Općinski razvojni tim

STRATEGIJA LOKALNOG RAZVOJA OPĆINE KALESIJA

2018-2025

decembar 2017. godine

SADRŽAJ

II	Uvod	4

III	Metodologija kreiranja strategije lokalnog razvoja	5

IV	Strateška platforma	6

IV.1.	Socio-ekonomska analiza	6

IV1.1. Profil lokalne zajednice	6

IV1.2. Demografija	6

IV1.3. Lokalna ekonomija	8

Osnovni ekonomski pokazatelji	8

Direktna strana ulaganja	10

Struktura lokalne ekonomije	11

Prosječna plaća	13

Spoljno trgovinska razmjena	14

Poljoprivreda	15

Stočarstvo	16

Voćarstvo	17

Ratarstvo	17

Poticaji u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji	18

Tržište rada	20

Turizam	23

IV1.4. Društveni razvoj	24

Općinska uprava	24

Informiranje i učešće građana u javnim poslovima	25

Socijalna zaštita	26

Zdravstvena zaštita	29

Obrazovanje	31

Stanje kriminaliteta	32

Kultura i sport	33

Dijaspora	34

IV1.5. Infrastruktura i zaštita okoliša	34

Vodosnabdijevanje	34

Odvođenje otpadnih voda	36

Elektroenergetska infrastruktura	37

Javna rasvjeta	37

Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost	38

Gasifikacija	39

Termoenergetska infrastruktura	39

Saobraćaj	39

Telekomunikacije, radio veze i infrastrukturna mreža	41

Mjere zaštite zraka, vode i tla od zagađivanja	42

Sistem zaštite i spašavanja općine Kalesija	42

Klizište poplave požari	43

Upravljanje čvrstim otpadom	46

Šumarstvo	46

IV1.6. Procjena finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz Strategije	47

Analiza prihoda	47

Analiza rashoda	48

Analiza prihoda i rashoda u periodu 2012-2016. godina	49

Procjena finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz Strategije	50

IV.2.	Strateško fokusiranje	51

IV.3.	Vizija i strateški ciljevi razvoja	52

V	Sektorski razvojni planovi	55

V.1. Usklađenost, komplementarnost i međusobni uticaj sektorskih planova	55

V.2. Plan lokalnog ekonomskog razvoja	55

V.2.1.	Pregled sektorskih ciljeva sa očekivanim ishodima i indikatorima	55

V.2.2. Usklađenost sa strateškim dokumentima viših nivoa	56

V.2.3. Inicijative međuopćinske saradnje	56

V.2.4.	Programi, projekti i mjere	56

V.2.	Plan društvenog razvoja	57

V.2.1.	Pregled sektorskih ciljeva sa očekivanim ishodima i indikatorima	58

V.2.2. Usklađenost sa strateškim dokumentima viših nivoa	58

V.2.3. Inicijative međuopćinske saradnje	59

V.2.4.	Programi, projekti i mjere	59

V.3	Plan zaštite životne sredine	60

V.3.1.	Pregled sektorskih ciljeva sa očekivanim ishodima i indikatorima	61

V.3.2. Usklađenost sa strateškim dokumentima viših nivoa	61

V.3.3. Inicijative međuopćinske saradnje	62

V.3.4.	Programi, projekti i mjere.	62

VI. Operativni dio	65

VI.1. Plan implementacije strateških projekata i mjera za 3 godine (1+2)	65

VI.2. Plan organizacionih i ljudskih kapaciteta za implementaciju, praćenje i vrednovanje strategije	82

VII. Prilozi	85

Prilog 1: Integrirani pregled Strategije razvoja za period 2018.-2022.	85

Prilog 2: Таbеlе vаriјаbli zа prаćеnjе indikаtоrа Strategije razvoja 2018.-2022.	85

Prilog 3: Prоcјеnа finansiranja Strategije razvoja 2018.-2022.	85

Prilog 4: Plan implementacije strateških projekata i mjera za 3 godine (1+2) u excelu	85

Prilog 5: Projektne fiše	85

# II	Uvod

Strategija integriranog razvoja 2018–2027. godine je ključni strateško-planski dokument općine Kalesija, koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća Kalesija 30.12.2017. godine. Strategija razvoja ima u vidu društvenu i ekonomsku sferu, ali i aspekte zaštite i unaprjeđenja životne sredine i prostora.  Strategija je razvijena kao okvir za definisanje zajedničkih ciljeva, podsticanje lokalnih snaga, ali i odgovor na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj. Definisani strateški pravci usklađeni su sa strategijama i politikama viših nivoa vlasti.

Preduslov kvalitetne i pravovremene implementacije Strategije jeste prepoznavanje njenog značaja od strane sveukupne lokalne zajednice i viših nivoa vlasti, ali i uspostava Strategijom predviđenih mehanizama za njenu implementaciju, izvještavanje, ažuriranje i sveukupnu operacionalizaciju. U momentu usvajanja Strategije, u općini Kalesija nije postojala jedinica za upravljanje razvojem. Postojali su pojedinačni referati koji su se bavili pojedinim razvojnim sektorima: jedan referat za poduzetništvo (stručni savjetnik za plan, analizu  i  poduzetništvo u okviru Odsjeka za poljoprivredu i poduzetništvo, Služba za poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove); jedan referat za zaštitu okoliša (viši stručni saradnik za komunalne poslove i ekologiju u okviru Odsjeka za komunalne poslove, Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove) i jedan referat za društveni sektor (viši referent za društvene djelatnosti i rad sa mladima u okviru Odsjeka za društvene djelatnosti i opću upravu, Služba za opću upravu, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica). Ovakva organizacija ne omogućava sistematsko praćenje realizacije pojedinačnih projekata i Strategije u cjelini, te postoji potreba da se uvede funkcionalnija struktura za upravljanje razvojem, koja će se baviti godišnjim planiranjem, praćenjem, vrednovanjem i izvještavanjem o implementaciji Strategije.

Tehnička pomoć u procesu srednjoročne evaluacije i revizije Strategije razvoja pružena je Općinskom razvojnom timu u okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), uz finansijsku podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju.

# III	Metodologija kreiranja strategije lokalnog razvoja

Za reviziju Strategije razvoja općine Kalesija korištena je standardizirana Metodologija za integrirano planiranje lokalnog razvoja (MiPRO), prihvaćena i preporučena od strane entitetskih vlada te saveza općina i gradova oba entiteta. MiPRO je u potpunosti usklađena sa postojećim zakonskim okvirom kojim je definisano planiranje razvoja na lokalnom nivou, gdje je općinska uprava nosilac procesa izrade i implementacije strategije, uz maksimalno uključivanje i svih drugih aktera u lokalnoj zajednici. Nadalje, MiPRO je u potpunosti usaglašena sa vodećim principima i pristupima strateškom planiranju koje promovira Evropska unija.

Vodeći principi na kojima se zasniva Strategija razvoja općine Kalesija su održivost i socijalna uključenost. Održivost kao princip integrira ekonomski i okolišni aspekt, dok princip socijalne uključenosti podrazumijeva jednake šanse za sve i pravičnost u smislu identificiranja potreba i interesa marginaliziranih i socijalno isključenih grupa stanovništva. Strategiju razvoja karakteriziraju integracija (što znači da su ekonomski, društveni i okolišni aspekt posmatrani kao neodvojivi dijelovi  jedne cjeline) i participacija (svi zainteresirani akteri su angažirani i doprinijeli su izradi Strategije).

Vizija i strateški ciljevi razvoja općine definisani su na period od deset godina, a sektorski planovi na period od pet godine. Proces izrade Strategije operativno vodi Općinski razvojni tim uz konsultovanje članova Partnerske grupe. Partnerska grupa sačinjena je od predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora i ima zadatak validirati stratešku platformu i cjelokupnu Strategiju nakon čega se nacrt Strategije dostavio Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

# IV	Strateška platforma

## IV.1.	Socio-ekonomska analiza

### IV1.1. Profil lokalne zajednice

Općina Kalesija se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine (BiH) i pripada Tuzlanskom kantonu (TK) Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH). Zauzimajući površinu od 201 km², Kalesija graniči s gradom Tuzla, općinama Živinice i Sapna u FBiH, i općinama Zvornik, Šekovići, Lopare  i Osmaci u Republici Srpskoj (RS). Općina je smještena uz gornji tok rijeke Spreče, na južnim obroncima planine Majevice i sjevernim rubnim dijelovima planine Javornik. Nalazi se na prosječnoj nadmorskoj visini od 270 m, a karakterizira je umjereno-kontinentalna klima s naglašenim varijacijama temperature i padavina.

Kroz općinu prolazi magistralni put Tuzla-Zvornik, regionalni putevi Kalesija-Živinice i Kalesija-Sapna, te željeznička pruga Tuzla-Živinice-Kalesija-Zvornik. Prirodni resursi sa kojima raspolaže općina su ugalj, nemetalni minerali, poljoprivredno zemljište i šume, koji uz racionalno korištenje mogu predstavljati važan oslonac za budući razvoj općine.

### IV1.2. Demografija

Općinu Kalesija čini 28 naseljenih mjesta organiziranih u 22 mjesne zajednice (MZ). Prema posljednjem Popisu stanovništva iz 2013. godine, općina ima 33.053 stanovnika, od čega 32.227 (97,62%) Bošnjaka, 254 (0,77%) Srba, 20 (0,06%) Hrvata, 459 (1,39%) Ostalih i 54 (0,16%) koji se ne izjašnjavaju i 39 nepoznato. Na području općine živi 1.537 raseljenih lica. Prema Popisu 2013, u općini ima 9.781 domaćinstavo, a prosječna veličina domaćinstva je 3,38 člana. Trenutni broj stanovnika je za oko 20%  manji u odnosu na Popis stanovništva 1991. godine (grafikon 1).

Grafikon 1: Kretanje broja stanovnika u općini Kalesija u periodu 1991-2013. godina

Izvor: Federalni zavod za statistiku za period (1991-2006. godina); Popis 2013. (2013. godina)

S gustinom naseljenosti od 164 stanovnika/km², Kalesija spada u grupu gusto naseljenih općina u TK (grafikon 2). U periodu 1991-2013. godina broj stanovnika u ruralnom dijelu općine povećao se za 9% (sa 85% na 94%), kao posljedica pomjeranja stanovništva u toku rata, obzirom da se veliki broj raseljenih, uglavnom iz Podrinja, trajno nastanio u ruralnim dijelovima općine.

Grafikon 2: Gustina naseljenosti općina TK

Izvor: : Federalni zavod za statistiku za period (1991-2006. godina); Popis 2013. (2013. godina)

U periodu između 1991. i 2013. godine smanjeno je učešće stanovništva mlađe životne dobi u ukupnom stanovništvu (11% manje stanovnika u dobi 0-14 godina starosti), a udio starije populacije se povećao (4% više stanovnika u dobi preko 65 godina) (grafikoni 3 i 4). Trenutno, udio stanovnika do 14 godina starosti u ukupnom stanovništvu iznosi 17%, što je  ispod granice koja definira reproduktivnu sposobnost stanovništva (25% stanovništva do 14 godina starosti).

| Grafikon 3. Starosna struktura stanovništva 1991. Izvor: Popis 1991. | Grafikon 4. Starosna struktura stanovništva 2013. Izvor: Popis 2013. |
| --- | --- |

Ukoliko posmatramo prirodno kretanje stanovništva u proteklom periodu, uočavamo da je u općini Kalesija prirodni priraštaj pozitivan, odnosno da je broj rođenih veći od broja umrlih (grafikon 5). Prosječna stopa prirodnog priraštaja u posljednje tri godine je iznosila 2,42‰, što je znatno iznad prosječne stope prirodnog priraštaja u FBiH. Uzimajući u obzir ovakvu prosječnu stopu priraštaja, ne uključujući potencijalne promjene broja stanovnika usljed migracija, ukupni broj stanovnika bi se u narednih pet godina trebao povećati za nešto više od 600 stanovnika. Na osnovu toga se može zaključiti da bi porast broja stanovnika mogao dovesti do određenog pritiska na postojeću infrastrukturu na području općine.

Grafikon 5.Kretanje prirordnog priraštaja u općini Kalesija u periodu 1985-2016. godina

Izvor: Matična služba općine Kalesija

### IV1.3. Lokalna ekonomija

#### Osnovni ekonomski pokazatelji

Analiza socio-ekonomskog razvoja općina Federalnog zavoda za programiranje razvoja svrstava općinu Kalesija među razvijene općine u FBiH. Indeks razvijenosti općine Kalesija iznosi 86,3 (tabela 1). Općina Kalesija je prije rata imala status nerazvijene općine, tako da se može reći da je današnje stanje mnogo bolje, jer je općina Kalesija rangirana kao 40-ta po rangu razvijenosti općinama u Fedaraciji Bosne i Hercegovine.

Tabela 1: Nivo razvijenosti TK po općinama u 2016. godini

| Općine | Stepan zaposlenosti u % | Stepen nezaposlenosti u % | Indeks razvijenosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Banovići | 20.2 | 50.8 | 109.6 |
| Čelić | 6.8 | 74.7 | 85.8 |
| Doboj istok | 16.0 | 61.0 | 99.1 |
| Gračanica | 17.3 | 50.6 | 118.5 |
| Gradačac | 15.9 | 50.6 | 114.9 |
| Kalesija | 9.7 | 71.4 | 86.3 |
| Kladanj | 13.7 | 58.5 | 82.3 |
| Lukavac | 16.5 | 56.3 | 92.0 |
| Sapna | 4.7 | 81.1 | 59.0 |
| Srebrenik | 11.8 | 63.7 | 95.6 |
| Teočak | 6.1 | 80.0 | 48.7 |
| Tuzla | 23.6 | 39.3 | 129.7 |
| Živinice | 15.1 | 61.6 | 104.2 |
| TK | 16.7 | 53.6 | 99.9 |

Izvor: Federalni zavod za programiranje razvoja – Mjesečni statistički pregled po kantonima FBiH

U 2014. godini, bruto domaći proizvod (BDP) u općini Kalesija iznosio je po glavi stanovnika 1.904 KM (grafikon 6), što je značajno povećanje u odnosu na visinu BDP-a 1990. godine (857 KM) (grafikon 7). U predratnom periodu općina Kalesija je imala najniži BDP po glavi stanovnika u odnosu na ostale općine TK, a prema podacima iz 2014. godine, općina Kalesija i dalje spada među općine s najnižim BDP-om po glavi stanovnika (BDP općine Kalesija je oko 73% ispod BDP-a FBiH). U 2016 godini prihodi po glavi stanovnika u općini Kalesija iznose 50 KM ili ostvareni prihod u hiljadama KM iznosi 1.648 KM, iz čega se vidi da je općina Kalesija među najnerazvijenijim općinama u TK po ostavarenom prihodu po glavi stanovnika.

Grafikon 6: BDP općina TK u  odnosu na prosječni BDP Federacija BIH u 2014

Izvor: Federalni zavod za programiranje razvoja –Mjesečni statistički pregled po kantonima FBiH

Grafikon 7:  Kretanje BDP po glavi stanovnika, na području općine Kalesija 2010-2014

Izvor: Federalni zavod za programiranje razvoja -Makroekonomski pokazatelji po kantonima FBiH

#### Direktna strana ulaganja

U periodu 2011.-2013. godina iznos stranih ulaganja u TK bio je 62.303.082 KM, od čega najviše u 2012. godini kada je ukupan iznos direktnih stranih ulaganja u Kantonu iznosio 34.819.316 KM, najviše zahvaljujući stranim investicijama na području općina Lukavac i Gradačac. U 2013. godini najviši iznos direktnih stranih ulaganja zabilježen je u Tuzli (33,49 % od ukupnog iznosa direktnih stranih ulaganja u Kantonu u ovoj godini). Kada posmatramo općinu Kalesija vidimo da je u periodu 2011.-2013., za koji su dostupni podaci, iznos direktnih stranih ulaganja u općinu iznosio samo 24.720 KM što je među najmanjim ulaganjima u općinama u TK (grafikon 8).

Grafikon 8: Iznos direktnih stranih ulaganja na području TK u periodu 2011.-2013.

Izvor: Strategija razvoja TK 2015 godine.

#### Struktura lokalne ekonomije

Privredu općine Kalesija prema statističkim podacima o broju registrovanih pravnih lica u 2016. godini, čini ukupno 1.386 registrovanih privrednih subjekata; od toga 414 pravnih lica, 337 podružnica pravnih lica i 635 fizičkih lica obrtnika.

Broj obrta u 2016. godini (635 obrta) je za 17% veći u odnosu na 2015. godinu (542 obrta) (tabela 2). Iako se broj obrta u posljednjih nekoliko godina znatno povećao ipak općina Kalesija po broju obrta spada u općine sa najnižim brojem registrovanih obrta. Najveći broj, kao i najveći relativni rast broja obrta posljednjih godina bilježe trgovina i ugostiteljske djelatnosti, a zatim prerađivačka industrija i prevoz i skladištenje. Ako razmotrimo dinamiku osnivanja i zatvaranja obrta, uzimajući u obzir i značajan skok otvorenih u odnosu na zatvorene obrte u 2016. i 2015. godini, vidimo da je u posljednje vrijeme broj novoregistriranih obrta kontinuirano rastao.

Tabela 2: Broj obrta u 2015. i 2016. godini

| Naziv područja djelatnosti | Obrt 2015 | Obrt 2016 | Odjavljeni obrti 2016 | Novoregistrirani obrti 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poljoprivreda šumarstvo ribolov | 20 | 70 | 1 | 21 |
| Vođenje ruda i kamena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prerađivačka industrija | 72 | 77 | 5 | 77 |
| Proizvodnja i snabdijevanje el.en.Plinom parom i klimatizacijom | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Snabdijevanje vodom uklanjanje otpadnim voda uprav otpadom | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Građevinarstvo | 3 | 9 | 1 | 26 |
| Trgovina na veliko i malo, popr mot voz | 17 | 15 | 5 | 197 |
| Prevoz i skladištenje | 2 | 5 | 1 | 79 |
| Djelatnost pružanja smještaja te prip i služenje hrane | 72 | 73 | 1 | 73 |
| Informacije i komunikacije | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Finansijska djelatnost i djel osiguranja | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Poslovanje nekretninama | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stručna nauč u tehnička djelatnsot | 19 | 19 | 0 | 19 |
| Administr i pomoć uslužne djelatnosti | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Javna uprava i odbrana obav soc osig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obrazovanje | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Djelatnost zdrav i soc zaštite | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Umjetnost zabava rekreacija | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ostale uslužne djel | 30 | 30 | 0 | 30 |
| Djelatnost domaćinstva kao poslodavaca usluge za vl potrebe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djelatnost veterinarskih organizacija | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 254 | 318 | 15 | 542 |

Izvor: Tuzlanski kanton u brojkama 2016

Mala i srednja preduzeća su nosioci privrednog razvoja općine Kalesija. Prema podacima iz 2016. godine, većina novih privrednih subjekata su mikro preduzeća sa manje od 5 zaposlenih. U posljednjih devet godina broj registriranih mikro preduzeća se utrostručio. Broj malih preduzeća (u privatnom vlasništvu) koja zapošljavaju do 50 djelatnika se povećao za sedam puta. Broj srednjih preduzeća koja zapošljavaju do 250 djelatnika je relativno mali, i od ukupno 15 preduzeća srednje veličine, 11 su u pretežno državnom vlasništvu. Preduzeća srednje veličine čine samo 2% od ukupnog broja registriranih pravnih osoba, dok mikro preduzeća čine većinu, odnosno 92% svih registriranih pravnih osoba. Ako se uporede podaci općine Kalesija sa ostalim općinama na TK može se zaključiti da Kalesija ima najmanji broj registrovanih preduzeća, svega 42 na 1000 stanovnika, što je za 29% niže od prosječnog broja preduzeća na 1000 stanovnika u općinama TK (tabela 3).

Tabela 3: Struktura poslovnih subjekata u općinama TK, 2016. godina

| Općina | Stanovništvo | Broj preduzeća |  |  |  | Broj preduzeća na 1000 stanovnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ukupno | Pravna lica | Podružnice u sastavu pravnih lica | Fizička lica obrtnici |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Banovići | 22.827 | 960 | 305 | 203 | 452 | 42,1 |
| Čelić | 10.276 | 527 | 162 | 92 | 273 | 51,3 |
| Doboj Istok | 10.105 | 552 | 184 | 143 | 225 | 54,6 |
| Gračanica | 45.229 | 2.608 | 797 | 588 | 1.223 | 57,7 |
| Gradačac | 39.148 | 2.661 | 877 | 559 | 1.225 | 68,0 |
| Kalesija | 32.961 | 1.386 | 414 | 337 | 635 | 42,0 |
| Kladanj | 12.070 | 802 | 256 | 128 | 418 | 66,4 |
| Lukavac | 43.952 | 2.405 | 653 | 454 | 1.298 | 54,7 |
| Sapna | 10.938 | 348 | 108 | 91 | 149 | 31,8 |
| Srebrenik | 39.644 | 2.019 | 748 | 544 | 727 | 50,9 |
| Teočak | 7.345 | 284 | 78 | 50 | 156 | 38,7 |
| Tuzla | 110.642 | 9.202 | 3.654 | 2.030 | 3.518 | 83,2 |
| Živinice | 57.916 | 2.501 | 835 | 526 | 1.140 | 43,2 |
| TK | 443.053 | 26.255 | 9.071 | 5.745 | 11.439 | 59,3 |
| FBiH | 2.206.231 | 134.019 | 55.491 | 28.941 | 49.602 | 60,7 |

Izvor: Federalni zavod za statistiku (Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja)

Ako kao indikator ekonomske dinamike i razvijenosti poduzetništva uzmemo broj registriranih pravnih osoba i obrta na 1.000 stanovnika, općina Kalesija spada u grupu općina s najmanjim brojem pravnih osoba i obrta na 1.000 stanovnika (grafikon 9).

Grafikon 9: Broj registrovanih preduzeća u TK po općinama 2010 - 2016

Izvor: Socioekonomski pokazatelji po općinama FBIH u 2016.

Privatizacija prijeratnih državnih preduzeća nije proizvela očekivane efekte i pokretanje proizvodnje. Posebno je bila izražena neaktivnost svih privatiziranih preduzeća na početku izvršene privatizacije. U kasnijem radu bilježi se pokretanje aktivnosti u firmama, kao što su “BUSCHERHOFPLASTIKAL”, “Unis Tok”, “CPA” Tojšići i “Kaleteks”. Poslednjih godina neke od ovih firmi kao što je „Unis Tok“ i „Plastikal“ bilježe pozitivan razvoj i upošljavaju veći broj radnika, a u procesu rada bilježe veoma zapažene izvozne rezultate.

Na području općine ima oko 97 hektara zemljišta određenog kao privredna zona, ali sa djelomično uređenom infrastrukturom (struja, putevi, telefon, voda). Urbanističko planiranje, zaustavljanje divlje gradnje i planski razvoj infrastrukture na području općine su polazna osnova za stvaranje preduvjeta za ekonomski razvoj. Glavne grane unutar djelatnosti prerađivačke industrije su obrada metala i plastike, finalna obrada drveta, proizvodnja kartonske i plastične ambalaže te tekstilna industrija, koji mogu biti daleko konkurentniji, razvijajući prateću oblat male privrede. Transformaciju ekonomije na području općine Kalesija karakterizira značajno smanjenje prerađivačke industrije, te rast uslužnih djelatnosti (trgovina, transport, itd.).

#### Prosječna plaća

Iznos prosječne neto plaće na području općine Kalesija u 2016. godini je bio 622 KM, što iznosi 73,9 % u odnosu na prosjek FBIH. Prosječna plaća ostvarena u 2015. godini iznosila je 614 KM, što znači da je prosječna plaća u 2016. godini povećana za 1,3% u odnosu na prethodnu godinu. Iako poslednjih godina prosječna plaća na području općine Kalesija kontinuirano raste, posmatramo li prosječnu plaću u općinama TK vidimo da je prosječna plaća u općini Kalesija među najnižim plaćama u Kantonu (grafikon 10).

Grafikon 10: Plate po općinama TK (2016)

Izvor: Socioekonomski pokazatelji po općinama u TK u 2015 g.

#### Spoljno trgovinska razmjena

Prema statističkim podacima za 2016. godinu općina Kalesija je uvezla robe u vrijednosti 47.806.000 KM, a izvezla je robe u vrijednosti od 48.600.000 KM. Dakle, saldo robne razmjene u općini Kalesija je pozitivan u iznosu od 794.000 KM (tabela 4).

U 2016. godini privreda općine Kalesija učestvovala je u izvozu sa 0,78% čime je na 6. mjestu po izvozu u  TK, dok je u ukupnom uvozu u TK učestvovala sa 0,44%. Pokrivenost uvoza izvozom u općini Kalesija iznosila je 101,6%, što je značajno iznad nivoa drugih općina u TK.

Tabela 4: Vanjskotrgovinska razmjena FBiH po općinama u 2016.godini

| Naziv općine | Uvoz (000 KM) | Učešće u uvozu (%) | Izvoz (000 KM) | Učešće u izvozu (%) | Pokrivenost uvoza izvozom (%) | Saldo robne razmjene (KM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banovići | 10.668 | 0,10 | 20.967 | 0,33 | 196,54 | 10.299 |
| Čelić | 4.100 | 0,04 | 2.858 | 0,05 | 69,71 | -1.242 |
| Doboj-Istok | 22.657 | 0,21 | 11.497 | 0,18 | 50,74 | -11.160 |
| Gračanica | 199.063 | 1,82 | 183.534 | 2,93 | 92,20 | -15.529 |
| Gradačac | 312.028 | 2,86 | 309.915 | 4,95 | 99,32 | -2.113 |
| Kalesija | 47.806 | 0,44 | 48.600 | 0,78 | 101,66 | 794 |
| Kladanj | 8.424 | 0,08 | 22.635 | 0,36 | 268,70 | 14.211 |
| Lukavac | 319.194 | 2,92 | 436.447 | 6,97 | 136,73 | 117.253 |
| Sapna | 543 | 0,00 | 24 | 0,00 | 4,42 | -519 |
| Srebrenik | 79.151 | 0,72 | 43.847 | 0,70 | 55,40 | -35.304 |
| Teočak | 615 | 0,01 | 102 | 0,00 | 16,59 | -513 |
| Tuzla | 347.338 | 3,18 | 109.967 | 1,76 | 31,66 | -237.371 |
| Živinice | 195.131 | 1,79 | 78.690 | 1,26 | 40,33 | -116.441 |
| TK | 1.546.718 | 14,16 | 1.269.083 | 20,27 | 82,05 | -277.635 |

Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje BIH, posredovanjem Agencije za statistiku BIH

#### Poljoprivreda

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta na području općine Kalesija iznosi 10.035 ha, od čega je površina obradivog poljoprivrednog zemljišta 9.385 ha, odnosno 93,5%. S aspekta kvaliteta poljoprivrednog zemljišta, najviše su zastupljena zemljišta IV, V i VI bonitetne klase sa 70%, dok je udio najkvalitetnijeg zemljišta od I-III bonitetne kategorije 30%, što zahtijeva provođenje agrotehničkih i hidrotehničkih mjera u cilju poboljšanja proizvodnih sposobnosti zemljišta. Struktura zemljišta općine Kalesija pokazuje da postoje značajne mogućnosti za razvoj poljoprivredne djelatnosti, posebno u područjima ratarstva i voćarstva (grafikon 11).

Grafikon 11: Struktura zemljišta na području općine Kalesija, 2016. godina

Izvor: Indeks socioekonomskog razvoja FBiH, Federalni zavod za programiranje razvoja i podaci Općine Kalesija

Ako kao indikator sposobnosti zajednice da proizvede hranu za svoje stanovništvo uzmemo minimalnih 0,17 ha obradivog zemljišta po glavi stanovnika, vidimo da raspoloživo obradivo zemljište po glavi stanovnika na području općine Kalesije (0.322 ha) skoro dva puta prelazi definirani potrebni minimum (grafikon 12). Također vidimo da u poređenju s drugim općinama TK općina Kalesija ima najveći odnos obradivog zemljišta po glavi stanovnika.

Grafikon 12: Raspoloživo obradivo poljoprivredno zemljište (ha) po glavi stanovnika

Izvor: Indeks socioekonomskog razvoja FBiH, Federalni zavod za programiranje razvoja - mart 2005. i podaci Općine Kalesija

Međutim, kao što je slučaj u većini općina u BiH, poljoprivredni posjedi su usitnjeni, što onemogućava intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju za tržište (grafikon 13). Od ukupnog broja poljoprivrednih parcela, 86% su parcele veličine ispod 1 hektara. Od ukupnog broja parcela, kako u privatnom tako i državnom vlasništvu, samo 8 parcela je veličine koja prelazi 5 hektara. Prema nekim izvorima, sa 4.000 hektara poljoprivrednog zemljišta kojima je raspolagao Poljoprivredni kombinat „Spreča“, trenutno raspolaže Tuzlanski kanton, a Općina Kalesija posjeduje 810 hektara zemljišta.

Grafikon 13: Procentualno učešće poljoprivrednih parcela (po veličini parcele) u ukupnom broju parcela (parcele u privatnom vlasništvu)

Izvor: Lekcije iz Bosne i Kosova, Inicijativa za evropsku stabilnost, februar 2002.

#### Stočarstvo

Na području općina djeluje 64 registrovanih obrta u oblasti poljoprivrede. Od grana stočarske proizvodnje najznačajnije je govedarstvo, gdje su glavni proizvodi mlijeko i meso. Većina gazdinstava uzgaja od 1 do 6 muznih krava. Otkup mlijeka vrše PZ Milkland Tuzla, Doo Inmer Gradačac, Doo Noćko Živinice, Doo Milkos Sarajevo, Doo Mi 99 Gradačac, ZZ Sprečanski Farmeri Donji Rainci, PZ Ekoprodukt Tojšići i PZ Agropromet Tuzla. Trenutno je na području općine Kalesija instalirano 45 laktofriza za sakupljanje mlijeka. Ukupno na području općine po osnovu otkupa mlijeka ostvari se prihod, sa premijama od strane države, u iznosu od cca 3.500.000 KM. Pored naprijed navedenih podataka koji su registrirani preko otkupnih stanica, proizvodi se još cca 4.000.000 litara mlijeka koje proizvođači plasiraju direktno na tržište kao mlijeko i mliječne prizvode. Podaci o brojnom stanju stoke na području općine Kalesija od januara 2017. godine, prema evidenciji Veterinarske stanice Kalesija, prikazani su u tabeli 5.

Tabela 5: Brojna stanja stoke na području općine Kalesija 2017. godine

| Vrsta i kategorija stoke | Broj grla/komada |
| --- | --- |
| -GOVEDA (ukupno) - krave i junice - junad u tovu | 8.000 6.300 900 |
| -OVCE (ukupno) - ovce za priplod - jagnjad u tovu | 8.580 4.400 4.180 |
| - KOZE (ukupno) | 500 |
| - KONJI (ukupno) - kobile i ždrijebne omice | 150 10 |
| - SVINJE | 350 |
| - PERAD (brojleri) - PERAD (koke nosilje) | 500.000 60.000 |
| - KUNIĆI | 600 |
| - KOŠNICE PČELA | 1.900 |

Izvor: Veterinarska stanica Kalesija (januar 2017. godine)

Nosioc poljoprivrednog razvoja na području općine Kalesija je Farma Spreča Vukovije Donje, koja dnevno proizvodi oko 20.000 litara mlijeka i raspolaže sa preko 1.500 grla, od kojih je 800 visokokvalitetnih krava. Isto preduzeće obrađuje 1.100 ha državnog zemljišta koje je zasijano ratarskim kulturama. Farma Jajić Vukovije Donje raspolaže sa preko 100 grla od kojih je 60 muznih krava i obrađuje 80 ha državnog zemljišta. Nosioci razvoja u peradarstvu su privatne farme, prikazane u tabeli 6.

Tabela 6: Nosioci razvoja u peradarstvu na području općine Kalesija 2017 g.

| NAZIV FARME | KAPACITET KOM. - U TURNUSU |
| --- | --- |
| DOO Zlatno jato - G. Vukovije | 16.000 |
| DOO Crnobarska koka - D. Rainci | 16.000 |
| DSO Farma Požegić - Vukovije D | 60.000 |
| DSO Hercegovac - D. Vukvije | 12.000 |
| DSO Bijelo Jato- Vukovije D. | 18.000 |
| DSO Farma Tupaja –Vukovije G | 6.000 |
| DOO Farma Tučić- Tojšići | 8.000 |
| Inkubatorska stanica “Sašes” Kikači | 100.000 |

Izvor: Služba za poljoprivredu općine Kalesija

O zdravstvenom stanju stočnog fonda brinu tri veterinarske stanice. U okviru rada resorne općinske Službe, obezbjeđuje se savjetodavna podrška i poticaji poljoprivrednim proizvođačima, kako bi se poboljšao tržišni kvalitet poljoprivrednih proizvoda i ispunili osnovni proizvodni standardi.

#### Voćarstvo

U voćarskoj proizvodnji dominiraju nasadi šljive, jabuke i kruške, a u poslednje vrijeme i nasadi maline i jagode. U punom rodu sa navedenih plantaža godišnje se ostvare sljedeći prinosi: jabuka 160 t, kruška 70 t, malina 15 t i jagoda 1,5 t. U posljednjih nekoliko godina pojačano je interesovanje poljoprivrednika za podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka, posebno u sjevernom dijelu općine Kalesija, u pobrežju planine Majevice. Nosioc razvoja u voćarstvu je DOO Farma Spreča Vukovije Donje koja posjeduje plantaže jabuke (8 ha), kruške (7 ha), maline (3 ha) i jagode (0,25 ha).

Voćarstvu bi se trebao pridavati veliki značaj iz razloga što se u okruženju, tj. susjednim općinama (Srebrenik, Čelić i Sapna), nalaze rasadnici voća i prerađivački kapaciteti (Fana - Srebrenik, Vega fruit- Gračanica, Bosna produkt - Gradačac, Fruti – Čelić). U saradnji sa Međunarodnim razvojnim fondom za  poljoprivredu IFAD, na području općine Kalesija u 2017. godini izgradit će se hladnjača minimalnog kapaciteta 150 tona. Uz instaliranje mini sušara na području općine, poljoprivredni proizvođači bi mogli povećati stepen finalizacije proizvoda, čime bi osigurali bolje prihode.

Indikativni pravci razvoja voćarstva u narednom periodu su: tržišno usmjeravati voćarsku proizvodnju na induvidualnim gazdinstvima; intezivirati postojeću proizvodnju uvođenjem novih agrotehničkih mjera ili mijenjanjem voćarske strukture (uvođenjem otpornijih sorti voća); značajnije uvoditi u proizvodnju sitno jagodičasto voće, zasnivati voćnjake sa gustim sklopom sadnje, te štediti zemljište; uspostaviti prognozne službe za zaštitu od bolesti i štetočina.

#### Ratarstvo

Ratarska proizvodnja na području općine Kalesija uglavnom je vezana za sjetvu žitarica (pšenica, ječam, tritikale i zob), povrća (krompir, krastvci kornišoni, itd.) i krmnih kultura (kukuruz, trava i djetelina). Sjetvena struktura u općini Kalesija u 2016. godini prikazana je u tabeli 7. U ratarskoj proizvodnji je zadržan tradicionalni način proizvodnje. Povrtlarstvo kao značajna grana ratarske proizvodnje je u usponu kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru (staklenici i plastenici). Od značajnih subjekata koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom na području Općine su: Doo Farma Spreča Vukovije Donje, ZZ "Sprečanski farmer" D.Rainci, Farma Jajić  Donje Vukovije,  Farma Čajto Jajići i dr.

Tabela 7: Sjetvena struktura u općini Kalesija u 2016. godini

| R.br. | Sjetvena struktura-proljeće | Ostvareno u 2016.g. (ha) |  | R.br. | Sjetvena struktura-jesen | Ostvareno u 2016. g. (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pšenica jara | - |  | 1. | Pšenica | 380 |
| 2. | Raž jara | - |  | 2. | Tritikale | 320 |
| 3. | Ječam jari | 10 |  | 3. | Zob | 10 |
| 4. | Zob jara | 10 |  | 4. | Lucerka | 140 |
| 5. | Kukuruz za zrno | 3200 |  | 5. | DTS | 190 |
| 6. | Kukuruz za silažu | 1900 |  | 6. | Ječam | 60 |
| 7. | Djetelina | 95 |  | 7 | Povrće | 2 |
| 8. | Lucerka | 155 |  | 8 | Stočni grašak | 10 |
| 9. | DTS | 800 |  |  | UKUPNO | 1112 |
| 10. | Duhan | - |  |  |  |  |
| 11. | Krompir | 910 |  |  |  |  |
| 12. | Grah | 90 |  |  |  |  |
| 13. | Luk crni | 60 |  |  |  |  |
| 14. | Luk bijeli | 15 |  |  |  |  |
| 15. | Kupus | 25 |  |  |  |  |
| 16. | Paradajz | 65 |  |  |  |  |
| 17. | Paprika | 65 |  |  |  |  |
| 18. | Krastavac | 70 |  |  |  |  |
| 19. | Ostalo povrće | 60 |  |  |  |  |
| 20. | Ostalo krmno bilje | 60 |  |  |  |  |
| 21. | Soja | 10 |  |  |  |  |
| 22. | Sirak | 40 |  |  |  |  |
| 23. | Suncokret | 20 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO | 7660 |  |  |  |  |

Izvor: Služba za poljoprivredu općine Kalesija

Prema analizi situacija u 2016. godini, najveće prepreke za intenzivniju ratarsku proizvodnju i plasman poljoprivrednih proizvoda prema dostignutim standardima poljoprivredne proizvodnje u razvijenim zemljama su: mala primjena sortnih sjemena, zaštitnih sredstava i đubriva po jedinici sjetvene površine, usitnjenost parcela, te nedovoljna mehanizacija i kvalitet opreme (na raspolaganju je 1050 traktora starosti od 5-20 godina; 12 zastarjelih kombajna, od toga 30% neispravnih; oko 4.000 komada priključnih oruđa, starosti do 20 godina; nedostaju specijalne pneumatske sijačice za kukuruz, pšenicu i krmne kulture, te druge vrste oruđa za savremenu, jeftiniju i tržno orijentiranu proizvodnju). Prema podacima službe za poljoprivredu ukupna površina po plastenicima u 2016. godini u općini Kalesija iznosi 5 ha.

#### Poticaji u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

Radi razvoja i unapređenja postojeće proizvodnje na području općine u 2016. godini realiziran je Program novčanih poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji izdvajanjem budžetskih sredstava sa Općinskog, Kantonalnog i Federalnog nivoa.

Općina Kalesija je iz budžeta za 2016. godinu na ime poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji isplatila 132.910,00 KM, i to 81.250,00 KM za muzna grla u liniji otkupa mlijeka; 44.100,00 KM na ime naknade uginuća stoke i 7.560,00 KM za proizvodnju krastavaca kornišona.

Ukupni ostvareni Kantonalni poticaji u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za općinu Kalesija u 2016. godini iznosili su 171.216,89 KM. Detaljan pregled vrsta proizvodnje, za koje su dodijeljeni Kantonalni poticaji, prikazan je u tabeli 8.

Tabela 8: Kantonalni poticaji u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za općinu Kalesija u 2016.

| Vrsta proizvodnje | Novčana podrška (KM) |
| --- | --- |
| Proizvodnja kornišona za industri.preradu | 11.575,97 |
| Proizvodnja kukuruza | 36.138,00 |
| Košnice pčela-uzgoj pčelinjih zajednioca | 114,00 |
| Povrće i jagoda u zaštićenom prostoru | 12.762,00 |
| Proizvodnja voća | 1.058,12 |
| Proizvodnja pilećeg mesa | 58.404,22 |
| Vještačko osjemenjavane krava | 15.610,00 |
| Proizvodnja konzumnih jaja | 5.250,00 |
| Nabavka mehanizacije i opreme u animalnoj i biljnoj proizvodnji | 23.804,58 |
| Muzne krave u liniji otkupa mlijeka | 6.500,00 |
| UKUPNO | 171.216,89 |

Izvor: Služba za poljoprivredu općine Kalesija

Ukupni ostvareni Federalni poticaji u primarnoj poljoprivrednoj proizodnji za općinu Kalesija u 2016. godini iznosili su 4.635.372,72 KM. Detaljan pregled vrsta proizvodnje, za koje su dodijeljeni poticaji, prikazan je u tabeli 9.

Tabela 9: Federalni poticaji u primarnoj poljoprivrednoj proizodnji za općinu Kalesija u 2016.

| Vrsta proizvodnje | Novčana podrška (KM) |
| --- | --- |
| Svježe kravlje mlijeko | 3.162.359,20 |
| Uzgoj priplodnih junica | 447.300,00 |
| Proizvodnja goveđeg mesa | 66.150,00 |
| Uzgoj rasplodne stoke(ovce i koze) | 124.705,00 |
| Proizvodnja ječma i tritikala | 76.996,50 |
| Proizvodnja hljebnih žita | 42.735,00 |
| Proizvodnja silažnog kukuruza | 507.468,00 |
| Proizvodnja uljarica | 4.696,00 |
| Mliječne krave u sistemu otkupa mlijeka | 189.500,00 |
| Sufinansiranje premije osiguranja | 13.463,02 |
| UKUPNO | 4.635.372,72 |

Izvor: Služba za poljoprivredu općine Kalesija

Ukupni iznos poticaja u primarnoj poljoprivrednog proizvodnji u općini Kalesija, sa svih nivoa vlasti, iznosio je 4.939.499,61 KM (tabela 10). Na osnovu prethodnih podataka vidi se da su novčane podrške u 2016. godini povećane oko šesnaest puta u odnosu na 2003. godinu.

Tabela 10: Ukupni iznos poticaja u primarnoj poljoprivrednog proizvodnji u općini Kalesija u periodu 2003.-2016.

| R.br. | Godina | Iznos novčane podrške u KM |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2003 | 312.330,00 |
| 2. | 2004 | 428.000,00 |
| 3. | 2005 | 674.979,00 |
| 4. | 2006 | 978.958,00 |
| 5. | 2007 | 1.571.119,00 |
| 6. | 2008 | 2.026.584,40 |
| 7. | 2009 | 1.745.785,74 |
| 8. | 2010 | 2.111.011,26 |
| 9. | 2011 | 3.081.608,53 |
| 10. | 2012 | 2.726.240,50 |
| 11. | 2013 | 2.683.040,75 |
| 12. | 2014 | 4.438.443,51 |
| 13. | 2015 | 4.833.358,61 |
| 14. | 2016 | 4.939.499,61 |

Izvor: Služba za poljoprivredu općine Kalesija

Novčani poticaji imaju veliki značaj za održivost primarne poljoprivredne proizvodnje i bez poticaja poljoprivredni proizvođači sa područja općine Kalesija ne bi bili konkurentni na tržištu. Prema podacima kojima raspolaže služba za privredu u općini Kalesija u 2016. godini registrovano je 43 obrta u poljoprivredi, što je znatno povećanje u odnosu na ranije godine. Radi daljeg unapređenja primarne poljoprivredne proizvodnje treba nastaviti sa programima direktne novčane podrške, sa fokusom na obrte. Odnosno proizvođače koji značajnije proizvode i plasiraju svoje proizvode na tržište i kojima je to osnovna djelatnost, te osigurati kontinuiran inspekcijski nadzor nad provođenjem i realizacijom novčanih podrški.

#### Tržište rada

Prema zvaničnim podacima u 2016. godinu u općini Kalesija od ukupno radno aktivnog stanovništva (24.103), oko 37% (8.858) stanovništva u radnoj dobi je ekonomski neaktivno (grafikon 14). Pod pretpostavkom da je oko 3.000 stanovnika, koji spadaju u skupinu neaktivnih, još u procesu obrazovanja (srednjoškolci i studenti na fakultetima), te da se oko 2.000 ljudi bavi isključivo poljoprivredom, broj stanovnika u radnoj dobi, a koji su ekonomski neaktivni, je i dalje vrlo visok.

Grafikon 14: Radno aktivno stanovništvo ( 15- 64 godine ) u FBIH u 2016. godini

Izvor: Federalni Zavod za statistiku, Saopćenje broj 14.2.1 od 31.08.2016 godine

Stopa participacije stanovnika u radnoj dobi kontinuirano raste u posljednjih sedam godina. Ipak, u poređenju s drugim općinama TK, participacija radne snage na području Kalesije je niska (podaci za 2016. godinu), ali se ne razlikuje značajno od generalno loše situacije na tržištu rada na području Kantona (grafikon 15).

Grafikon 15: Stepen zaposlenosti u TK u 2016. godini

Izvor: Federalni zavod za statistiku, Federalni zavod za programiranje razvoja

Promjena stope participacije radne snage na tržištu rada prvenstveno je poboljšana smanjenjem broja registriranih nezaposlenih. Broj registriranih nezaposlenih se smanjio za oko 446 u 2016. u odnosu na 2015. godinu, dok se prema prikupljenim podacima broj registriranih zaposlenih povećao za oko 264 (grafikon 16).

Grafikon 16: Stepen zaposlenosti i nezaposlenosti u FBIH u 2016. godini

Izvor: Federalni zavod za statistiku, Federalni zavod za programiranje razvoja

Stopa registrirane nezaposlenosti je iznimno visoka i kreće se oko 68,8% (grafikon 17). Stopa nezaposlenosti u općini Kalesija je među najvišim u TK. Prosječna stopa nezaposlenosti na području općine Kalesija je viša za oko 16,8% u odnosu na prosječnu stopu registrirane nezaposlenosti TK koja je prema statističkoj evidenciji u 2016. godini iznosi 52%.

Grafikon 17: Stepen nezaposlenosti u TK u 2016. godini

Izvor: Federalni zavod za statistiku, Federalni zavod za programiranje razvoja

Većinu nezaposlenih čini nekvalificirana radna snaga, KV radnici i radnici sa srednjom stručnom spremom. Iako u apsolutnim iznosima ove tri skupine bilježe najveći rast broja nezaposlenih u 2016. godini, u relativnim iznosima najveći rast nezaposlenosti u ovom periodu bilježe grupe sa VŠS i VSS stručnom spremom.

Participacija žena na tržištu rada je viša od stope participacije muškaraca. U ukupnom broju nezaposlenih (8.295) žene učestvuju sa 54.9% (4.556). Ako analiziramo kvalifikacijsku i spolnu strukturu nezaposlenih, vidimo da je skoro duplo veći broj nezaposlenih muškaraca nego žena u skupini NKV i KV radnika (ukupno nezaposlenih NKV 3.093; od toga je 1784 ili oko 58% nezaposlenih žena). U skupinama nezaposlenih radnika s većim stepenom obrazovanja broj nezaposlenih žena je veći od broja nezaposlenih muškaraca.

Kada je u pitanju starosna struktura nezaposlenih, u apsolutnim iznosima najveći broj nezaposlenih je u dvije starosne skupine mladih (skupina 19-24 godine starosti i 25-30 godina starosti). Dok kod starosne grupe od 19 do 24 godine starosti imamo smanjenje broja nezaposlenih u odnosu na 2003. godinu, za skoro isti broj se povećao broj nezaposlenih u starosnoj skupini od 25 do 30 godina starosti. Ovo ukazuje na nemogućnost pronalaženja zaposlenja i dugoročnu nezaposlenost mladih ljudi.

Broj registriranih nezaposlenih muškaraca je veći od broja registriranih nezaposlenih žena u svakoj od starosnih skupina. Ovo ukazuje da je stopa participacije žena na tržištu rada jednako niska, nevezano za starosnu dob. Međutim, kao što smo vidjeli stopa participacije žena na tržištu rada, prvenstveno ovisi od njihove kvalifikacijske strukture, i žene s višim stepenom obrazovanja se aktivnije uključjuju u tržište rada.

Najveći broj nezaposlenih (94%) su dugoročno nezaposleni, tj. trajanje njihove nezaposlenosti je duže od 6 mjeseci. Međutim 61% od svih nezaposlenih su nezaposleni u periodu dužem od 5 godina (grafikon 18). Broj nezaposlenih muškaraca značajno je veći od broja nezaposlenih žena u svakoj od skupina koja se odnosi na dužinu čekanja na zaposlenje. U biti nema razlike u dužini čekanja na zaposlenje između žena i muškaraca, jer procentualno učešće žena u svakoj od gore prikazanih skupina odgovara općoj stopi participacije žena na tržištu rada od 38%.

Grafikon 18: Dužina čekanje za zaposlenje u općini Kalesija 2017

Izvor: Zavod za zaposljavanje Kalesija

#### Turizam

U oblasti turizma općina Kalesija nema razvijenu infrastrukturu i turističke proizvode, ali postoji potencijal za promociju kulturno-historijskog naslijeđa. Kao turističku ponudu Kalesija može predstaviti veliki broj stećaka smještenih u Bulatovcima, nekropola stećaka „Brkića groblje“, nekropola stećaka lokalitet „Mramor“, Bašča (Bukvari), nekropola u pravolsavnom groblju u Dubnici, kao i druge lokacije na širem području Kalesije. Značajni objekti kulturno-historijskog naslijeđa su Atik džamija u Ćivama, koja je sagrađena prije više od 300 godina, i džamija u Hemlijašima. Kao turistički potencijal Kalesija može ponuditi i ostatke prahistorijske gradine i kasnoantičkog utvrđenja u Jajićima, a također i jednu od najstarijih Bosanskih kuća koja je smještena u naselju Džafiću (Donje Vukovije), u čijoj blizini se održava Kalesijska likovna kolonija. Kada su u pitanju smještajni kapaciteti Kalesija posjeduje tri motela sa 47 soba. Ulaganje u turističke objekte u Kalesiji je itekako potrebno s obzirom da po je smještajnim kapacitetima općina na samom dnu u odnosu na ostale općine u Tuzlanskom kantonu. U centru grada ne postoji hotelski smještaj, što bi se u budućnosti trebalo riješiti. Prema podacima Turističke zajednice Tuzlanskog kantona u 2016. godini ukupno je na području našeg Kantona ostvareno 128,229 noćenja od čega u Kalesiji ispod 4%.

Na području općine Kalesija, na osnovu postojećih i planiranih zaštićenih prirodnih područja i prirodnih objekata, stanja kulturno-historijskih dobara, sportsko-rekreativnih zona, te opremljenosti područja infrastrukturnim sistemima, može se planirati pet turističkih zona:

- Turistička zona „Pješavica“ , pogodna za sportsko-rekreativni i izletnički turizam,

- Turistička zona „Vis“, pogodna za sportsko-rekreativni i izletnički turizam,

- Turistička zona „Grabik“, pogodna za sportsko-rekreativni i izletnički turizam,

- Sportsko-rekreativni centar „Jezera“, pogodan za sportsko-rekreativni i izletnički turizam,

- Sportsko-rekreativni centar „Jokovića potok“, pogodan za sportsko-rekreativni i izletnički turizam.

Za navedene lokalitete predviđena je izrada Zoning planova, kojima će se definisati detaljna namjena površina.

### IV1.4. Društveni razvoj

#### Općinska uprava

Organ odlučivanja i kreiranja politike lokalne samouprave u općini Kalesija je Općinsko vijeće (OV), koje čini 27 vijećnika. U Općinskom vijeću, u mandatu 2016-2020, učestvuju: Stranka demokratske akcije (SDA) s 5 vijećnika, Stranka za BiH (SBiH) s 3 vijećnika, Socijaldemokratska partija (SDP) s 4 vijećnika, Građanska demokratska stranka (GDS) s 3 vijećnika, Nezavisna lista Sead Džafić (NLSDž) sa 5 vijećnika, Bosanska patriotska stranka (BPS) sa 3 vijećnika, Savez za bolju budućnost (SBB) sa 1 vijećnikom, Stranka demokratske aktivnosti (ASDA) sa 1 vijećnikom, 1 samostalni vijećnik  i 1 vijećnik iz reda nacionalnih manjina. U radu OV učestvuju tri žene.

Izvršni organ jedinice lokalne samouprave je općinski načelnik koji rukovodi općinskom administracijom i direktno je odgovoran za provedbu općinskih politika i izvršavanje općinskih propisa, te obavljanje poslova koje na Općinu prenesu Kantonalna i Federalna vlast. U skladu sa Odlukom o organizaciji općinskih službi za upravu, općinska administracija u Kalesiji je organizirana u okviru četiri službe za upravu (Služba za privredu i budžet, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove i Služba komunalne poslove i civilnu zaštitu), i dvije stručne službe (Stručna služba Općinskog vijeća i Stručna služba općinskog načelnika). Resor upravljanja razvojem nije sistematizacijom izdvojen u posebnu organizacionu jedinicu i u toj oblasti potrebno je uvesti promjene, sa ciljem efikasnije primjene razvojne Strategije.

Općina  posjeduje Prostorni plan, usvojen od strane Općinskog vijeća 2017. godine. Općina posjeduje i pet regulacionih planova. U narednom periodu planira se izrada regulacionih planova za sve industrijske zone čija površina prelazi 5 ha, kao i zoning planove za sportsko-rekreacione i turističke zone (SRC "Jezera", SRC "Jokovića potok", Turistička zona "Vis", Turistička zona "Pješavica" i Turistička zona "Grabik"). Katastarska dokumentacija je uređena, s uvidom u posjedovno stanje iz prijeratnog perioda. Zemljišno-knjižni ured je pri Općinskom sudu Kalesija, a zemljišne knjige su dosta nesređene. Trenutno Federalna geodestska uprava provodi. U toku je „Projekt registracije nekretnina“ na osnovu Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj – IDA, u kojem učestvuje i općina Kalesija, a odnosi se na sistematsko ažuriranje podataka o nekretninama katastra i zemljišnih knjiga.

Jedan od problema na koji su ukazali građani općine odnosi se na visinu taksi za izdavanje dokumenata kao što su posjednovni list, te građevinske i urbanističke dozvole. Ranijih godina je OV svojim odlukama utvrđivalo visinu taksi, vodeći računa o ekonomskoj moći građana. Donoseći Odluku o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra i Odluku o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra, Vlada FBiH je početkom 2015. godine utvrdila jedinstvene tarife za usluge katastra za cijelu Federaciju, ne predviđajući povlaštene kategorije.

Brzina pružanja usluga, odnosno poštivanje zakonskih rokova za procesuiranje predmeta iz nadležnosti organa lokalne samouprave je na zadovoljavajućem nivou, jer se predmeti uglavnom obrađuju u zakonom utvrđenim rokovima. Ipak, nedovoljna efikasnost je primjetna u rješavanju predmeta koji po svojoj prirodi zahtijevaju provođenje najsloženijih upravnih postupaka (postupci imovinsko-pravne prirode, korištenje i raspolaganje građevinskim zemljištem, inspekcijski poslovi, itd.), što je uzrokovano većim prilivom stanovništva na područje općine i kupovinom zemljišta, te nedostatkom visokokvalificiranih kadrova.

Općinsko vijeće svake godine razmatra izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za upravu. U toku 2016. godine od službi za upravu zatraženo je izdavanje 26.874 raznih uvjerenja, u roku je riješeno 26.872 zahtjeva, a samo dva zahtjeva su riješena po isteku propisanog roka. U upravnom rješavanju po službenoj dužnosti i po zahtjevu stranke službe za upravu su radile na 7.851 predmetu, riješeno je 6.439 predmeta, a neriješenih je 1412. Na rješenja donesena u upravnom postupku podnešena je 31 žalba, od toga je 17 odbijeno, 11 žalbi uvaženo, a 4 žalbe su u drugostepenom postupku odbačene. Od ukupnog broja neriješenih predmeta najveći broj se odnosi na predmete iz oblasti građenja na složene poslove iz oblasti geodetskih i imovinsko pravnih poslova.

Konkretne mjere na poboljšanju efikasnosti rada organa uprave su već poduzete, izmjenom Odluke o organizaciji službi za upravu i pripremama za poboljšanje kvalifikacione strukture zaposlenih. U toku su aktivnosti na primjeni novih mjera, tehničko opremanje novim računarima i pratećom opremom, kao i projekt za standardizaciju procesa pružanja usluga.

Općinska uprava, uključujući načelnika i općinskog pravobranioca, trenutno zapošljava 78 osoba, od čega 19 žena. Od ukupnog broja zaposlenih, 32 ih je sa VSS,  41 sa SSS, 3 NK i 2 KV radnika. Raspoređivanje zaposlenih na konkretne poslove i radne zadatke izvršeno je u skladu s Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji radnih mjesta. Trenutna kvalifikaciona struktura zaposlenih nije zadovoljavajuća, posebice kada se radi o radnim mjestima koja zahtijevaju visoku stručnu spremu. Starosna struktura državnih službenika i namještenika također nije zadovoljavajuća, jer je samo 3 uposlenika (4%) mlađe od 30 godina, a 45 uposlenika (58%) je starije od 50 godina. Ovo se negativno odražava na kvalitet pružanja usluga. Kroz različite oblike edukacije, uglavnom odgovarajući na ponude eksternih partnera, čine se napori kako bi se unaprijedila znanja i vještine zaposlenih.

#### Informiranje i učešće građana u javnim poslovima

Neposredno učešće građana u procesu donošenja odluka je uređeno Statutom Općine Kalesija, te odlukama Općinskog vijeća, među kojima posebnu važnost ima Odluka o javnim raspravama. Ovom Odlukom je uređeno da se javne rasprave obavezno provode kada se radi o pitanjima koja su od neposrednog interesa za građane, kao što su donošenje i izmjene Statuta, budžet općine, program kapitalnih investicija i druga pitanja.

U cilju unapređenja komunikacije između građana i lokalne vlasti i osiguranja slobode pristupa informacijama, informiranje građana vrši se putem internog oglašavanja na oglasnoj ploči, štampanjem Službenog glasnika Općine Kalesija, putem oficijelne web stranice Općine Kalesija (www.kalesija.ba), te prijemom građana kod načelnika. Općina pruža informacije i preko lokalnog radija „FERAL“, Neon televizije, Tuzlanskog kantona (TVTK), drugih web portala, a za značajnije događaje i preko Federalne televizije (FTV). Jednom sedmično emituje se dvočasovna hronika na radio „FERAL-u“, u kojoj se iznose sva dešavanja u općini. U sklopu Centra za pružanje usluga građanima otvaren je i info-pult u okviru kojeg građani mogu dobiti sve potrebne informacije, čime se izbjeglo nepotrebno opterećenje pozadinskih kancelarija. Urađen je Vodič za građane kroz općinu Kalesija i Index informacija. Sve općinske službe su izradile brošure, s najbitnijim informacijama o radu službi, a koje su dostupne u Centru za pružanje usluga.

Komunikacija s građanima se ostvaruje i kroz rad 22 mjesne zajednice. Nakon općinskih izbora 2016. godine izabrana su Vijeća  u mjesnim zajednicama. U radu mjesnih zajednica učestvuju i tri sekretara mjesnih zajednica koji su zaposleni u Općini i koji pružaju stručnu i tehničku podršku mjesnim zajednicama. Prema mišljenju predsjednika Vijeća mjesnih zajednica potrebno je organizirati redovne mjesečne sastanke s načelnikom i njegovim pomoćnicima u cilju poboljšanja rada MZ. Sve MZ imaju prostorije za svoj rad, a sredstva za njihov rad izdvajaju se iz općinskog budžeta po utvrđenom kriterijumu, koji uzimaju u obzir veličinu MZ i broj stanovnika. Osim toga, projekti po mjesnim zajednicama se podržavaju u okviru kapitalnih izdataka (asfaltiranje lokalnih puteva, adaptacija objekata po mjesnim zajednicama), uz učešće građana po sistemu „marka na marku“.

Na području općine djeluje 31 organizacija civilnog društva, koje djeluju u različitim oblastima života u lokalnoj zajednici. Na ime udruženja građana u 2016. godini je izdvojeno 50.000 KM. Od 2017. godine raspodjela budžetskih sredstava udruženjima vršiće se putem javnog poziva za dostavljanje prijedloga projekta i uz jasno definirane kriterije. Za podršku neprofitnim organizacijama u 2016. godini iz općinskog budžeta izdvojeno je 180.000 KM, dok je budžetom za 2017. godinu za ovu svrhu planirano 212.000 KM.

Iako Općina Kalesija, kao nosilac dužnosti, ulaže velike napore da kroz  formalne i neformalne mehanizme omogući što veću uključenost građana u procese donošenja odluka, neophodno je poduzeti i dodatne korake u cilju podizanja svijesti kod građana o njihovim pravima i obavezama. Postojeći mehanizmi za informiranje i direktno uključivanje građana u javne poslove se nedovoljno koriste, te je neophodno poduzeti dodatne napore za stvaranje boljeg okruženja za građansko djelovanje.

#### Socijalna zaštita

U BiH ne postoji jedinstven sistem socijalne i dječije zaštite, a socijalna zaštita i osiguranje su u nadležnosti entiteta. Na osnovu Federalnog zakona Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom, Tuzlanski kanton je usvojio kantonalni Zakon, koji predviđa da općine, u skladu s mogućnostima, mogu svojim odlukama proširiti listu korisnika.

Nosilac socijalne zaštite na području općine je JU Centar za socijalni rad (CSR), čija se djelatnost finansira iz općinskog budžeta, dok se socijalna davanja predviđena Federalnim i Kantonalnim Zakonima, ovisno o obliku i pravu, uplaćuju direktno na tekuće rečune korisnika. Na osnovu izmjena i dopuna navedenih zakona u ranijem periodu, utvrđeni su novi oblici socijalne zaštite za korisnike i na osnovu toga je znatno povećan broj korisnika određenih prava u odnosu na pređašnji period. Na osnovu statističkih pokazatelja utvrđeno je da je u 2006. godini, na evidenciji bilo ukupno cca 1000 korisnika prava, a na kraju 2016. godine, taj broj je iznosio 3.707 korisnika. U toku 2016. godine korisnicima socijalne zaštite sa područja općine Kalesija, po osnovu različitih oblika socijalne zaštite, isplaćeno je ukupno 3.238.901,53 KM (tabela 11), što je znatno veći iznos u odnosu na 2006. godinu (917.857,00 KM).

Tabela 11: Broj korisnika i novačni iznosi podrške u oblasti socijalne i dječije zaštite, 2016.

| Naziv prava | Ukupan broj korisnika |  | Ukupni novčani iznosi u 2016. godini u KM |
| --- | --- | --- | --- |
| Dječiji dodatak | Roditelja 1059 | Djece 1795 | 534.000,00 |
| Naknada za porodilje na Birou | 115 |  | 16.844,05 |
| Naknada za porodilje u radnom odnosu | 38 |  | Minimalna naknada: 412,00 KM Maksimalna naknada: 744 KM |
| Uvećani dječiji dodatak | 106 |  | 63.600,00 |
| Jednokratne novčane pomoći | 283 |  | 25.346,88 |
| Smještaj u drugu porodicu | 5 |  | 26.520,00 |
| Smještaj u ustanovu soc. zaštite | 26 |  | - |
| Kategorizacija djece | 23 |  | - |
| Zdravstveno osiguranje (djeca do 6. godine) | 42 |  | 6.048,00 |
| Zdravstveno osiguranje (lica starija od 65. godina) | 228 |  | 32.448,96 |
| Nasilje u porodici | 43 |  | - |
| NI- neratni invalidi, lična invalidnina, dodatak za njegu i pomoć i OTO | 505 |  | 1.480.038.72 |
| Subvencioniranje troškova prevoza za učenike, studente i pratioce | 85 |  | 88.084,00 |
| Stalna novčana pomoć | 272 |  | 420.480,00 |
| Troškovi dženaze-sahrane | 37 |  | 18.500,00 |
| Civilne žrtve rata | 142 |  | 526.990.92 |
| UKUPNO | 3707 |  | 3.238.901,53 |

Izvor: Centar za socijalni rad općina  Kalesija

Centar za socijalni rad je višefunkcionalna općinska ustanova socijalne zaštite, koja na principima savremenog stručnog socijalnog rada organizira, supervizira i provodi ciljeve socijalne zaštite. Uloge i zadatke Centar za socijalni rad ostvaruje putem svoje organizacije, odnosno putem svojih organizacionih jedinica, službi i referata. Nakon što se provede postupak prilagodbe internih akata Centra u skladu sa ZOR-u Federacije BiH, odnosno akti donesu u skladu sa Pravilnikom o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH, bit će nužno donijeti plan razvoja općinskog Centra, sa aspekta poboljšanja prostornih i materijalnih uslova za rad i kadrovske strukture (postojeća struktura osoblja JU CSR Kalesija prikazana u tabeli 12).

Tabela 12: Profil zanimanja stručnih radnika u JU Centru za socijalni rad Kalesija, 2016.

| Zanimanje (stručno osoblje u JU CSR) | Broj |  |
| --- | --- | --- |
| Diplomirani socijalni radnik | 3 |  |
| Diplomirani pravnik | 1 |  |
| Diplomirani pedagog-psiholog | 1 |  |
| Diplomirani socijalni pedagog | 1 |  |
| Ukupno | 6 |  |
| Zanimanje (ostalo osoblje u JU CSR) | Broj |
| SSS ekonomski smjer | 1 |
| SSS upravni smjer | 1 |
| SSS- Gimnazija, opći smijer | 1 |
| Higijeničar | 1 |
| Ukupno | 4 |

Izvor: Centar za socijalni rad općina Kalesija

Među ugrožene kategorije stanovništva spadaju nezaposleni (naročito srednjih godina i žene), radnici s neriješenim statusom, radnici s malim i neredovnim plaćama, penzioneri, raseljene osobe, povratnici, veliki dio romske populacije, ratni vojni invalidi, osobe s posebnim potrebama, civilne žrtve rata, demobilizirani vojnici, korisnici porodične invalidnine, te stare i iznemogle osobe kojima je potrebna tuđa njega i pomoć.

Posebno ugrožena kategorija stanovništva u općini Kalesija su raseljene osobe i povratnici. Trenutno na području općine Kalesija živi 1530 raseljenih osoba od toga njih 133 živi u kolektivnim naseljima, koja su namjenski izgrađena za smještaj raseljenih osoba, a nalaze se u Memićima, Markovićima, Kalesija centru i Jeginovom Lugu. Veliki broj raseljenih osoba nema nikakav izvor primanja, a po Zakonu o socijalnoj zaštiti ne spada u kategoriju socijalno ugroženih, te po tom osnovu ne mogu dobiti bilo kakvu pomoć. Raseljena lica mogu regulirati zdravstvenu zaštitu preko Službe za raseljena lica ukoliko nemaju zdravstvenu zaštitu po nekom drugom osnovu. Na području općine Kalesija ima oko 180 stvarnih povratnika-Srba. Usljed nereguliranog sistema zdravstvene zaštite, veliki broj povratnika je samo fiktivno prijavio povratak u prijeratno prebivalište, dok u stvarnosti još uvijek borave u mjestima privremenog boravka. Većina povratnika nije zaposlena i u istoj su situaciji kao i domicilno stanovništvo kada je u pitanju ostvarivanje prava na rad. Vlada FBiH, Vlada TK i Općina Kalesija davali su pomoć za održiv povratak, koja se uglavnom odnosila na održavanje lokalnih puteva, pomoć u nabavci mehanizacije za poljoprivredu, kupovinu stoke, nabavku plastenika, itd.

Romsko stanovništvo u općini Kalesija organizirano je u okviru Udruženja Roma, koje je osnovano 1997. godine i u koje je učlanjeno 55 romskih domaćinstava. Romska zajednica broji oko 1.000 članova. Zahvaljujući dobroj organiziranosti, u 2000. godini su od Vlade SR Njemačke dobili donaciju u iznosu od 1.730.000 eura za adaptaciju 55 stambenih jedinica. Naselje je smješteno u samom centru grada, a ulica koja prolazi kroz naselje je u vrlo lošem stanju. Nezposlenost radno sposobnog stanovništva romske populacije je velika, bez obzira što svako romsko domaćinstvo ima barem jednog člana sa završenom srednjom školom.

Kada su u pitanju osobe s posebnim potrebama, u Kalesiji je 2002. godine osnovano Udruženje roditelja djece s posebnim potrebama pod nazivom „Osmijeh nade“ s ciljem da senzibilizira lokalnu zajednicu o problemima djece s posebnim potrebama. S obzirom da na području općine dugo vremena nije postojalo niti jedno drugo udruženje za invalidne osobe, vremenom su članovi ovog Udruženja postale osobe s mentalnim i fizičkim invaliditetom, gluhonijemi, slobovide osobe, paraplegičari i drugi. Udruženje broji oko 190 članova. Smatra se da je broj lica s posebnim potrebama mnogo veći, ali zbog društvene stigme sigurno je da izvjestan broj tih lica nije registriran ni u CSR ni u Udruženju. S ciljem registracije stvarnog broja lica s posebnim potrebama, Udruženje je uspostavilo saradnju s CSR, te ga informira o svim slučajevima za koje saznaju neformalnim putem. Registrirano je da 35 djece s posebnim potrebama pohađa osnovnu školu, a petero djece Srednju školu „Kosta Popov“ u Tuzli. Život invalidnih osoba u općini Kalesija je uveliko otežan, prvenstevno jer su im ograničene mogućnosti za zapošljavanje i pristup ustanovama. Većina javnih ustanova nema izgrađene pristupe za invalidska kolica, a u pojedinim slučajevima pristupi ne ispunjavaju u potpunosti svoju svrhu. Udruženje svoj rad obavlja u neuslovnim prostorijama, te nije u mogućnosti pružati ni osnovne usluge članstvu (npr. igraonica za djecu, usluge logopeda i fizijatra). Sredstva dodijeljenja Udruženju iz općinskog budžeta nisu dovoljna za realizaciju zacrtanih projekata i aktivnosti.

Na području općine Kalesija aktivno djeluje Crveni križ (CK), koji ima jednog profesionalno zaposlenog i 36 volontera. Obzirom da u općini žive 524 stare i iznemogle osobe kojima je potrebna kućna njega, jedna od trenutno najvažnijih aktivnosti CK je Projekat kućne njege. Projekat se radi u saradnji sa Službom za zapošljavanje TK, koja zapošljava volontere sa svoje evidencije nezaposlenih. Projekat traje 6 mjeseci, zaposleno je 8 volontera koji se mijenjaju svaka tri mjeseca, a broj korisnika obuhvaćenih ovim projektom je 48. Odabir korisnika kućne njege izvršili su CK i Udruženje penzionera općine Kalesija. Crveni križ radi i distribuciju hrane, odjeće, obuće i higijenskih paketa, a sredstva za ovu pomoć dobivaju od stranih donatora, domaćih privrednika, i putem „kasa humane“ u tržnom centru „FIS“- Kalesija. Zajedničkom akcijom CK i Merhameta otvorena je javna kuhinja, u koju se dovozi hrana iz Tuzle za 139 korisnika, a volonteri CK raznose hranu osobama koje same ne mogu doći.

Ima naznaka da je u općini u porastu broj uživalaca opojnih droga. Općina svake godina izdvaja sredstva kao participaciju Centru za rehabilitaciju ovisnika o psiho-aktivnim substancama-Smoluća. U saradnji s Policijskom upravom Kalesija i sudskim organima poduzimaju se aktivnosti na otkrivanju, privođenju i procesuiranju lica koja vrše distribuciju opojnih sredstava.

#### Zdravstvena zaštita

Zdravstvene usluge na području općine pruža JZU Dom zdravlja (DZ), čiji osnivač je Općina. Dom zdravlja u svom sastavu ima centralni objekat i 7 područnih ambulanti po mjesnim zajednicama. Primarna zdravstvena zaštita osigurava se u sklopu opće medicine i porodične medicine, i to za kategorije stanovništva iznad 6 godina starosti. Djeca do 6 godina starosti liječe se u pedijatrijskom odjeljenju Doma zdravlja. Specijalističko-konsultativna služba pruža specijalističke usluge i pacijentima iz susjedne općine Sapna i iz okolnih općina u RS. Pri Domu zdravlja organizirana je Patronažna služba, te Služba hitne pomoći, koja radi kontinuirano 24 sata uz rad 4 tima. Na području općine postoje 2 registrirane privatne stomatološke ordinacije, te 5 privatnih apoteka.

Dom zdravlja još uvijek nema dovoljno prostorija za rad svih službi koje trenutno postoje. Problem nedostataka prostora u Domu zdravlja doći će posebno do izražaja u budućnosti kada se planira otvaranje novih službi. Tehnička opremljenost Doma zdravlja je zadovoljavajuća. U Domu zdravlja evidentna je potreba za ljekarima porodične medicine, stomatolozima, višim i visokim zdravstvenim tehničarima, a kadrovi koji nedostaju trenutno su na specijalizaciji. U toku je kontinuirana edukacija ljekara, medicinskih sestara i specijalista. Planiraju se specijalizacije iz ginekologije, interne medicine, neurologije i porodične medicine.

Ambulante su uglavnom geografski ravnomjerno raspoređene, čime se pokušava osigurati jednak pristup zdravstvenoj zaštiti za stanovništvo prigradskih i seoskih područja. Problem pristupa ustanovama zdravstvene zaštite prisutan je jedino u mjesnoj zajednici Seljublje. Iako je od Kalesije udaljena 35 km i nema uspostavljenu autobusku liniju, ova mjesna zajednica sa oko 1.200 stanovnika ne posjeduje ambulantu. Stanovnici ove mjesne zajednice se liječe u Domu zdravlja Tuzla, od kojeg su udaljeni samo 12 km, a za što svake godine moraju dobivati saglasnost od Kantonalnog ministra zdravlja.

Ambulanta Tojšiči je zbog dotrajalosti objekta prioritet za izgradnju nove ambulante, koja bi pored četiri ordinacije porodične medicine imala i dvije specijalističko-konsultativne ordinacije. U toku je izrada idejnog rješenja za ambulantu Tojšići i budžetom je predviđeno 100.000 KM za početak radova. Takođe, ambulanta Vukovije Donje zahtijeva dogradnju za još jedan tim porodične medicine. Dograđene su i adaptirane ambulante Gornji Rainci i Gojčin. Tokom 2017. godine urađena je neophodna rekonstrukcija ambulanti Gornje Vukovije, Hrasno, Memići, Vukovije Donje, te rekonstrukcija centralnog objekta DZ, a sve u cilju pripreme timova porodične medicine za certifikaciju.

U Kalesiji ne postoji porodilište, pa se većina djece s područja općine rađa u UKC Tuzla. Prenatalna i postnatalna zdravstvena zaštita u Domu zdravlja je na zadovoljavajućem nivou. O zdravlju trudnica brinu se ginekolozi uz primjenu ginekološkog ultrazvuka, a DZ vrši redovnu vakcinaciju djece.

Prema podacima Zavoda za zdravstveno osiguranje TK, na području općine Kalesija je u 2016. godini bilo je 30.567 zdravstveno osiguranih lica. Među stanovnicima općine koji ni po kom osnovu nemaju reguliranu zdravstvenu zaštitu su nezaposleni koji su ostali bez posla, a nisu se prijavili na Biro u roku od 30 dana, radnici s neriješenim radnim statusom, radnici kojima se ne uplaćuju doprinosi, maturanti koji nisu nastavili školovanje i nisu se prijavili na Biro u roku od 90 dana od završetka škole.

U zaključku, može se reći da na području općine Kalesija postoji Dom zdravlja koji pruža adekvatnu primarnu i specijalitičko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu, a sistem zdravstvene zaštite u TK je izuzetno dobro reguliran, tako da je pristupačnost zdravstvenoj zaštiti zadovoljavajuća za većinu stanovnika općine. Dom zdravlja i pripadajuće ambulante imaju najnužniju opremu za rad, ali je neophodno raditi na proširenju radnog prostora što bi u velikoj mjeri doprinijelo poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga naročito u ruralnim dijelovima općine. Problem, koji treba rješavati u narednom periodu, odnosi se na činjenicu da oko 20% stanovnika općine ni po kom osnovu nema reguliranu zdravstvenu zaštitu (ukoliko se uporedi broj stanovnika općine i broj osiguranih lica u Zavodu za zdravstveno osiguranje).

#### Obrazovanje

U skladu s postojećom zakonskom regulativom osnovno i srednje obrazovanje je u nadležnosti Kantona, dok je predškolsko obrazovanje u nadležnosti Općine. Nadležnosti Općine u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja su ograničene, tako da lokalne vlasti imaju jako malo uticaja na razvoj na ovom polju.

Na području općine Kalesija ne postoji Javna ustanova za predškolski odgoj, ali djeluje jedna privatna predškolska ustanova „Vedi princ“ koju pohađa 15 polaznika. U toku 2017. godine obavezni vid preškolskog odgoja za djecu pred polazak u prvi razred pohađalo je 333 polaznika, a odgojni proces se izvodi u sklopu Osnovnih škola u trajanju 150 nastavnih sati. Prioritet u oblasti predškolskog odgoja predstavlja formiranje javne predškolske ustanove i izgradnja funkcionalnog objekta za predškolsku ustanovu u centru Kalesije.

Na području općine nalazi se 5 centralnih osnovnih škola sa 14 područnih škola (ukupan broj učenika u školskoj  2016/17. je 3.053), te 1 Mješovita srednja škola (ukupan broj učenika u školskoj 2016/2017. je 627), s odjeljenjima Medicinske škole, Tehničke škole i Stručne škole. Broj učenika u prethodne 3 godine u osnovnim i srednjim školama se ustabilio i kreće se u rasponu 3.000-3.150 učenika u osnovnim školama i u rasponu 500-650 učenika u srednjoj školi.

U svim školama aktivno djeluje Zajednica učenika, Vijeće učenika i Vijeće roditelja. Kanton, kao osnivač osnovnih i srednjih škola, finansira njihovu redovnu djelatnost (lični dohoci zaposlenih, topli obrok, materijalni troškovi, takmičenja, kupovinu školske opreme i učila, a po mogućnosti nabavku školskih udžbenika, priručnika i prevoz učenika koji stanuju na udaljenosti većoj od 4 km od škole). Međutim, ta sredstva su nedovoljna, pa i Općina iz svog budžeta izdvaja određena sredstva za poboljšanje vaspitno-obrazovnog rada. Općina finansira i odrađivanje pripravničkog staža za diplomirane nastavnike i profesore kako bi mogli položiti stručni ispit za rad u školama. Takođe svake godine stipendira određeni broj nadarenih učenika i studenata.

Većina škola se suočava s problemima loše opremljenosti kabineta za biologiju, hemiju, matematiku, informatiku i fiziku, te radionica za praktičnu nastavu. OŠ „Kalesija“ ne posjeduje fiskulturnu salu za tjelesni odgoj, a fiskulturne sale u drugim školama nisu dovoljno opremljene neophodnim rekvizitima. Biblioteke u matičnim školama su oskudno opremljene, dok nijedna područna škola nema biblioteku, tako da učenicima, posebno onim iz ruralnih dijelova općine to predstavlja problem. Uz 16 školskih objekata nalaze se asfaltirani poligoni za izvođenje tjelesnog odgoja, a postoji plan da se sportski tereni izgrade uz sve školske objekte. U Hrasnu Gornjem je izgrađena nova školska zgrada koja je stradala u klizištu 2015. godine. U nekim školama loše su riješeni sanitarni čvorovi. Centralni školski objekti kao i dio područnih škola su spojeni na Gradski vodovod , dok se dio područnih škola snadbijeva iz lokalnih vodovoda, uz ugrađene filtere za prečišćavanje vode. Općina Kalesija je finansirala priključenje 2 područne škole (PŠ) na gradski vodovod (PŠ Miljanovci i PŠ Dubnica). Nepostojanje vanjske rasvjete ispred većine PŠ predstavlja problem, jer se dešavaju slučajevi vandalizma i toksikomanije. Zgrada Mješovite srednje škole je nakon rata popravljena, ali je neophodno raditi na sanaciji krova koji prokišnjava, a sa istim problemom se suočava i OŠ Kalesija. U školi Tojšići je neophodna zamjena dotrajalih kotlova, a u OŠ Rainci Gornji zamjena prozora. Iako velika većina učenika koji pohađaju srednju školu treba prevoz do škole, prevoz nije organiziran, a karte se ne subvencioniraju. Jedan broj učenika koristi privatne kombije za prevoz do škole, a veći broj učenika pješači do škole više od 9 km u jednom pravcu. U srednjoj školi ima pojava nasilja, tuče i vandalizma, te je angažovano obezbjeđenje u školi. Sve centralne škole posjeduju video nadzor što doprinosi poboljšanju bezbjednosti učenika.

Prema raspoloživim podacima za 2016/2017.godinu, 13 učenika romske nacionalnosti pohađa osnovnu školu, dok nijedan učenik ne pohađa srednju školu. Školovanje romske djece je općenito otežano zbog lošeg materijalnog statusa njihovih roditelja, te Općina redovno u svom budžetu predviđa određena sredstva za pomoć obrazovanju romske i druge djece. Osim toga, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK predviđa određena sredstva za nabavku udžbenika za romsku djecu, ali raspodjela tih sredstava nije adekvatna, jer se u većini slučajeva ne poštuje lista knjiga koju predlažu škole.

Neadekvatna opremljenost većine škola ne garantira potpuno ostvarivanje prava iz ove oblasti, naročito sa aspekta kvalitete obrazovanja. Osim toga, neorganiziran prevoz za učenike osnovnih i srednje škole, te izostanak finansiranja prevoza učenika s kantonalnog nivoa upućuje na to da pristup obrazovnim institucijama nije na odgovarajući način zagarantiran u općini Kalesija. Iako obrazovanje nije u nadležnosti Općine, općinske vlasti, u saradnji sa školama poduzimaju korake za osiguranje jednakog pristupa obrazovanju za svu djecu u skladu s međunarodnim standardima o ljudskim pravima, a i domaćim zakonima.

#### Stanje kriminaliteta

Stanje kriminaliteta na području općine Kalesija sa aspekta brojnosti izvršenih krivičnih djela ocjenjuje se kao dobro, jer je evidentno smanjenje broja krivičnih djela u posljednje dvije godine, i to fizički za 4 krivična djela ili 1,9 %, odnosno sa 211 u 2015. godini na 207 u 2016. godini.

Od ukupnog broja evidentiranih krivičnih djela po poznatom izvršiocu u toku 2016. godine počinjeno je 89, a po nepoznatom izvršiocu 118 krivičnih djela. Operativnim radom policijski službenici OKP-a i PS Kalesija su otkrili izvršioce za 59 slučajeva, iz čega se zaključuje da je procent rasvijetljenosti krivičnih djela izvršenih po neidentifikovanom izvršiocu bio 50 %.

U istom periodu 2015.godine evidentirano je 211 krivičnih djela, od čega je 106 po poznatom, a 105 po nepoznatom izvršiocu. Operativnim radom policijski službenici su otkrili izvršioce za 48 krivičnih djela, iz čega se zaključuje da je procent rasvijetljenosti bio 46 %.

Iz gore navedenog zaključuje se da je u posmatranom periodu došlo do smanjenja broja krivičnih djela izvršenih po poznatom izvršiocu i to fizički za 17 ili 16%, dok je broj krivičnih djela izvršnih po nepoznatom izvršiocu povećan fizički za 13 ili 12%.

U 2016. godini, od strane PU Kalesija OKP-a PU i PS Kalesija nadležnim tužilaštvima je podneseno 190 izvještaja o učinjenju 207 krivičnih djela za koja je prijavljeno 165 lice i  188 učinilac. Broj podnesenih izvještaja u odnosu na isti period prošle godine veći je za 5 ili 3%, dok je broj prijavljenih učinilaca veći za 7 ili 4%. Svi izvještaji su podneseni Kantonalnom tužilaštvu Tuzla.

Ohrabrujuće činjenice su:

- Da na području općine Kalesija u 2016.godini nije bilo nijedno krivično djelo ubistva u pokušaju koje se javlja kao najteži oblik krivičnog djela.

- Da je smanjen ukupan broj krivičnih djela za 4 krivična djela odnosno za 2% u posljednje dvije godine.

- Da nije bilo krivičnih djela razbojništva, niti razbojničke krađe (krađa uz upotrebu sile i prijetnje prema nekoj osobi, da će napasti na njezin život ili tijelo).

- Da je smanjen broj krivičnih djela ugrožavanja sigurnosti građana zbog omamljenosti sa 9 u 2015. godini na 3 u 2016. godini.

- Da nije bilo krivičnih djela zlostavljanja djece ili maloljetnika.

- Da je smanjen broj krivičnih djela nasilničkog ponašanja sa 6 u 2015. godini na 2 u 2016. godini.

Radi unapređenja rada organizacionih jedinica u  PU/PS Kalesija u narednom periodu neophodno je iste adekvatno materijalno-tehnički opremiti, i to prvenstveno motornim vozilima, inventarom,  računarima i pratećom opremom. Pored navedenog, potrebno je PS Kalesija popuniti sa izvršiocima kako je to predviđeno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Stanje javnog reda i mira na staničnom području PS Kalesija u izvještajnom periodu posmatrano po svim segmentima je na zadovoljavajućem nivou.

#### Kultura i sport

Javna ustanova aktivna u oblasti kulture na području općine je JU Bosanski kulturni centar „Alija Izetbegović“ Kalesija, u sklopu koje djeluje i biblioteka. Biblioteka je JU BKC „Alija Izetbegović“ pripojena u januaru 2017. godine, a do tada je djelovala kao samostalna JU „Gradska biblioteka“. Od 2000. godine, kada je osnovana, „Gradska biblioteka“ je ostvarila značajan napredak na obogaćivanju knjižnog fonda, realizaciji kulturnih sadržaja i popularizaciji knjige kod građanstva. Kulturni sadržaji koji su već postali tradicionalni i prepoznatljivi i izvan Kalesije su: Kulturna manifestacije „Ikre“ (obilježavanja Mjeseca knjige); Dani Povelje; Kalesijsko ljeto; Festival izvorne muzike; Likovna kolonija „KLIK“; Ljetni sajam knjige; Književni konkurs za izbor najbolje kratke price. Osim ovih manifestacija, svake godine obilježava se Svjetski dan knjige, Svjetski dan maternjeg jezika, održavaju se promocije knjiga, književne večeri, tribine, koncerti, pozorišne predstave, prikazuju filmovi, itd.

Domovi kulture postoje u Memićima i Raincima Gornjim. U oblasti kulture djeluju i uduruženja Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ – Općinsko društvo Kalesija, UG „Proaktiva“, UG „Korak“, UG „Cezam“, KUD „Sevdah“ - Seljublje, KUD „Halisije“ - Kalesija, KUD „14 maj“ - Tojšići i KUD „7. april“ – Vukovije, KUD „Biser“ Tojšići, KUD „Rainci Gornji“, UG „Ornament“, UG „UMAK“.

JU BKC „Alija Izetbegović“ finansira se iz Budžeta Općine Kalesija. U 2017. godini za ovu ustanovu predviđena su sredstva u iznosu od 230.500,00 KM. Osim ovih izdvajanja, Općina Kalesija je u 2017. godini planirala i 14.200 KM za rad kulturno-umjetničkih društava i udruženja koja se bave kulturnom djelatnošću. Također, u Budžetu je predviđena i posebna stavka – Izdaci za kulturu u iznosu od 20.000,00 KM.

Od viših nivoa vlasti i fondacija, zahvaljujući aplikacijama za pojedine projekte, ostvari se prihod u prosjeku od 4.000,00 KM godišnje. Od Fondacije za bibliotečku djelatnost godišnje se dobije oko 100 knjiga.

U skladu s međunarodnim standardima o ljudskim pravima, država je dužna osigurati uslove za ostvarivanje prava na kulturni život, što uključuje dostupnost infrastrukture i sredstava za razvoj kulture i uključivanje stanovništva u kulturni život. U skladu s Ustavom FBiH, kantoni su, između ostalog, posebno nadležni za utvrđivanje i provođenje kulturne politike. Međutim, kako na kantonalnom nivou ne postoji zakonska regulativa o kulturi, postoje nejasnoće u oblasti finansiranja kulturnih institucija, a odatle i problemi u komunikaciji tih institucija s nadležnim organima na kantonalnom i općinskom nivou.

Sportske aktivnosti na području općine odvijaju se kroz plansku aktivnost Sportskog saveza i klubova koji u svojim sportskim nadmetanjma organiziraju kolektivna i pojedinačna takmičenja. Oblast fizičke kulture na području općine je organizirana na osnovu Zakona o sportu TK6. Glavno obilježje kalesijskog sporta je masovnost i veliki broj sportskih takmičenja. U općini djeluje 19 različitih sportskih klubova u kojima su uključeni mladi7. Sportisti i sportski klubovi iz Kalesije ostvaruju značajne rezultate. Na području općine postoji 8 travnatih terena, te 10 asfaltiranih sportskih poligona. Jedan od problema odnosi se na nedostatak prostora za trenažni proces i takmičenje. U općini nema ni vanjskog sportsko-rekreativnog centra (bazen, atletska staza,). Sve dvoranske aktivnosti odvijaju se u sali MSŠ Kalesija za tjelesni odgoj školske djece. Nadalje, evidentan je nedostatak finansijskih sredstava za rad svih sportskih klubova. Iz općinskog budžeta dodjeljuju se sredstva Sportskom savezu8, koji je izvršavao transfer novca prema klubovima. Kriterij za raspodjelu sredstava bili su troškovi klubova za takmičenja, masovnost njihovog članstva i sportski rezultati. Budžetom za 2017. godinu planiran je iznos od 200.000 KM za rad sportskih klubova, a kriterije za raspodjelu sredstava definirat će općinske vlasti. Također, za rad Sportskog društvo "Bosna" Kalesija izdvaja se dodatnih 5.000,00 KM godišnje.

#### Dijaspora

Dijaspora općine Kalesija, u odnosu na broj stanovnika je veoma brojna. Najveći broj građana je u zemljama Zapadne Evrope, među kojima prednjače: Njemačka, Švicarska, Austrija, Slovenija, zatim Luxembourg, Francuska, Švedska i druge, kao i u Americi i Australiji. Dijaspora Kalesije je i prije rata bila brojna, a ratna dejstva su doprinijela da se ona znatno poveća. Znatan broj naših građana u dijaspori su uspješni biznismeni i vlasnici kompanija, koje žele proširiti i na područje BiH, tj. općine Kalesija.

Iako Kalesija ima mnogobrojnu dijasporu zvanični registar nije nikad uspostavljen, a takođe nisu poznata ni sredstva koja su uložena u našu općinu. Opće je poznato da su ulaganja velika posebno kad je upitanju stambena izgradnja. Općina Kalesija u narednom periodu planira uspostaviti kancelariju za dijasporu, gdje će se pojednostaviti administrativne procedure i pružanje usluga za ovu populaciju kada dolaze u našu općinu za vrijeme godišnjih odmora. To se prvenstveno odnosi na olakšice u pribavljanju određene dokumentacije.

Općina Kalesija je činila i do sada, a činiće i u buduće, sve moguće kako bi građani iz dijaspore što lakše i brže ostvarili svoja prava u općini Kalesija. Kada su u pitanju ulaganja u privredni razvoj, općina Kalesija je oformila poslovne zone, radi na izgradnji infrastrukture u istim, a zemljište ustupa po veoma pristupačnim cijenama. Građani Kalesije u dijaspori su organizovani u razne klubove i udruženja, sa kojima takođe postoji veoma uspješna saradnja i uzajamne posjete u oblasti kulture i sporta, te razmjena iskustava u privrednom razvoju.

Zahvaljujući velikom zalaganju i aktivnostima naših građana u dijaspori, općina Kalesija je već zaključila sporazum o bratimljenju sa gradom Zug u Švicarskoj, a pokrenute su aktivnosti i na bratimljenju sa općinom Petange u Luxembourgu.

Dijaspora takođe predstavlja značajan faktor u političkom životu Kalesije, izlaskom na izbore organizovane u BiH i pored toga što postoje određene smetnje i prepreke u pogledu primjene izbornog zakona za ovu kategoriju stanovništva.

### IV1.5. Infrastruktura i zaštita okoliša

#### Vodosnabdijevanje

„JP Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Kalesija zaduženo je za upravljanje cjelokupnim gradskim vodovodnim i kanalizacionim sistemom, uključujući i upravljanje postrojenjem za pripremu pitke vode ”Krušik”, koje je izgrađeno 2013. godine.

Prema podacima iz marta 2017. godine, ukupan broj korisnika javnog vodosnabdjevanja je 5.803, od toga je 5.489 domaćinstava i 314 pravnih lica. Procjena je da uslugu javnog vodosnabdjevanja koristi oko 22.000 stanovnika, od toga 7.500 stanovnika iz urbanog dijela i 14.500 iz ruralnih dijelova općine. U posljednje vrijeme uloženi su značajni napori u rješavanju pitanja vodosnabdijevanja stanovništva na prostoru općine Kalesija. Uporedo sa razvojem vodosnabdijevanja užeg centra naselja Kalesija na teritoriji općine intenzivno se razvijala mreža individualnih (lokalnih) vodovoda. U tabeli 13. dati su podaci o ukupnom broju  mjesnih i grupnih vodovoda, javnih česmi i javnih bunara, sa procjenom kapaciteta izgrađenih vodoprivrednih objekata (rezervoara) i procjenom broja korisnika koji koriste vodu iz ovih objekata.

Tabela 13: Podaci o lokalnim vodovodima

| R.br. | Mjesna zajednica | Ukupan broj lokalnih vodovoda, javnih česmi i javnih bunara | Zbirni kapacitet izgradjenih objekata (m3) | Broj domaćinstava korisnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kikači | 6 | 110 | 88 |
| 2. | Seljublje | 5 | 71 | 274 |
| 3. | Hrasno Donje | 6 | 205 | 439 |
| 4. | Vukovije Gornje | 5 | 25 | 660 |
| 5. | Vukovije Donje | 2 | 10 | 500 |
| 6. | Rainci Gornji | 5 | 178 | 410 |
| 7. | Sarači-Lipovice | 3 | 74 | 112 |
| 8 | Rainci Donji | 2 | 30 | 126 |
| 9. | Miljanovci | 8 | 75 | 457 |
| 10. | Dubnica | 8 | 135 | 130 |
| 11. | Kalesija Gornja | 4 | 86 | 477 |
| 12. | Memići | 3 | 40 | 470 |
| 13. | Brda | 5 | 290 | 160 |
| 14. | Gojčin | 5 | 60 | 190 |
| 15. | Bulatovci | 1 | 58 | 170 |
| 16. | Jajići | 1 | 70 | 200 |
| 17. | Tojšići | 23 | 257 | 458 |
| 18. | Kalesija Centar | - | - | - |
| 19. | Jeginov Lug | - | - | - |
| 20. | Prnjavor | - | - | - |
| 21. | Zates | - | - | - |
| UKUPNO |  | 92 | 1774 | 5321 |

Izvor: Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu

Kontinuiranim dogradnjama vodovodne mreže postojeći sistem je zanovljen i dosta pouzdan, te su gubici svedeni na prihvatljivu mjeru. Gubici u 2017. godini iznosili su oko 37%. Nabavkom uređaja za detekciju kvarova (geofon), ugradnjom zonskih mjerača protoka sa data loggerima značajno će se povećati opremljenost preduzeća za upravljanje gubicima. Javni sistem za vodosnabdijevanje se kontinuirano širi i povećava se broj korisnika (priključaka) na vodovodnoj mreži, tako da je trenutna pokrivenost javnim sistemom za vodosnabdijevanje oko 57 %.

Međutim, redukcije su se primjenjivale u toku sušnih godina u proteklom periodu, jer se nije radilo na proširenju vode na zahvatu. Kontinuirano i pouzdano vodosnabdijevanje postojećih korisnika, kao i proširenje mreže javnog vodosnabdijevanja ograničeno je usljed nedovoljnih količina vode. Postojeća izvorišta u općini Kalesija su, uglavnom, iskorištena i nedovoljno kvalitetna. U toku 2016. godine općina je naručila istražne radove na Krušiku sa ciljem obezbjeđenja novih količina vode. Istraživanja su ispunila cilj i pokazala da se na širem području Krušika mogu zahvatiti dodatne količine od preko 30 l/ sec, te su određene mikrolokacije novih izvorišta.

Prioritetne potrebe za unaprjeđenje poslovanja JP ViK vezane su za nastavak automatizacije poslovanja (ugradnja vodomjera za daljinsko očitavanje za sve korisnike usluge vodosnabdjevanja), proširenje sistema telemetrije na sve vodne objekte u vodovodnom  sistemu i pronalaženje novih izvorišta vode (ili kopanje novih bunara na postojećem izvorištu) u cilju obezbjeđivanja dovoljnih količina vode za distribuciju.

Dugoročno rješenje problema vodosnabdijevanja općine Kalesija, moguće je realizacijom regionalnog vodovodnog sistema, u skladu sa projektom „Dugoročni program snabdijevanja pitkom vodom stanovništva i privrede na vodnom područiju slivova rijeke Save u Federaciji BiH na kantonalnom i podslivovskom nivou – Tuzlanski kanton“, urađen od strane za Zavoda za vodoprivredu Sarajevo (2002/2003), Do realizacije projekta regionalnog vodovodnog sistema, mogući način rješenja vodosnabdijevanja za općinu Kalesija bilo bi vezivanje na međuopćinski sistem vodosnabdijevanja. Tuzla-Živinice-Lukavac, odnosno korištenje raspoloživih količina vode jezera Modrac.

#### Odvođenje otpadnih voda

Otpadne vode na području općine Kalesija vezane su za dispoziciju naselja i industrije. One obuhvataju fekalne, oborinske i industrijske otpadne vode. Osim naselja Kalesija, izgrađenu javnu kanalizacionu mrežu imaju još dijelovi Tojšića, Memića, Mahmutovića, Lipovice, Gornjeg i Donjeg Hrasna, i Prnjavora. Ova kanalizacija je izgrađena vlastitim sredstvima stanovnika pobrojanih naselja.

Postojeći kanalizacioni sistem Općine Kalesija je mješovitog tipa, tj. jedinstven kanalizacioni sistem za fekalne, oborinske i industrijske otpadne vode. Sistem se sastoji od glavnog kolektora profila Ø500 mm i ogranaka (sekundarnih kolektora) sa priključcima, ukupne dužine oko 4.0 km. Profili primarnog (glavnog) kolektora su neodgovarajući, pa upuštanjem oborinskih voda dolazi do pojave zapušenja (preopterećenja). Zbog nedostataka u kanalizacionoj mreži dolazi do izlijevanja fekalija, posebno u dijelu dvorišta Srednje škole u Kalesiji, što može dovesti do pojave zaraznih bolesti. Prihvat otpadnih voda se vrši u prijemnik (septička jama), koja se nalazi u neposrednoj blizini rijeke Spreče. Zbog preopterećenosti mreže, prijemnik ne zadovoljava potrebe, te se otpadne vode neprečišćene ispuštaju u rijeku Spreču. Procjena je da je na ovaj sistem priključeno manje od 5% domaćinstava, odnosno 691 domaćinstvo i 150 pravnih lica.

„Glavnim projektom feklane kanalizacije općine Kalesija“ (SARAJ INŽENJERING d.o.o. Sarajevo) razrađeno je rješavanje problema odvođenja fekalnih voda. Projektnom dokumentacijom predviđene su lokacije privremenih ispusta, do izgradnje prečistača otpadnih voda. Cijevi su predviđene, u zavisnosti od opterećanja, od centrifugiranog poliestera i rebraste korugirane PE cijevi. Realizacijom projekta značajno će se popraviti kvaliteta usluge i življenja u predmetnim naseljima, te umanjiti negativni utjecaji na stanovništvo, tlo i površinske i podzemne vode. Realizacija projekta je započela izgradnjom dijela fekalne kanalizacije pored pješačke staze Rainci Gornji-Petrovice Gornje. Budžetom za ovu godinu također je planirana dogradnja i izgradnja fekalne kanalizacije Kalesija Centar i okolnih mjesta. Problem oborinskih voda do sada nije tretiran na odgovarajući način, te je u narednom periodu potrebno izraditi i implementirati projekat oborinske kanalizacije na nivou općine.

#### Elektroenergetska infrastruktura

Teritorija općine Kalesija, odnosno sva naselja su pokrivena sistemom elektrodistributivne  mreže, tako da na području općine Kalesija sva naselja se kontinuirano snadbjevaju sa električnom energijom. Područje općine Kalesija se napaja iz tri distributivne čvorne transformatorske stanice (ČTS) 35/10 kV i to: Kalesija, Tojšići i Požarnica. Trafostanice 35/10 kV Kalesija i Tojšići nalaze se na području općine Kalesija, a trafostanica 35/10 kV Požarnica se nalazi na području općine Tuzla i sa nje se napaja dio općine Kalesija tj. naselja Seljublje, Paraći, Donje i Gornje Hrasno. Između TS 35/10 kV Tojšići i TS 35/10 kV Kalesija postoji veza 35 kV dalekovodom Al/Fe presjeka 120 mm2, tako da općina Kalesija ima mogućnost dvostranog napajanja. Ukupan broj TS 10(20)/0,4 kV je 124 od toga je 112 TS u vlasništvu ED Tuzla a preostalih 12 je uvlasništvu „trećih lica“. Ukupna instalisana snaga TS 10(20)/0,4 kV je 31,18 MVA. Ukupna dužina 10(20) kV mreže (dalkovoda) je 104,171 km a ukpna dužina niskonaponske 0,4 kV mreže je 550,303 km.

Broj kupaca, u zadnjih 10 godina, koji se napajaju sa elektrodistributivne mreže na području općine Kalesija,  bilježi rast u prosjeku za 1,78 % godišnje ili za poslednjih 10 godina je porastao za 17,8 % tako da PJD Kalesija je sa 31.12.2016.godine imala registrovanih 11.002 kupca el.energije, dok je taj broj 2006 godine bio 9.307.

Analizirajući potrošnju (realizaciju) električne  energije u proteklih 10 godina dolazi se do podatka da iz godine u godinu je povećana potrošnje (realizacija) električne energije i to u prosjeku godišnje  za 5,5 % .

U 2007 godini ukupna realizacija električne energije je iznosila 38.945.712 kWh a u 2016 godini realizacija je iznosila 60.189.578 kWh.

Zbog povećanja broja kupaca iz godine u godinu kao i evidentni porast potrošnje električne energije zahtijeva pravovremeno planiranje izgradnje novih elektroenergetskih objekata, odnosno transformatorskih stanica prenosnog odnosa 10(20)/0,4 kV.

U narednom periodu (period 2017-20125 godina) u cilju obezbjeđenja svim krajnjim kupcima kontinuirane isporuke  električne energije, poboljšanja naponskih prilika kod postojećih krajnjih kupaca te stvaranje uslova za priključenje novih krajnjih kupaca na elektrodistributivnu mrežu, planirana su investiciona ulaganja u proširenje energetskih kapaciteta elektrodistributivne mreže za šta je predviđeno 17 investicionih projekata.

Proširenje TS 35/10 kV Kalesija na TS 110/x kV Kalesija je u toku. Radovi na izgradnji TS 110/x kV Klesija su započeti još 2002.godine,urađen je veći dio posla na montaži 110 kV dalekovoda „ulaz-izlaz“ prema budućem postrojenju 110 kV Kalesija. Prema „Dugoročnom planu razvoja prenosne mreže 2014-2023“ urađenom u oktobru 2014.godine od strane JP Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, stoji da su radovi na izgradnji TS 110/35/10(20) kV Klesija u toku i očekuje se da biti  završeni 2018/2019. godine. Plan je usvojen 17.02.2015.godine. Transformatorska stanica 110/x kV Kalesija raspolagat će sa dva energetska trafoa 110/x kV snage 20 MVA.

#### Javna rasvjeta

Javna rasvjeta je izgrađena u  18 MZ  općine Kalesija, od ukupno 22 MZ. U pojasu lokalnih i nekategorisanih cesta, kao i dijelom u pojasu magistralne i regionalne ceste,  postavljeni su stubovi ulične rasvjete  na kojima je ugrađeno ukupno  2.917 rasvjetnih tijela, od toga 318 LED sijalica. Od ukupnog broja ugrađenih rasvjetnih tijela oko 25% je ugrađeno u urbanim centrima Kalesije Centar, Tojšića i Memića, a ostala ulična rasvjeta je izgrađena u ruralnim naseljima. Trošak električne energije za uličnu rasvjetu na godišnjem nivou iznosi 81.524,00 KM.

Općina Kalesija treba u budućnosti da sprovedi mjere energetske uštede za postizanje cilja koji je zacrtala EU (20-20-20), tj. 20 % uštede primarne energije, 20 % energije iz OIE i 20% smanjenje CO2 do 2020.godine. Za postizanje cilja energetske uštede kod javne rasvjete treba koristiti energetski učinkovite sijalice i ekološki prihvatljive materijale.

Za poboljšanje postojećeg stanja javne rasvjete u općini Kalesija treba u sljedećim koracima planiranja izraditi dokumente u kojima će se izvršiti detaljna tehno-ekonomska analiza, dati osnovne smjernice za etapnu sanaciju, rekonstrukciju, izgradnju i održavanje javne rasvjete, kako bi se u narednom periodu dostigli evropski standardi i preporuke u ovoj oblasti, uz racionalizaciju cjelokupnih troškova i maksimalno smanjenje štetnog uticaja na okoliš.

Površine koje treba osvijetliti nalaze se u naseljenim mjestima (magistralne i regionalne ceste, gradske i lokalne saobraćajnice, javne trgovi, parkovi, školska dvorišta, javna parkirališta, itd.) i izvan naseljenih mjesta (saobraćajnice, zaobilaznice, tuneli, galerije, autobusna stajališta, prijelazi željezničke pruge, itd.).

Instalacije javne rasvjete treba izgraditi uz planirane saobraćajnice i druge javne površine (parkirališta, pješačke staze). Napajanje sistema javne rasvjete vršiće se iz razvodnog polja javne rasvjete u pripadajućim postojećim i novoplaniranim TS 10(20)/0,4 kV i/ili iz ormara javne rasvjete.

#### Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost

Općina Kalesija treba u budućnosti kod planiranja energetskih potreba sve više primijenjivati održivo planiranje i korištenje energijskih resursa. U skladu s planom višeg reda i sve jasnijim činjenicama da se snabdijevanje električnom energijom kao i njenom potrošnjom mora drastično promijeniti, potrebno je poticati izgradnju obnovljivih izvora energije (OIE). Obnovljivi izvori energije imaju vrlo važnu ulogu u smanjenju emisije ugljičnog dioksida (CO2) u atmosferu. Smanjenje emisije CO2 u atmosferu je i politika Europske unije koju je prihvatila i BiH. Generalno, upotreba fosilnih goriva, te neracionalno korištenje energije, pored ekoloških, imaju i veliki ekonomski i socijalni efekat.

Budući da se općina Kalesija nalazi u području sa prosječnom godišnjom iradijacijom sunca na horizontalnu površinu između 1350 i 1400 kWh/m2, postoje povoljna uslovi za iskorištenje ovoga potencijala. Do sada je na području općine Kalesija izgrađena jedna foto elektrana u vlasništvu firme EKO ENERGIJA d.o.o. Kalesija, snage 150 kVA, a koja je u funkciji od marta 2012 godine. Pored nje planirana je izgradnja i foto elektrane IZAZOV1, zatim fotoelektrane SPREČA.

U oblasti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u toku je pribavljanje potrebnih saglasnosti-dozvola za izgradnju četiri male elektrane na biogas, i to SPREČA 1, SPREČA 2, SPREČA 3 i SPREČA 4, svaka snage po 150 kVA, a gradiće se na lokaciji Farme u D.Vukovijama.

U općini Kalesija je široko rasprostranjena i biomasa, s odličnim tehničkim potencijalom. Šume i šumska zemljišta opštine Kalesija zauzimaju P=7.807,41 ha. U okviru šumarske privrede, organizovane kroz eksploataciju u šumarstvu i drvoprerađivačku industriju, nastaje drvni otpad čije je odlaganje u prošlosti predstavljalo veliki problem. Danas se sav pomenuti otpad prerađuje kroz izradu briketa i peleta za ogrjev. Također, ovo daje mogućnost da se lokalne zajednice razviju u pravcu proizvodnje goriva iz drvne biomase.

Vrlo važan faktor u oblasti energije je i povećanje efikasnog korištenja iste uvođenjem novih urađaja, mjera i ponašanja. Potrebno je ulagati u povećanje efikasnosti korištenja energije, a ne samo u nove izvore energije. Sektor potrošnje energije neće moći da plaća sve skuplju i skuplju energiju i to će se odraziti na privređivanje energetskog sektora i usporen razvoj cijele države. Energetski sektor može opstati na tržištu samo ukoliko on, potpomognut državnom administracijom, vodi računa da se u sektoru potrošnje smanji specifična potrošnja energije kroz povećanje efikasnosti njenog korištenja.

Općina Kalesija je u dosadašnjem periodu izvršila utopljavanje objekta općine Kalesija (Admnistrativna zgrada) i objekta "Dom mladih" Kalesija, dok se u narednom periodu planira utopljavanje zgrade JU Centar za socijalni rad. Pored toga, u naredne dvije godine, općina planira u saradnji sa vlasnicima stambenih jedinica u objektima kolektivnog stanovanja na području Kalesija Grada, Memića, Tojšića i Rainaca Gornjih izvršiti utopljavanje stambenih i stambeno-poslovnih objekata kolektivnog stanovanja.

#### Gasifikacija

Planirano je utvrđivanje potreba i izgradnja gasovodnog sistema na području Tuzlanskog kantona, koji bi bio povezan u jedinstveni sistem BiH (pravac Zvornik -Tuzla, sa kantonalnim, odnosno regionalnim odvojcima, ili alternativa) kada se za to steknu uslovi.

Sa stanovišta gasifikacije jedan od prioriteta bi rebalo da bude izrada studije gasifikacije ovog prostora u kojoj bi se definisali regionalni odvojci jedinstvenog gasovodnog sistema BiH (gasovod iz pravca Zvornik – Tuzla). U ovom Prostornom planu prikazana je planirana trasa gasovoda koji bi trebao da se priključi na gasovod u Republici Srpskoj u mjestu Caparde. U grafičkom prikazu ucrtani su cjevovodi za snabdijevanje potrošača gasom kad se za to steknu uslovi. Mjesta priključenja na glavne cijevi dovoda gasa i mjerno-regulacione stanice (sem jedne mjerno-regulacione stanice u mjestu Prnjavor), nisu određivani i bit će predmet studije gasifikacije ovog prostora.

#### Termoenergetska infrastruktura

Općina Kalesija nema riješen sistem grijanja, te ne posjeduje ni gradsku toplanu, dok veći objekti imaju svoje kotlovnice preko kojih zagrijavanju korisni prostor unutar istih (zgrada Zvorničanka, fabrika UNIS-tok, fabrika Plastikal, stambeno-poslovni objekat Kahrimanović itd.).

Neophodno je krenuti u širu toplifikaciju grada Kalesije, čime bi se poboljšali uslovi snabdijevanja toplotnom energijom stambenih i poslovnih objekata u centru Kalesije. Provođenjem projekta toplifikacije grada povećao bi se stepen pouzdanosti sistema, smanjili bi se gubici toplotne energije, a došlo bi i do povećanja kapaciteta i priključenja novih korisnika.

Općina je Budžetom za 2017. godinu planirala izradu Studije izvodljivosti za gradsku toplanu koja će definisati najpovoljniju varijantu energenta za toplifikaciju te ekološke, socijalne,pravne i ekonomske opravdanosti. Za planirane objekte u obuhvatu Prostornog plana općine Kalesija, za koje ne postoji ekonomska opravdanost za priključenje na daljinski sistem grijanja, gradnju objekata planirati tako da se zagrijavanje prostorija vrši iz individualnih toplotnih izvora bilo lokalnim loženjem po prostorijama ili toplovodnim kotlovima za centralno ili etažno grijanje, a po izboru vlasnika objekta. Konačan broj kotlovnica biće definisan kroz urbanističko - tehničke uslove, zavisno od ekonomske opravdanosti i interesa investitora da gradi reonske (jedna kotlovnica za više objekata) ili individualne (jedna kotlovnica jedan objekat) kotlovnice. Ako se steknu uslovi za priključenje objekata na gradski toplifikacioni sistem, opremu u kotlovnicama treba konzervirati ili rashodovati (u zavisnosti od stanja opreme), a u istim prostorijama instalisati toplotne stanice gradskog toplifikacionog sistema.

#### Saobraćaj

Općina Kalesija sa ostalim općinama unutar Kantona povezana je magistralnim i regionalnim cestama. Dužina kategorizirane putne mreže iznosi 95 km, dok je gustina ove mreže na području općine 47,26 km/100 km², što je znatno iznad gustine modernizirane mreže u BiH. Ove ceste se pretežno protežu urbanim područjima što utiče na smanjenje brzine kretanja na njima i povećanja vremena putovanja. Magistralna cesta M 14 (Granica entiteta-Gračanica-Lukavac-Šićki Brod-Tuzla-Simin Han-Međa-Kalesija-granica entiteta) prolazi kroz središnju zonu općine i uz istu je formirano niz naselja te ova saobraćajnica prestavlja glavnu komunikaciju. Izgradnjom naselja duž magistralne ceste došlo je do smanjenja kapaciteta te znatnog povećanja saobraćajnih nezgoda. Iz navedenog se vidi da je neophodno da se izmjesti tranzitni saobraćaj, obzirom da postojeća magistrala prerasta u gradsku saobraćajnicu i nema svoju prvobitnu namjenu tranzita. Pored ove saobraćajnice postoje i regionalne ceste koje povezuju općinu Kalesija sa susjednim općinama i gradovima. Takođe i regionalne saobraćajnice prolaze izgrađenim prostorom što utiče na odvijanje saobraćaja. Ovaj problem je izražen na regionalnom pravcu R469 Živinice – Dubrave – Međaš koji prolazi kroz naseljena mjesta Dubrave i Vukovije donje, što utiče na odvijanje saobraćaja te je i na ovom pravcu predviđeno izmještanje trase (obilaznica).

Planirana mreža saobraćaja, prema Prostornom planu, omogućava širenje urbanog dijela ka periferiji te kvalitetniju vezu općine sa susjednim gradovima.

##### Povezanost TK sa Federacijom BiH

Postojeća mreža drumskog i željezničkog saobraćaja Tuzlanskog kantona kojom se povezuje kanton sa ostalim kantonima unutar Federacije BiH je u prilično lošem stanju. Postojeće Magistralne ceste ne zadovoljavaju potrebe saobraćaja koji se odvija na njima.

Željeznička mreža u Općini Kalesija i TK-u, trenutno ne pruža velike mogućnosti, zbog posljedica ratnih devastacija, tehničke zastarjelosti postrojenja i opreme. Aktivan je dio željezničke mreže na pravcu Brčko – Tuzla – Banovići, dok je pravac Tuzla – Doboj još neaktivan. Željeznička pruga Tuzla – Brčko i dalje daje mogućnost povezivanja sa Srednjom Evropom preko Republike Hrvatske, a Tuzla – Doboj, sa drugim dijelovima BiH i Jadranskim morem, te lukom Ploče, dok Tuzla – Zvornik daje izlaz na teritoriju Republike Srbije (i Crne Gore).

##### Povezanost saobraćajnica unutar kantona

Grad Kalesija sa ostalim gradovima unutar kantona povezan je magistralnim i regionalnim cestama. Ove ceste se pretežno protežu urbanim područjima gradova što utiče na smanjenje brzine kretanja na njima odnosno povećanja vremena putovanja. Studijom saobraćaja za Kanton trebale bi se dobiti upute oko potrebnih mjera koje je potrebno provesti kako bi se ostvarili povoljniji uslovi povezivanja gradova unutar kantona. Saobraćajna studija daje potrebne podatke i preporuke za prijedloge sanacije postojećih i uvođenje novih pravaca.

##### Saobraćaj unutar općine Kalesija

Saobraćaj unutar općine odvija se uglavnom saobraćajnicama ranga magistralne, regionalne i lokalne ceste, saobraćajnice višeg ranga autoceste i brze ceste nisu zastupljene. Gustina postojeće kategorisane mreže u općini Kalesija iznosi 84,77 km / 100 km2 površine što je više u odnosu na BiH za koju iznosi 54,7 km / 100 km2. Najviše su zastupljene lokalne ceste sa 81,60 % od ukupne dužine kategorisane mreže općine. U periodu 2013 i 2014 godina rađena je Studija kategorizacije casta Federacije BiH'' od strane ''JP Ceste Federacije BiH'', u skladu sa ovim dokumentom u općini Kalesija došlo je do određenih izmjena, a u nastavku tabelarno je dat prikaz magistralnih i regionalnih cesta unutar općine u skladu sa navedenim dokumentom (tabela 14).

Tabela 14: Kategorizacija cesta u općini Kalesija

| R. Br. | Nova oznaka ceste | Stara oznaka ceste | Dionica ceste |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | M 112 (magistralna cesta I reda) | M-14 | Granica entiteta-Gračanica-Lukavac-Šićki Brod-Tuzla-Simin Han-Međa-Kalesija-granica entiteta |
| 2. | M 211 (magistralna cesta II reda) | M-18 | Simin Han-Požarnica-granica entiteta |
| 3. | M 212 (magistralna cesta II reda) | R 469 | Živinice-Dubrave-Međaš |
| 4. | R 307 (regionalna cesta I reda) | Lokalna cesta | Sapna-Kalesija |
| 5. | R 359 (regionalna cesta II reda) | Lokalna cesta | Tojšići-Kikači-Požarnica |
| 6. | R 364 (regionalna cesta II reda) | Lokalna cesta | Zelenika-Gojčin-Jelovo Brdo-Kalesija |

Izvor: Prostorni plan općine Kalesija za period 2015/35

##### Lokalna saobraćajna mreža

Lokalna saobraćajna mreža opslužuje unutrašnje dijelove općine, vezuje se na postojeće regionalne i magistralne ceste. Veći dio postojećih cesta je modernizovan, a ukupno ove ceste zauzimaju 81,6% kategorisane putne mreže. Dužina nekategorisanih cesta u općini Kalesija je 117,23 km.

U većini mjesnih zajednica putna infrastruktura je zadovoljavajuća, prije svega zahvaljujući sufinansiranju projekata po principu „marka na marku“ u saradnji s mjesnim zajednicama. Veliki problem i dalje predstvalja nedovoljna izgrađenost pješačke staze uz magistralnu cestu Tuzla -Zvornik. Ova putna komunikacija je u nadležnosti JP Ceste Federacije BIH, koja je u okviru svojih nadležnosti u skladu  sa Zakonom o cestama FBiH, u dosadašnjem periodu izgradila oko 5.000 m pješačke staze duz magistralne ceste. Velika je potreba za izgradnjom pješačke staze duž magistralne ceste i kroz ostala naselja, tako da sa ovom dinamikom izgradnje nećemo sigurnost pješaka kao i život stanovništvu značajno poboljšati u realnim vremenskim okvirima.

Stanje regionalnih cesta, koje su u kantonalnoj nadležnosti, po pitanju kvaliteta održavanja i sigurnosti pješaka,  se značajno ne razlikuje od opisnog stanja magistralnih cesta, te je potrebno u budućnosti aktivnosti usmjeriti na izgradnji pješačke staze duž ove putne komunikacije, gdje  do sada nije izgrađeno.

##### Željeznički saobraćaj

Teritorijom općine Kalesija prolazi željeznička pruga Tuzla – Zvornik, koja poboljšava konkurentnost privrede u BiH i posebno je značajna za veće privredne subjekte: Rudnici Mital iz Prijedora, Fabrika glinice Birač u Zvorniku, GIKL u Lukavcu i Rudnici uglja u Tuzlanskom bazenu.

##### Vazdušni saobraćaj

Općina Kalesija se graniči sa općinom Živinice na čijem području se nalazi međunarodni aerodrom. Osim omogućenih turističkih i porodičnih posjeta, povezanost s Evropom prilika je i za jačanje brojnih grana privrede.

Na području općine Kalesija postoji sportski aerodrom u naselju Rainci Donji koji je smješten u blizini lokalne ceste Rainci Gornji-Rainci Donji. Kako bi se poboljšali uslovi na postojećem letilištu potrebno je da se u skladu sa zahtjevima aerokluba Tuzla uradi Master plan u kome će se definisati osnovni ciljevi i dati preporuka vezano za eventualnu rekonstrukciju istog.

#### Telekomunikacije, radio veze i infrastrukturna mreža

Telekomunikacijski saobraćaj na području Općine Kalesija odvija se bez većih problema, kako u pogledu telefonskog saobraćaja, tako i po pitanju prijema i distribucije pošte i paketa. Trenutno je u funkciji 1 čvorna centrala i 12 krajnjih centrala. Sva naseljena mjesta na teritoriji Općine su pokrivena telefonskom mrežom, te je u više pravaca položen  optički kabal. Na području Općine djeluje javno preduzeće (BH Telecom i BH Pošta Kalesija), koja ima nadležnost za postavljanje i održavanje telekomunikacijskih uređaja i veza. Područje Općine pokriveno je mrežom mobilne telefonije.

Na osnovu planiranog broja telefonskih priključaka i na osnovu iskazanih potreba na općinskom području u planu je postavljanje dodatnih isturenih stepena (RSS-ova) Povezivanje ovih RSS-ova sa Kalesijom izvelo bi se kablovski, odnosno povezivanje optičkim kablom.

Za obezbjeđenje što kvalitetnijeg prijema RTV signala u predmetnom obuhvatu potrebno je planirati kablovsku televiziju. Mrežu planirati tako da se stvore mogućnosti priključenja i na vangradska područja. S obzirom da se predviđa porast broja stanovnika i da je na predmetnom obuhvatu predviđena izgradnja novih stambenih, poslovno-stambenih i poslovnih objekata, kao i izgradnja pratećih sadržaja, neophodna je izgradnja adekvatne infrastrukture iz oblasti telekomunikacija. Kapaciteti infrastrukture i telekomunikacionih uređaja i pojedini elementi telekomunikacione infrastrukture, određuju se prema planiranim parametrima.

#### Mjere zaštite zraka, vode i tla od zagađivanja

Na području općine Kalesija ne provodi se redovan monitoring kvaliteta zraka, vode i tla. Međutim, izvjesno je da postoje izvori zagađenja, prvenstveno usljed ispusta otpadnih voda i neadekvatnog upravljanja čvrstim optadom. Na području općine nema velikih industrijskih zagađivača, a određeno zagađenje javlja se zbog intenzivnog drumskog saobraćaja.

Tlo je pod opterećenjem od strane poljoprivredne djelatnosti, gdje se neadekvatnim đubrivima i aditivima trajno mijenjaju njegova svojstva i stanje. Potrebno je vršiti monitoring, ali i edukaciju i pomoć poljoprivrednicima pri odabiru hemijskih sredstava kojima se tretiraju usjevi.

Veliki problem zaštite voda na području općine Kalesija predstavlja to što se onečišćene vode iz naseljenih mjesta upuštaju u vodotoke bez prečišćavanja i time se znatno narušava kvalitet vode u njima (potencijalni izvor zaraze, sanitarnih i higijenskih problema). Izgradnjom kanalizacionih sistema naselja i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a koji su u planu, značajno će se unaprijediti stanje kvaliteta površinskih tokova i podzemnih voda.

Izvještajem o poslovanju „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo, za 2012. godinu, određena je izrada elaborata uređenja korita rijeke Spreče. Navedenim elaboratom, lijevom i desnom obalom rijeke Spreče planirana je izgradnja nasipa, čime se sprječava plavljenje okolnog terena, odnosno nekontrolisano izlijevanje vodotoka za vrijeme velikih vodostaja. Predlaže se regulisanje vodotoka (povremenog ili stalnog karaktera) koji prolaze kroz urbana područja, čime se povećava vodoprijemna moć korita, onemogućava izlijevanje (plavljenje terena) i erodiranje tla, a vodotok se uređeno uklapa u ambijentalnu cjelinu naseljenog mjesta.

U periodu velikih poplava iz maja 2014 rijeke na području općine Kalesija su izlile iz svojih korita i načinile su milionske štete na stambenim, gospodarskim i privrednim objektima te na poljoprivrednim površinama. U svrhu saniranja nastalih posljedica i planiranja preventivnih zahvata u koritu i obalnom pojasu naših rijeka općina je kod Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u okviru FERP-a (Projekat hitnog oporavka) obezbijedila Grant sredstva za izradu projektnih rješenja za čišćenje i sanaciju riječnih korita Gribaje, Dubnice, Kalesice, Kalesijske rijeke i Tavne. Sva projektna rješenja na nivou Glavnog projekta su izrađena i u toku je procedura izbora izvođača radova za dio predviđenih radova. Ukupna vrijednost projekta je oko 1.100.000 KM, a implementator projekta je Jedinica za implementaciju pri Ministarstvu.

Nužno je zaštititi i očuvati sve prirodne resurse u narednom periodu, i to dosljednim provođenjem mjera zaštite. Jako je bitno raditi na implementiranju okolinskih zakona FBiH, na uključivanju općinskih službi i organa civilne zaštite, kao i na podizanju ekološke svijesti stanovništva o očuvanju i sprečavanju zagađenja okoline, što je u određenoj mjeri već prisutno kroz rad nevladinih organizacija i udruženja.

#### Sistem zaštite i spašavanja općine Kalesija

Sistem zaštite i spašavanja općine Kalesija regulisan je na osnovu Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća većih razmjera na području općine Kalesija, koja je donesena s ciljem sprečavanja opasnosti, smanjenja broja nesreća i žrtava te otklanjanja i ublažavanja štetnih djelovanja i posljedica prirodnih i drugih nesreća. Općina Kalesija ima ažuriran Program ugroženosti od prirodnih i drugih nepogoda, a na osnovu kojih se radi novi Plan zaštite i spašavanja na području općine Kalesija. Prema procjeni ugroženosti utvrđeni rizici u općini su: poplave, suše, klizišta i požari.

Preventive mjere zaštite od poplave su definisane Planom, a to je prvenstveno uređenje vodotoka i zaštita vodenog pojasa nedozvoljene gradnje, duž pritoka rijeke Spreče. S obzirom na veličinu plavnog područja uz obalu rijeke Spreče, prioritet je regulacija i čišćenje ove rijeke. Strateški pristup za smanjenje štete od suše podrazumjeva izgradnju sistema za navodnjavanje. Nekontrolisana gradnju objekata na rizičnim područjima je faktor koji utiče na pojave klizišta, odnosno ugrožavanje građevinskih objekata. Štete na poljoprivrednom zemljištu i šumskom zemljištu nastaju i kao posljedica nekotrolisane sječe šuma.

Organizovanje i funkcionisanje zaštite i spašavanja na području Općine se vrši na način i postupak utvrđen Federalnim Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća većih razmjera, kantonalnim Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu, te pozitivnim podzakonskim propisima, gdje su precizno regulisani Poslovi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća od općeg interesa za općinu Kalesija.

#### Klizište poplave požari

Općina se odlikuje izrazitom raznovrsnošću litostrutigrafskog sastava terena, sa različitim reljefnim karakteristikama. Polovinu teritorije Općine čini brdsko planinski predio, različitim klimatskim karakteristikama, vodenim tokovima različitog nagiba, kao i veoma značajnim utjecajem čovjekovog djelovanja na terenu. Sve navedeno u odgovarajućem obimu ima i uticaj na inženjersko geološke karakteristike tla. Klizišta na području općine Kalesija prestavljaju posebnu opasnost za materijalna dobra i ljudske živote. Na području Općine u poslednjih 10 godina registrovano je preko 500 klizišta. Tokom 2014 godine, eskalirali su problemi sa klizištima, tako da je broj klizišta više nego udvostručen. Hronološki posmatrano, može se konstatovati da je do 2014. godine najkritičnija bila 2001. godina, u kojoj je registrovano oko 70 novih klizišta. Istim je bilo ugroženo 163 stabeno-porodičnih objekata. Tokom 2014 godine, 473 objekta su direktno ugrožena, od toga više od 60 je u fazi rušenja, kao i veći broj pomoćnih i drugih objekata u mjesnim zajednicama: Hrasno, Kikači, Tojšići, Rainci Gornji, Miljanovci, Mahmutovići, Jajići, Memići i Gornja Kalesija. Nastala šteta u 2014. godini, kada su u pitanju klizišta, procijenjena je na preko 30 miliona KM. Zbog konfiguracije terena  u slivu rijeke Spreče poplavama mogu biti ugroženi životi ljudi i materijalna dobra u postojećim naseljima. U donjem dijelu toka rijeke Gribaje, na ušću sa Hrašljanskom Rijekom u Babinoj Luci i nizvodno u Kikačima, do zaseoka Bara, na području mjesnih zajednica Kikači i Tojšići poplavom je ugroženo od 600 do 800 građana te oko 100 stambeno-porodičnih i privrednih objekata. Međaš potok u naselju Međaš ugrožava putnu komunikaciju kao i stambene i privredne objekte. Rainačka Rijeka u zaseoku Pjanići ugrožava 20 stambenih porodičnih kuća i 100 građana. Potok Huk u predjelu Miljanovaca ugrožava putnu komunikaciju, kao i 10 domaćinstava sa 40 građana. Biljeljevac potok svojim tokom u zaseoku Hamzići ugrožava 20 stambenih i privrednih objekata sa 50 građana, a nizvodno ugrožava seoski put za Čaniće plaveći kompleks poljoprivrednog zemljišta Crne Bare. Kalesijska Rijeka u Gornjoj Kalesiji svojim tokom ugrožava 38 stambenih porodičnih objekata sa 100 građana. Memićka rijeka svojim donjim tokom ugrožava 100 stambenih porodičnih objekata sa 100 građana. Rijeka Spreča nizvodno od Prnjavora zbog specifičnih zavoja u zaseoku Čanići izlijeva iz korita i plavi znatne količine poljoprivrednih površina i usjeva, kao i 15 stambeno-porodičnih objekata sa 40 građana.

Analizirajući stanje protiv požarne zaštite na području Općine možemo konstatovati da proteklih godina u prosjeku godišnje imamo oko 60 požara koji se uglavnom odnose na šumske požare, požare na šikarama, stambenim objektima, pomoćnim i privrednim objektima, vozilima na putu i deponiji smeća. U 2015. godini zabilježeno je 58 požara, u 2016. godini 66 požara, a u 2017. godini 63 požara.

##### Ugroženost od NUS-a

Prema podacima BiH MAC-a za ugroženost od NUS-a, sumnjiva površina u odnosu na površinu općine je 5,57%. U zadnjih pet godina na području Općine zabilježen je jedan minski incident, u kojem je jedna osoba smrtno stradala.

Tabela 15: Minska situacija na području općine Kalesija

| Ukupna površina općine (m²) | Ukupna sumnljiva površina (m²) | Sumnjiva površina po kategorijama (m²) |  |  | Postotak sumnjive površine po kategorijama (%) |  |  | Procjena redukcije sistemskog izviđanja (m²) | Procjena redukcije sistemskog izviđanja (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I kat | II kat | III kat | I kat | II kat | III kat |  |  |
| 189.100.000 | 10.538.990 | 1.146.030 | 2.155.620 | 7.237.340 | 10,87% | 20,45% | 68,67% | 0 | 0,00% |

Izvor: BiH MAC Minska situacija na području TK 1.11.2016.godine

##### Štabovi civilne zaštite

Rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja na teritoriji općine Kalesija, te obavljanje drugih poslova u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća većih razmjera, vrši Općinski štab Civilne zaštite općine Kalesija i štabovi Civilne zaštite u mjesnim područjima, koji su osnovani za sljedeća područja:

- Štab civilne zaštite Tojšići: za područje mjesnih zajednica Tojšići, Kikači, Hrasno, Seljublje, Vukovije D., Vukovije G. i Jeginov Lug;

- Štab civilne zaštite Rainci Gornji: za područje mjesnih zajednica Zates, Rainci Donji, Rainci Gornji i Miljanovci;

- Štab civilne zaštite Kalesija: za područje mjesnih zajednica Dubnica, Prnjavor, Zelina, Gojčin, Kalesija Gornja, i Kalesija Centar;

- Štab civilne zaštite Memići: za područje mjesnih zajednica Bulatovci, Jajići, Brda i Memići.

##### Jedinice civilne zaštite

Jedinice Civilne zaštite na području Općine se formiraju kao jedinice opće i specijalizovane namjene.

Jedinice opće namjene kao timovi i odjeljenja formiraju se u stambenim zgradama, naselju ili dijelu naselja u skladu sa vlastitim  potrebama, a za mjesno područje se može formirati jedinica jačine voda. Jedinice opće namjene jačine voda se formira pri Općinskom štabu civilne zaštite za potrebe Općine. Jedinice u Općini formira Općinski načelnik na prijedlog Općinske službe civilne zaštite. Prema Planu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara opštine Kalesija, formirane su jedinice opće namjene – 21 jedinica snage odjeljenja ili voda sa ukupno 315 pripadnika.

Specijalizovane jedinice Općinski načelnik, na prijedlog Općinske službe civilne zaštite, organizuje specijalizovane jedinice civilne zaštite Općine koje obavljaju složenije poslove zaštite i spašavanja na cijelom području Općine kada snage i sredstva pravnih lica i službe zaštite i spašavanja, te jedinice civilne zaštite opće namjene nisu dovoljne za ostvarivanje efikasne zaštite i spašavanja na području Općine. Specijalizovane jedinice formirane su sa sljedećim brojem pripadnika:

- za zaštitu od požara jačine odjeljenja: 17 pripadnika,

- za zaštitu od NUS-a – jačine odjeljenja: 18 pripadnika,

- za RHB zaštitu – jačine odjeljenja: 13 pripadnika,

- za zaštitu bilja i biljnih proizvoda: 14 pripadnika,

- jedinica za spašavanje iz ruševina: 28 pripadnika,

- mješovita specijalizovana jedinica za hitne intervencije: 63 pripadnika.

##### Službe zaštite i spašavanja

Općinski načelnik je na prijedlog općinske Službe civilne zaštite odredio pravna lica i javne ustanove kod kojih su formirane Službe zaštite i spašavanja, koje će djelovati na području Općine:

- Služba medicinske pomoći u JZU Dom zdravlja Kalesija;

- Služba za zaštitu i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla u JU Veterinarska

- Stanica Kalesija;

- Služba za vodosnabdijevanje u JU Vodovod i kanalizacija Kalesija;

- Služba za čistoću u DD «Komunalac» Kalesija.

U slučaju kada ne postoje uslovi za organiziranje Službi zaštite i spašavanja u skladu sa članom 122. Zakona o zaštiti, Općinski načelnik, na prijedlog općinske Službe civilne zaštite, može, u skladu sa procjenom ugroženosti, formirati samostalne službe zaštite i spašavanja koje će djelovati na području Općine.

Ukupan zbir za službe zaštite i spašavanja predviđen Planom ZiS je  53  pripadnika, dok je broj u oblasti privrede i društvenih djelatnosti, gdje su preduzeća u okviru vlastitih snaga formirali jedinice civilne zaštite jačine voda ili odjeljenja opštih ili specijalizovanih namjena, predviđen je 135 pripadnika.

##### Lična i uzajamna zaštita

Svi radno sposobni građani Općine, od 18 do 60 godina života (muškarci), odnosno od 18 do 55 godina života (žene), su dužni da se pripremaju za učešće i da učestvuju u zaštiti i spašavanju. Propisane mjere i postupci preventivne zaštite i druge hitne intervencije u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, u okviru lične i uzajamne zaštite, građani provode svakodnevno s ciljem sprečavanja nastanka i širenja prirodne ili druge nesreće većih razmjera (preventivne zaštite provode se po potrebi ili svakodnevno, u okviru redovnih poslova, uređenja dvorišta, prilaznih puteva, izgradnjom odvodnih kanala, mini nasipa, krčenjem zapuštanih površina od ambrozije i drugih štetnih korova).

##### Povjerenici civilne zaštite

Planom zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine se vrši određivanje broja povjerenika u stambenim zgradama i naseljima, razrada njihovih poslova i zadataka u miru, za vrijeme prirodnih nepogoda i drugih nesreća, neposrednoj ratnoj opasnosti i ratu. Ukupan broj za sve zgrade i MZ, koji je Planom ZiS predviđen, je 44 povjerenika. S obzirom da nema upravitelja za održavanje zgrada, ovaj plan je upitan, jer ne postoji baza podataka o ukupnim zajedničkim stambenim objektima, jer broj raste iz dana u dan.

##### Finansiranje zaštite i spašavanja

Finansiranje civilne zaštite obavlja se u skladu sa članom 179. i 180. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i to iz Budžeta Općine, sredstava pravnih lica, dobrovoljnih priloga i drugih izvora utvrđenih Zakonom.

U općini Kalesija, za finansiranje zaštite i spašavanja utrošeni su sljedeći iznosi sredstava:

- Ukupna raspoloživa sredstva u 2014.godini: 	945.227,10 KM

- Ukupna raspoloživa sredstva u 2015.godini: 	383.985,52 KM

- Ukupna raspoloživa sredstva u 2016.godini: 	421.640,77 KM

Može se zaključiti da je najviše sredstava utrošeno tokom 2014. godine, za saniranje posljedica elementarnih nepogoda, a najmanje tokom 2015.godine, dok je utrošak sredstava porastao u 2016. godini.

#### Upravljanje čvrstim otpadom

Općina Kalesija je izradila i usvojila Plan upravljanja otpadom 2012-2017 i donesen je niz odluka koje regulišu oblast upravljanja komunalnim otpadom, kao što su Odluka  o obaveznom prikupljanju i odvozu otpada i Odluka o komunalnom redu.

Cijelo područje općine je pokriveno redovnim odvozom otpada, ali uključenost domaćinstava nije zadovoljavajuća – kreće se oko 50% (uključeno 4.333 domaćinstva). S ciljem pristupanja konceptu regionalnog odlaganja otpada, Općina Kalesija je sa još osam općina iz regije Zvornik osnovala preduzeće JP ''Regionalna deponija Zvornik'' i izgradila Regionalnu sanitarnu deponiju Crni vrh. KP ''Komunalac '' d.d. Kalesija od januara 2017. godine prikupljeni otpad odvozi i odlaže na Regionalnu deponiju.  U skladu sa Cjenovnikom za odloženi otpad na regionalnu deoponiju se plaća naknada u iznosu od 45,63 KM/t, što komunalnom preduzeću predstavlja trošak koji dodatno otežava poslovanje preduzeća. Prema dosadašnjim pokazateljima, za prethodna tri mjeseca, prosječno se prikupi i na regionalnu deponiju odloži 290,0 t/mj komunalnog otpada, što čini trošak od 13.232,7 KM/mj. Ovaj trošak, ujedno sa povećanim troškovima transporta, je veliko finansijsko opterećenja za KP ''Komunalac '' d.d. Kalesija, čime je otežano poslovanje preduzeća. Bez povećanja cijene usluge i subvencije troškova, pružanje ove komunalne usluge  će postati upitno.

Da bi se ublažilo povećanje cijene i istovremeno zaštitio okoliš i očuvali prirodni resursi neophodno je raditi na pokretanju projekata smanjenja količine otpada koji se odlaže na deponiju, što se može postići primarnom selekcijom otpada i njegovim recikliranjem i kompostiranjem.

Općina Kalesija je izradila dokumentaciju zatvaranja lokalne deponije Vis, što je u skladu sa Kantonalnim Planom upravljanja otpadom za period 2015-2020. Trenutno se radi na ishodovanju potrebnih saglasnosti i iznalaženju finasijskih sredstava da se pristupi realizaciji planiranih aktivnosti. Učinjene su značajne aktivnosti na uklanjanju nelegalno odloženog otpada. U okviru projekta „Poboljšanje  sistema upravljanja otpadom na području općine Kalesija“, u aprilu 2017. godine, od 34 divlje deponije 24 deponije su potpuno očišćene, a 10 deponija je djelimično očišćeno. Manje količine otpada još uvijek se nalaze nepropisno odložene i potrebno ih je ukloniti u narednom periodu.

#### Šumarstvo

Ukupna površina šuma i šumskog zemljišta na području Općine Kalesija iznosi 7.319,78 ha sa 3.597,16 ha ili 49% državnih šuma i šumskog zemljišta, dok je 22% ili 1.641,34 ha u privatnom vlasništvu, a 28%  ili 2.081,28 ha čine nekategorisane šume.

Promatrajući po osnovnim kategorijama šumskog zemljišta, u državnim šumama dominiraju Izdanačke šume zastupljene sa 20%, Visoke šume zauzimaju površinu od 15%, a Sporno šumsko zemljište zauzima površinu od 11% ukupnog šumskog zemljišta. Ostale šumske površine, koje uključuju Šumske kulture (1%), Goleti ispod gornje granice privredne šume (2%), Neproduktivne površine u šumarskom pogledu (0,40%) i Nekategorisano šumsko zemljište (0,08%) ukupno zauzimaju manje od 4% ostalog zemljišta pod šumama.

Šumama i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu, na prostoru općine Kalesija, a na osnovu Zakona o šumama, gazduje JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, preko šumskih gazdinstava.

Značajni problemi šumarstva ogledaju se u  neadekvatnim mjerama prevencije i pripravnosti u smislu odgovora na vremenske nepogode i katastrofe, nedovoljno razvijenoj integralnoj zaštiti šuma, postojanju značajnih miniranih površina šumskog zemljišta i nerazvijenoj finalnoj preradi drveta. Postojanje minskih polja u rejonu Majevice, predstavlja ograničavajući faktor u korištenju dijela vrjednijih šumskih kompleksa na teritoriji općine.

Pored antropogenog faktora, kao uzroka ugroženosti šumskih ekosistema, neophodno je izdvojiti i ugroženost od biljnih bolesti, požara, globalnih klimatskih promjena, vjetrova, oluja, itd. U okviru redovnog gazdovanja šumama, vrši se planska zaštita šuma i šumskog zemljišta, od gore navedenih faktora, kroz izradu godišnjih planova zaštite. Uklanjanje minskih polja iz šumskih područja predstavlja jedan od prioriteta plana. U cilju maksimalnog korištenja sveukupnih potencijala šuma i šumskog zemljišta, predviđen je prelazak sa dosadašnjeg monofunkcionalnog na multifunkcionalno korištenje šuma i šumskog zemljišta, gdje se podrazumijeva povećanje prihoda od korištenja sporednih šumskih proizvoda, lova i turizma.

### IV1.6. Procjena finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz Strategije

#### Analiza prihoda

Iznosi planiranih prihoda i primitaka budžeta Općine Kalesija temeljili su se na smjernicama i ciljevima fiskalne politike Općine Kalesija, koje su se dalje temeljile na srednjoročnim projekcijama Federalnog ministarstva finansija i prognozama makroekonomskih pokazatelja izrađenih od strane Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP). Projekcije prihoda i primitaka takođe su se zasnivale na procjeni uticaja svih aktuelnih procesa iz okruženja, sa aspekta mogućih implikacija na fiskalni kapacitet Općine Kalesija

Grafikon 19:  Ostvareni prihodi općinskog budžeta u periodu 2012-2016. godina

Izvor: Općina Kalesija, 2017.

Ukupno ostvareni prihodi i primici u periodu 2012-2016. godina (grafikon 19) imali su promjenjivu tendenciju. U 2013. godini primjetan je pad prihoda u odnosu na 2012. godinu, a od 2014. godine primjetan je lagani rast prihoda sa određenim fluktuacijama, zahvaljujući stabilizaciji privrednih i finansijskih kretanja u općini.

Struktura prihoda se mijenjala iz godine u godinu tako da su u 2012. godini porezni prihodi činili 49% ukupnih prihoda, neporezni prihodi 14%, grantovi i potpore 6%, kapitalni primici 16% i prenesena sredstva 15% (grafikon 20). U 2016. godini struktura prihoda se promjenila i porezni prihodi povećavaju udio u ukupnim prihodima na 56%, neporezni prihodi povećavaju udio na 17%, grantovi i potpore smanjuju udio na 3%, kapitalni primici smanjuju udio u ukupnim prihodima na 1% (uglavnom zbog toga što nije bilo aktivnosti vezano za prodaju imovine), a prenesena sredstva povećavaju udio u ukupnim prihodima na 23% (grafikon 21).

Grafikon 20:  Struktura prihoda 2012.g.

Izvor: Općina Kalesija, 2017.

Grafikon 21:   Struktura prihoda 2016.g.

Izvor: Općina Kalesija, 2017.

#### Analiza rashoda

Ukupni rahodi i izdaci u budžetu Općine Kalesija u periodu 2012-2016. godina kretali su se u okviru dopustivih, odnosno realizovanih prihoda i primitaka, i pratili su trend kretanja prihoda (grafikon 22).

Grafikon 22:  Ostvareni rashodi Općine Kalesija u periodu 2012-2016.

Izvor: Općina Kalesija

U strukturi rashoda Općine Kalesija za 2012. godinu najveća stavka bile su plate i naknade, koje su činile 25% ukupnih rashoda i izdataka, kapitalni transferi činili su 18%, izdaci za materijal i usluge i tekući transferi u ukupnim rashodima učestvuju sa po 17% i kapitalni transferi učestvuju sa 22% (grafikon 23). Općina Kalesija nije imala zaduženja po osnovu kredita tako da nije imala izdataka te vrste. U 2016.godini struktura rashoda i izdataka se promijenila tako da plate i naknade učestvuju u ukupnim rashodima i izdacima sa 33%, materijal i usluge sa 23%, tekući transferi sa 22%, kapitalni transferi sa 15% i kapitalni izdaci sa 7% (grafikon 24).

Grafikon 23: Struktura rashoda u 2012.

Izvor: Općina Kalesija

Grafikon 24:  Struktura rashoda 2016.

Izvor: Općina Kalesija

#### Analiza prihoda i rashoda u periodu 2012-2016. godina

Analiza prihoda i primitaka i rashoda i izdataka Općine Kalesija, odnosno pokriće rashoda prihodima u periodu 2012.-2016. godina (grafikon 25), pokazuje da je u svim godinama ostvaren suficit. Prihodi i rashodi imali su sličan trend kretanja što je rezultiralo pozitivnom poslovnom rezultatu u godinama koje se posmatraju. Budžet se izvršavao u 2012. i 2013. godini sa cca 95%, a u 2014. i 2015. godini sa preko 100%.

Grafikon 25: Prihodi i primici i rashodi i izdaci Općine Kalesija u periodu 2012-2016.

Izvor: Općina Kalesija, 2017.

Finansijski pokazatelji o izvršenju budžeta Općine Kalesija, za period 2012-2016. godina, ukazuju na to da su kapitalni izdaci predstavljali relativno nizak udio budžeta, odnosno da je procenat izvršenja kapitalnih izdataka bio nizak. To je bilo posebno izraženo u 2013., 2014. i 2015. godini, kada je procenat izvršenja bio ispod 50% (tabela 16).

Tabela 16: Finansijski pokazatelji kroz izvršenje budžeta Općine Kalesija za period 2012-2016.

| Budžetska godina | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvr.izdat.budžeta | 7.925.768,00 | 5.163.284,00 | 6.726.631,00 | 5.394.445,00 | 6.481.951,00 |
| 1.Tekući izdaci | 4.724.168,00 | 4.423.839,00 | 5.567.921,00 | 5.069.369,00 | 5.081.648,00 |
| 1.1.Izad.i za plate | 2.011.513,00 | 2.025.501,00 | 2.079.195,00 | 1.996.409,00 | 2.172.413,00 |
| 1.2.Izdaci za mat. | 1.361.877,00 | 1.095.268,00 | 2.067.421,00 | 1.763.758,00 | 1.500.288,00 |
| 1.3.Tekuć.granto. | 1.350.778,00 | 1.303.070,00 | 1.421.305,00 | 1.309.202,00 | 1.408.947,00 |
| 2.Kapitalni izdac. | 3.201,600,00 | 739.445,00 | 1.158.710,00 | 325.076,00 | 1.400.303,00 |
| Procenat izvršenja |  |  |  |  |  |
| Tekući izdaci | 90,12 | 91,60 | 81,05 | 89,10 | 82,13 |
| Izdaci za plate | 93,23 | 97,76 | 96,20 | 98,08 | 98,33 |
| Izdaci za mater. | 80,38 | 79,84 | 64,49 | 78,67 | 60,79 |
| Tekući grantovi | 96,63 | 94,24 | 94,25 | 92,56 | 91,82 |
| Kapitalni izdaci | 82,52 | 45,46 | 46,12 | 23,28 | 62,89 |

Izvor: Podaci resorne općinske službe

Budžet za 2017. godinu je planiran u iznosu od 9.699.731,00 KM. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka najznačajnije mjesto zauzimaju porezni prihodi sa 46,76%, dok neporezni prihodi čine 13,12%, potpore (grantovi) 9,33%, te kapitalni transferi i primici 7,94%. Tekući izdaci u ukupno planiranom budžetu učestvuju sa 68,50%, kapitalni grantovi i nabavka stalnih sredstava sa 29,65%, te tekuća rezerva sa 1,25%. Plate, nabavke, dopronosi poslodavaca i izdaci za materijal i usluge kao dio tekućih izdataka čine 52,36% od ukupno planiranih rashoda. Zbog nepopunjenosti broja radnika u pojedinim općinskim službama, te usklađivanja plata i naknada s odredbama kolektivnog ugovora, predviđen je porast bruto plata u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu za 12,55%, te naknada troškova zaposlenih i vijećnika za 1,83%. Pored budžetskih prihoda u 2017. godini planirani su i vanbudžetski prihodi u iznosu od 182.900 KM i to od naknada za rente i uređenje gradskog građevinskog zemljišta. Općina je po ovom osnovu u 2016. godini ostvarila prihod od 201.461,52 KM, a utrošak ovih sredstava se vršio u skladu s planom kojeg je usvojilo OV.

#### Procjena finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz Strategije

Projekcija prihoda za period 2018-2020. godina urađena je na bazi plana za 2017. godinu, koji se smatra kao realno ostvariv uzimajući u obzir ostvarenje prihoda za I-V mjesec 2017. Godine (tabela 17).

Tabela 17: Pregled procjene po glavnim izvorima finansiranja za period 2018.-2022. godine

| Izvori finansiranja lokalne razvojne strategije | Okvirna procjena po godinama |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ukupno |  |
| Iz budžeta Općine Kalesija (u KM) | 1.911.666 | 2.903.299 | 2.716.901 | 1.100.000 | 524.634 | 9.156.500 |
| Iz eksternih izvora (krediti, entiteti, kantoni, država, javna preduzeća i privatni izvori) (u KM) | 8.829.207 | 5.609.864 | 3.277.848 | 0 | 0 | 17.716.919 |
| Iz ekternih izvora (IPA, donatori i ostalo) (u KM) | 86.126 | 3.058.469 | 4.985.986 | 6.343.209 | 6.342.210 | 20.817.000 |
| Ukupno iz eksternih izvora (u KM) | 8.915.333 | 8.668.333 | 8.263.834 | 6.343.209 | 6.343.210 | 38.533.919 |
| UKUPNO (u KM) | 10.826.999 | 11.571.632 | 10.980.735 | 7.443.209 | 6.867.844 | 47.690.419 |

## IV.2.	Strateško fokusiranje

Pregled unutrašnjih i vanjskih faktora koji utiču na razvoj Općine i realizaciju Strategije razvoja predstavljen je putem analize snaga, slabosti, prilika i prijetnji – SWOT analize. SWOT analiza predstavlja most između sadašnjeg stanja i željenog budućeg stanja, koje se definiše razvojnom strategijom. U toku revizije Strategije, Općinski razvojni tim kritički je sagledao SWOT analizu i prilagodio listu unutarnjih snaga i slabosti Općine, kao i listu prilika i prijetnji u okruženju, novim okolnostima.

| SNAGE | SLABOSTI |
| --- | --- |
| - Povoljan geografski položaj; - Dobra saobraćajna povezanost; - Pozitivan prirodni priraštaj; - Trend rasta broja registriranih preduzeća / obrta u sektoru uslužnih djelatnosti; - Mala i srednja preduzeća su nosioci privrednog razvoja; - Osnovana Agencija za razvoj Kalesije; - Uređena prostorno-planska dokumentacija i stvorena osnova za izradu provedbenih dokumenata i odluka; - Povoljni prirodni uslovi razvoj poljoprivredne proizvodnje; - Povećan broj registriranih poljoprivrednih gazdinstava u posljednjim godinama i rastući interes stanovnika za tržišno orjentiranu poljoprivrednu proizvodnju; - Redovno se prate podaci o ugroženim kategorijama stanovništva; - Postoje planovi za unaprjeđenje usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije; - Relativno mali stepen zagađenja prirodnih resursa; - Postoje uslovi za sanitarno odlaganje otpada; - Veliki broj kanala za informisanje i komunikaciju između uprave i građana (mediji, web portali, itd.) | - Nedovoljan broj izgrađenih industrijskih zona; - Velika usitnjenost poljoprivrednih posjeda; - Samo 30 % poljoprivrednog zemljišta je I-III bonitetne kategorije; - Neriješen status poljoprivrednog zemljišta - Nedovoljni kapaciteti za preradu poljoprivrednih proizvoda; - Neadekvatna opremljenost školskih kabineta za nastavu biologije, hemije, matematike, informatike i fizike, - Nedostatak neformalnih oblika obrazovanja; - Neriješen odvod otpadnih voda i nepostojanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda; - Oko 50% domaćinstava nije uključeno u sistem odvoza otpada; - Ne postoji sistem centralnog grijanja; - Ne postoji monitoring kvaliteta zraka, vode i tla; - Nedovoljno istraženi mineralni resursi |
| PRILIKE | PRIJETNJE |
| - Postoje fondovi za poticaje primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Kantonalnom i Federalnom nivou; - Učešće u projektu MEG; - Jačanje veza sa ljudima iz dijaspore radi privlačenja stranih investitora i kapitala, znanja i veza | - Odlazak građana iz općine u inostranstvo ili druge općine unutar BiH; - Nedovoljno stimulativan pravni i finansijski okvir u BiH za strane ulagače (nesigurnost za investitore); - Sporo usvajanje zakona koji omogućuju primjenu standarda EU (za privredne subjekte); - Nizak nivo nadležnosti i pripadnosti prihoda za lokalni nivo vlasti (u odnosu na kantonalnu, entitetsku i državnu vlast); - Klizišta i elementarne nepogode; - Neadekvatna zakonska rješenja i standardi u oblasti zašite okoliša, koja se teško provode; - Neriješeno imovinsko-pravni odnosi na državnom poljoprivrednom zemljištu |

## IV.3.	Vizija i strateški ciljevi razvoja

Na osnovu socio-ekonomske analize i SWOT analize definisano je pet strateških fokusa za lokalni razvoj u periodu 2018-2027. godina:

Strateški fokus 1: Povećanje konkurentnosti lokalne privrede i stvaranje lokacijskih prednosti za investicije i razvoj poljoprivrede

U privrednom razvoju u posljednjim godinama prisutan je značajan rast privrednih subjekata, ali u strukturi dominiraju mikro preduzeća. Da bi se mogla razvijati krupnija preduzeća, potrebno je poboljšati poslovnu infrastrukturu, promovisati potencijale za ulaganja u poslovnim zonama i preduzeti mjere za poboljšanje kvalifikacione strukture radne snage na tržištu rada. Oblast poljoprivrede je među najznačajnijim privrednim granama općine Kalesija, sa velikim potencijalom za unapređenje intenziviranjem poljoprivredne proizvodnje i izgradnjom kapaciteta za finalizaciju proizvoda.

Strateški fokus 2: Omogućavanje brzog privrednog rasta i masovno zapošljavanje

Općina Kalesija raspolaže značajnim prirodnim i ljudskim potencijalima za snažniji rast i razvoj. Sa ciljem povećanja stope zaposlenosti, lokalne vlasti imaju interes da aktivno promovišu postojeće prednosti za razvoj preduzeća i da intenziviraju razvoj poslovnih zona sa sadržajima, koji su atraktivni domaćim i stranim investitorima.

Strateški fokus 3: Efikasnije pružanje administrativnih usluga u oblasti sporta, kulture, obrazovanje, zdravstva i socijalne zaštite

S obzirom da većinski dio stanovništva živi u ruralnim područjima općine, lokalne vlasti imaju snažno opredjeljenje za uravnotežen razvoj i ravnomjernu pokrivenost uslugama stanovništva u urbanim i ruralnim područjima. Stoga će se u narednom periodu nastaviti rad na izgradnji novih i poboljšanju postojećih kapaciteta za pružanje usluga javnog sektora u oblastima administrativnih usluga, sporta, kulture, obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite. Naročita pažnja posvetiće se poboljšanju položaja socijalno ugroženih kategorija stanovništva i svih osjetljivih grupa.

Strateški fokus 4: Unapređenje zaštite okoliša i smanjenje rizika od poplave i klizišta

Trenutno se na području općine ne vrše redovna mjerenja kvaliteta zraka, vode i tla. Međutim, izvjesno je da postoje različiti oblici zagađenja i u narednom strateškom periodu preduzeće se napori za poboljšanje svih segmenata okoliša. Ugroženost od poplava i klizišta tretira se kao poseban rizik po okoliš, koji je povezan za značajnim rizicima za život i zdravlje ljudi i materijalnim štetama. Stoga će se poseban fokus pridavati definisanju i primjeni mjera i izgradnji kapaciteta svih aktera u društvu za smanjenje rizika od poplava i klizišta, odnosno za bržu i kvalitetniju reakciju u slućaju pojave elementarnih nepogoda.

Strateški fokus 5: Cijelo područje općine pokriveno vodosnadbjevanje, odvodnjom otpadnih voda i odvozom krutog otpada

Komunalna infrastruktura nije dovoljno razvijena, što uzrokuje probleme za društveni razvoj (niži standard života i loš pristup uslugama) i ugrožava okoliš (prvenstveno usljed zagađenja otpadnim vodama i krutim otpadom). U narednom strateškom periodu aktivno će se ulagati u razvoj infrastrukture u oblasti vodosnabdijevanja, sanitacije i upravljanja otpadom, kao i razvoj svih pratećih tehničkih i ljudskih kapaciteta za kvalitetnije pružanje ovih usluga.

Vizija razvoja općine Kalesija:

Općina Kalesija prepoznatljiva kao  sredina poželjna za strana ulaganja i sredina konkurentskih prednosti i mjesto pogodno za život

Vizijom razvoja opisano je željeno stanje, kojem se dugoročno teži u općini Kalesija. Ostvarenjem vizije razvoja općina Kalesija će postati poljoprivredni centar Tuzlanskog kantona, sa razvijenom gradskom i seoskom infrastrukturom, te bogatim kulturnim i sportskim životom. Općina će kreirati pogodan ambijent za život i rad svih stanovnika, uz efikasnu i uslužnu općinsku administraciju.

Vizija je podloga za definisanje strateških ciljeva razvoja, koji će se ispuniti realizacijom razvojnih mjera i projekata. Za strateški period 2018-2027. godina, lokalni razvoj općine Kalesija rukovodiće se sljedećim strateškim ciljevima:

Strateški cilj 1: Povećati konkurentnost općine Kalesija za privredni rast i zapošljavanje

Definisani indikatori za mjerenje strateškog cilja uključuju:

- Broj zaposlenih na području općine veći za 10% do 2027. u odnosu na 2017.

- Broj poslovnih subjekata na području općine Kalesija veći za 10% do 2027. u odnosu na 2017.

Strateški cilj 2: Poboljšati kvalitetu življenja građana općine Kalesija

Definisani indikatori za mjerenje strateškog cilja uključuju:

- Povećano zadovoljstvo građana administrativnim uslugama za 15% do kraja 2027. godine u odnosu na 2017. godinu;

- Povećano zadovoljstvo građana uslugama socijalne zaštite za 15% do kraja 2027. godine u odnosu na 2017. godinu;

- Povećano zadovoljstvo građana uslugama zdravstvene zaštite za 20% do kraja 2027. godine u odnosu na 2017. godinu;

- Povećan udio sredstava iz eksternih izvora za finasiranje projekata za unapređenje društvene infrastrukture za sport i kulturu (sredstva obezbijeđena iz fondova viših nivoa vlasti i međunarodnih organizacija) za 25% mjereno u 2027. godini u odnosu na 2017. godinu

Strateški cilj 3: Smanjiti zagađenje okoliša i stepen rizika od poplave i klizišta

Definisani indikatori za mjerenje strateškog cilja uključuju:

- Najmanje 40% anketiranih stanovnika zadovoljnije stanjem vazduha, zemljišta i vode na području općine Kalesija u 2027. godini u odnosu na 2017. godinu.

- Najmanje 40% anketiranih stanovnika zadovoljnije uslugama zbrinjavanja otpada na području općine Kalesija u 2027. godini u odnosu na 2017. godinu.

- Najmanje 40% anketiranih stanovnika zadovoljnije stepenom zaštite od elementarnih nepogoda na području općine Kalesija u 2027. godini u odnosu na 2017. godinu.

# V	Sektorski razvojni planovi

## V.1. Usklađenost, komplementarnost i međusobni uticaj sektorskih planova

Prilikom izrade sektorskih razvojnih planova poseban fokus je stavljen na komplementarost svakog od planova te se vodilo računa da implementacija jednog plana nema negativan utjecaj na implementaciju ostala dva sektorska plana.

Elementi sektorskog plana ekonomskog razvoja usklađeni su sa principima zaštite životne sredine i svakako će imati utjecaj i na društveni razvoj općine. Jačanjem poduzetničke infrastrukture se istovremeno unapređuje i društvena infrastruktura lokalne zajednice, a jačanjem kapaciteta lokalnih poljoprivrednih proizvođača i jačanjem sektora turizma se očekuje podizanje životnog standarda značajnog dijela stanovništva što će imati pozitivan efekat i na društveni razvoj općine.

Strateške intervencije definisane u sektoru društvenog razvoja općine se prvenstveno odnose na uravnotežen razvoj sruštvene i komunalne infrastrukture u urbanim i ruralnim dijelovima općine te unapređenje položaja socijalno osjetljivih kategorija. Unapređenje komunalne infrastrukture (unapređenje javne rasvjete, rekonstrukcija putne mreže i sl.) pogoduje jačanju poslovne atraktivnosti općine alii zaštiti životne sredine. Nadalje, uspostavljanje efikasnije lokalne uprave i namicanje sredstava iz eksternih izvora namijenjenim za strateške intervencije imaju podjednak utjecaj na implementaciju sva tri sektorska razvojna plana.

## V.2. Plan lokalnog ekonomskog razvoja

Osnova za izradu Plana lokalnog ekonomskog razvoja je SWOT analiza, kao i sve relevantne informacije sadržane u socio-ekonomskoj analizi i stavovi članova Partnerske grupe općine Kalesije.

Definisani ključni fokusi ekonomskog razvoja općine Kalesije za naredni period su:

- Trend rasta broja registrovanih preduzeća / obrt u sektoru uslužnih djelatnosti.

- Mala i srednja preduzeća su nosioci privrednog razvoja.

- Povećan broj registriranih poljoprivrednih gazdinstva u posljednim godinama i rastući interesa stanovnika za tržišnu orijetiranu poljoprivrednu proizvodnju.

### V.2.1.	Pregled sektorskih ciljeva sa očekivanim ishodima i indikatorima

| Sektorski cilj | Očekivani ishod | Indikator |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Unaprijediti infrastrukturu u privrednim zonama | - Povećanje broja novoosnovanih privrednih subjekata za 6% do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu; - Povećanje broja novozaposlenih za 5% svake godine do 2022. godini u odnosu na 2017. godinu | - Broj novoosnovanih privrednih subjekata; - Broj novozaposlenih (godišnje) |
| 1.2. Stvoriti uslove za povećanje poljoprivredne proizvodnje u svim granama | - Broj (samo)zaposlenih u poljoprivredi povećan za 10% u 2022. godini u odnosu na 2017. godinu; - Godišnji prihod od poljoprivrede povećan za 4% u 2022. godini u odnosu na 2017. godinu | - Broj (samo)zaposlenih u poljoprivredi; - Godišnji prihod od poljoprivrede |
| - 1.3 Povećati konkurentnost privrede kroz javno-privatno partnerstvo | - Broj investicija, koje se realizuju kroz javno-privatno partnerstvo, na području općine povećan za 10 % u 2022. godini odnosu na 2017. godinu | - Broj investicija, koje se realizuju kroz javno-privatno partnerstvo, na području općine |
| - 1.4 Unaprijediti promociju kulturnog-historijskog naslijeđa i razvoj turizma | - Godišnji prihod od turizma povećan za 10% do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | - Godišnji prihod od turizma povećan za 10% do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu |

### V.2.2. Usklađenost sa strateškim dokumentima viših nivoa

Prilikom izrade sektorskih planova razvoja razmatrane su strategije, planovi i zakoni na višim nivoima koji direktno ili indirektno mogu utjecati ili utječu na razvoj lokalne zajednice. Strateški pravci su u dobrom dijelu oslonjeni na strategiju razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020 godine. Sektorski ciljevi ekonomskog razvoja su također povezani sa pripadajućim elementima definisanim u strategiji razvoja Tuzlanskog kantona.

Strateški cilj 1: Povećati konkurentnost općine Kalesija za privlačenje investitora i intezivniji razvoj poljoprivrede, te sektorski ciljevi 1.1. Unaprijediti infrastrukturu i poslovanje privrednih subjekata u poslovnim zonama i 1.3. Povećanje konkurentnosti kroz javno-privatno partnerstvo u Strategiji razvoja općine Kalesija oslanjaju se na strateški cilj 1 u Strategiji razvoja Tuznskog kantona: Osigurati stabilnost i prosperitet razvoja privrede Tuzlanskog kantona.

Sektorski cilj 1.2. u Strategiji razvoja općine Kalesija: Podrška edukacijama, promociji poljoprivrede i stvaranje uslova za povećanje poljoprivredne proizvodnje u svim granama je u skladu sa prioritetom 2. Jačanje konkurentnosti sektora poljoprivrede u Strategiji razvoja TK.

### V.2.3. Inicijative međuopćinske saradnje

Saradnja sa subjektima iz susjednih lokalnih zajednica u oblasti ekonomskog razvoja se prije svega odnosi na unapređenje investicione i poslovne atraktivnosti općine. Ključna mogućnost za primjenu međuopćinske saradnje za jačanje ekonomskog razvoja općine se odnosi na iskorištavanje potencijala Međunarodnog aerodroma Tuzla (MAT) koji je pod upraviteljstvom Vlade Tuzlanskog kantona. Pored navedenog koncepta međuopćinska saradnja se može ogledati i kroz zajednički nastup na tržištu privrednih subjekata iz različitih općina, uspostave regionalnih otkupnih stanica, i slično.

### V.2.4.	Programi, projekti i mjere

Za realizaciju plana ekonomskog razvoja općine Kalesija definisano je 21 projekata i mjera grupisanih u 7 programa:

| PROGRAM | - MJERA/ PROJEKAT |
| --- | --- |
| - 1.1.1. POSLOVANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA | 1.1.1.1. Jačanje konkurentnosti na tržištu rada kroz stručno osposobljavanje |
|  | 1.1.1.2. Projekti izgradnje u infrastrukturama Vukovije Gornje 3 zone, Petrovačko polje, Krušik 2 zone, Tojšići, Kalesija grad, Ćeteništa, Memići 2 zone |
|  | 1.1.1.3. Podrška mladim putem stipendiranja i kreditiranja |
|  | 1.1.1.4. Projekat neformalnog obrazovanja omladine i odraslih |
| - 1.2.1. EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA | 1.2.1.1. Organizovanje edukacija i događaja sa ciljem animiranja poljoprivrednika i unapređenja poljoprivredne djelatnosti |
|  | 1.2.1.2. Projekat edukacije u oblasti proizvodnje voća |
|  | 1.2.1.3. Edukativno – ekonomski projekat u oblasti voćarstva - RASADNIK |
|  | 1.2.1.4. Projekti edukacije poljoprivrednika i privrednika u oblasti novih tehnologija i propisa |
| - 1.2.2. PODRŠKA INDIVIDUALNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA | 1.2.2.1. Projekti plasteničke proizvodnje povrća |
|  | 1.2.2.2. Izgradnja infrastrukture sa ciljem unapređenja otkupa voća i povrća - HLADNJAČA |
| - 1.2.3. POLJOPRIVREDNA INFRASTRUKTURA | 1.2.3.1. Uređenje poljoprivrednog zemljišta sa ciljem stvaranja uslova za unapređenje poljoprivredne proizvodnje |
|  | 1.2.3.2. Projekat izgradnje sistema za navodnjavanje |
| - 1.3.1. JAVNO – PRIVATNOG PARTNERSTVA U BIZNISU | 1.3.1.1. IFAD Projekat |
|  | 1.3.1.2. Projekat izrade studije o mineralnim resursima Općine Kalesija |
| - 1.3.2. SAVREMENI BIZNIS TRENDOVI | 1.3.2.1. Projekat – Pokretanje biznis centar za mlade u oblasti Informacionih tehnologija |
|  | 1.3.2.2. Projekat animiranja dijaspore sa ciljem novih ulaganja na području općine Kalesija |
| - 1.4.1. PROMOCIJA KULTURNO-HISTORIJSKOG NASLIJEĐA | 1.4.1.1. Uspostavljanje registra i kategorizacija kulturno-historijskog naslijeđa |
|  | 1.4.1.2. Promocija turizma i kulturno-historijskog naslijeđa općine Kalesija |
| - 1.4.2. UREĐENJE KULTURNO-HISTORIJSKIH-TURISTIČKIH LOKALITETA | 1.4.2.1. Projekat uređenja lokaliteta sa kulturno – historijskim naslijeđem (DUBNICA) |
|  | 1.4.2.2. Projekat uređenja lokaliteta “SPREČA” i “VIS” u funkciji povećanja turističke ponuda |
|  | 1.4.2.3. Projekat izgradnje Turističko – ugostiteljskog projekta “ADRENALIN PARK VIS” |

Ukupna očekivana ulaganja za realizaciju sektorskog plana ekonomskog razvoja su: 6.409.000 KM.

## V.2.	Plan društvenog razvoja

Osnova za izradu Plana društvenog ekonomskog razvoja je SWOT analiza, kao i sve relevantne informacije sadržane u socio-ekonomskoj analizi i stavovi članova Partnerske grupe općine Kalesije.

Definisani ključni fokusi društvenog razvoja općine Kalesija  za naredni period su:

- Redovno praćenje  podataka o ugroženim kategorijama stanovništva;

- Unapređenje kanala za informisanje i komunikaciju između uprave i građana (mediji, web portali, itd.);

- Unapređenje kvaliteta života lokalnog stanovništva kroz poboljšanje usluga iz oblasti zdravstva, obrazovanja, sporta i kulture

- Unapređenje efikasnosti lokalne uprave u cilju kvalitetnijeg zastupanja lokalnih interesa prema višim nivoima vlasti te privlačenje eksternih izvora finansiranja za razvojne prioritete

### V.2.1.	Pregled sektorskih ciljeva sa očekivanim ishodima i indikatorima

| Sektorski cilj | Očekivani ishod | Indikator |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Poboljšati učinkovitost organa javne uprave općine Kalesija | - Skraćeno prosječno vrijeme pružanja usluga administracije za 10% do kraja 2022. godine u odnosu na 2017. godinu - Skraćeno vrijeme pružanja administrativnih usluga za privrednike i predstavnike dijaspore za 50% do 2020. godine u odnosu na 2017 godinu - Povećan nivo finansijskog i nefinansijskog učešća građana u mjesnim zajednicama za lokalne razvojne inicijative za 10% u mjereno u 2022. godini u odnosu na 2017. godinu | - Prosječno vrijeme pružanja usluga administracije - Vrijeme pružanja administrativnih usluga za privrednike i predstavnike dijaspore - Iznos finansijskog i nefinansijskog učešća građana u MZ za lokalne razvojne inicijative (godišnje) |
| 2.2. Unaprijediti obrazovne, sporske, kulturne sadržaje i kapacitete institucija u općini Kalesija | - Broj članova sportskih klubova povećan za 15% do kraja 2022. godine u odnosu na 2017. godinu; - Broj građana koji se rekreativno bave sportom povećan za 10% do kraja 2022. godine u odnosu na 2017. godinu - Obavezni vid preškolskog odgoja pohađaju sva djeca pred polazak u prvi razred u periodu 2018-2022. Godina - Stepen zadovoljstva savjeta učenika kvalitetom nastave u osnovnim školama povećan za 15% do 2022. godine u odnosu na 2018. godinu - Povećan broj građana koji se uključuju u kulturne manifestacije za 15% do - 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | - Broj članova sportskih klubova; - Broj građana koji se rekreativno bave sportom - Broj djece koja pohađaju obavezni vid preškolskog odgoja - Stepen zadovoljstva savjeta učenika kvalitetom nastave u osnovnim školama (ocjene na skali 1-5) - Broj građana koji se uključuju u kulturne manifestacije |
| 2.3 Poboljšati kvalitet usluga u sektoru socijalne i zdravstvene zaštite u općini Kalesija | - Povećan broj zdravstvenih radnika na 1000 stanovnika za 15, do kraja 2022. godine u odnosu na 2017. godinu - Broj adekvatno zbrinutih socijalno ugroženih lica povećan za 10% do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | - Broj zdravstvenih radnika na 1000 stanovnika / ukupan broj stanovnika općine - Broj adekvatno zbrinutih socijalno ugroženih lica godišnje |

### V.2.2. Usklađenost sa strateškim dokumentima viših nivoa

Prilikom izrade sektorskih planova razvoja razmatrane su strategije, planovi i zakoni na višim nivoima koji direktno ili indirektno mogu utjecati ili utječu na razvoj lokalne zajednice. Sektorski ciljevi drustvenog razvoja su povezani sa pripadajućim elementima definisanim u Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina, prvenstveno sa drugim, trecim i četvrtim strateskim ciljom.

Strateški cilj 2: Poboljšati efikasnost pružanja usluga i uređenost rada institucija u javnom sektoru, radi povećanja kvalitete življenja građana općine Kalesija je u potpunosti usklađen sa višim strateškim dokumentima, za poboljšanje efikasnosti pružanja usluga.

Sektorski cilj 2.2.: Izgraditi nedostojeće i unaprijediti postojeće obrazovne, sportske,  kulturne sadržaje i kapacitete institucija je u skladu sa drugim strateškim ciljem Strategije razvoja TK: Uspostaviti efikasne sisteme upravljanaj razvojem ljudskih potencijala i tržišta rada u cilju povećanja zapošljavanja, i to prioritet 1: Poboljšati kvalietu obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, te u skladu sa trećim strateškim ciljem: Poboljšati kvalitetu života, sigurnost i socijalnu uključenost građana i učiniti politiku socijale zaštite pravičnom i djelotvornom, posebno u okviru prioriteta 1: Poticati i razvijati sportsko-kulturne aktivnosti i prioriteta 2: Unaprijediti socijalnu i zdravstvenu zaštitu.

### V.2.3. Inicijative međuopćinske saradnje

Fokusi međuopćinske saradnje u oblasti društvenog razvoja će biti na uspostavljanju i jačanju saradnje sa susjednim općinama u oblasti razmjene iskustava u unapređenju položaja socijalno osjetljivih kategorija društva, te razmjene iskustava u jačanju kapaciteta lokalne samouprave u domenu pisanja projektnih prijedloga i namicanju sredstava iz međunarodnih fondova. Pored toga, inicijative međuopćinske saradnje se očekuju u organizaciji kulturnih i sportskih događaja, te implementaciji aktivnosti koje će voditi ka jačem razvoju kulture i sporta u regiji.

### V.2.4.	Programi, projekti i mjere

Za realizaciju plana društvenog razvoja općine Kalesija definisano je 36 projekata i mjera grupisanih u 7 programa.

| - PROGRAM | - MJERA/PROJEKAT |
| --- | --- |
| - 2.1.1. ADMINISTRATIVNI PROCESI | 2.1.1.1. Razvoj, održavanje i poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom BAS EN ISO 9001:2000 |
|  | 2.1.1.2. Poboljšanje upravljanja ljudskim resursima. |
|  | 2.1.1.3. Projekat osnivanja kancelarije za privrednike i dijasporu |
| - MATERIJALNO-TEHNIČKO - OPREMANJE OPĆINSKI SLUŽBI | 2.1.2.1. Uvođenje nove informacijsko-komunikacijske tehnologije |
|  | 2.1.2.2. Stvaranje prostornih, tehničkih i materijalnih uslova za efikasan rad općinskih službi |
|  | 2.1.2.3.. Projekat uređenja prostorija MZ-a mjesnih ureda, poboljšanje uslova rada u MZ i izgradnja pristupnih rampi za invalide |
| - 2.2.1. SPORT | 2.2.1.1. Projekat završetka sportske dvorane |
|  | 2.2.1.2. Projekat izgradnje novih, sanacija i opremanje postojećih sportskih poligona u svim MZ |
|  | 2.2.1.3. Uspostava godišnjeg kalendara kulturnih i sportskih manifestacija |
|  | 2.2.1.4. Projekat pomoći i podrške udruženjima građana putem objavljivanja javnog poziva za projekte, prema utvrđenim kriterijima sa fokusom na razvoj kulture I sporta |
|  | 2.2.1.5. Projekat izgradnje gradskog bazena-I faza; |
|  | 2.2.1.6. Projekat izgradnje sportskog poligona zatvorenog tipa sa umjetnom travom. |
|  | 2.2.1.7. Izmještanje gradskog fudbaskog stadiona (I faza: rješavanje imovinsko-pravnih odnosa) |
| - 2.2.2. OBRAZOVANJE | 2.2.2.1. Projekat izgradnje novog školskog objekta sa obdaništem i sportskom dvoranom u Kalesiji (OŠ Kalesija); |
|  | 2.2.2.2. Rekonstrukcija i sanacija krovova školskih objekata u OŠ Rainci Gornji, OŠ Tojšići, OŠ Vukovije, OŠ Memići |
|  | 2.2.2.3. Izgradnja područne škole Rainci Donji (OŠ Rainci Gornji) |
|  | 2.2.2.4. Utopljavanje postojećih školskih objekata |
|  | 2.2.2.5. Osnivanje odjeljenja osnovne muzičke škole pri OŠ Kalesija |
| - 2.2.3. KULTURA | 2.2.3.1. Prostorno proširenje BKC-a za potrebe biblioteke |
|  | 2.2.3.2. Mobilna biblioteka |
|  | 2.2.3.3. Međunarodna smotra folklora |
|  | 2.2.3.4. Projekat održavanja kulturno- sportskih manifestacija po mjesnim zajednicama |
|  | 2.2.3.5. Kulturna manifestacija Ikre |
|  | 2.2.3.6. Pozorišni festival |
|  | 2.2.3.7. Tradicionalni festivali: Kalesijsko i Tojšićko ljeto |
|  | 2.2.3.8. Festival izvorne muzike |
|  | 2.2.3.9. Projekat osnivanja zavičajnog muzeja |
| - 2.3.1. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 2.3.1.1. Projekat izgradnje ambulante u Tojšićima |
|  | 2.3.1.2. Projekat izgradnje ambulante u MZ Vukovije Donje |
| - 2.3.2. SOCIJALNA ZAŠTITA | 2.3.2.1. Izgradnja objekata za socijalno stanovanje |
|  | 2.3.2.2. Projekat evidencije Romske populacije i njihovih potreba |
|  | 2.3.2.3. Projekat jednokratne novčane pomoći u novcu i naturalnim davanjim |
|  | 2.3.2.4. Izrada projekta socijalne karte za općinu Kalesija |
|  | 2.3.2.5. Projekat dnevne brige za stara lica bez porodičnog staranja |
|  | 2.3.2.6. Projekat kućna njega i pomoć u kući |

Ukupna očekivana ulaganja za realizaciju sektorskog plana društvenog razvoja su: 15.426.419 KM.

## V.3	Plan zaštite životne sredine

Osnova za izradu Plana zaštite životne sredine je SWOT analiza, kao i sve relevantne informacije sadržane u socio-ekonomskoj analizi i stavovi članova Partnerske grupe općine Kalesije.

Fokusi zaštite životne sredine:

- Poboljšanje kvalitete zraka na području općine;

- Unapređenje sistema upravljanja otpadom,

- Smanjenje rizika od poplava i klizišta.

### V.3.1.	Pregled sektorskih ciljeva sa očekivanim ishodima i indikatorima

| Sektorski cilj | Očekivani ishod | Indikator |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Unaprijediti komunalnu infrastrukturu | - Najmanje 40 % anketiranih stanovnika zadovoljnije kvalitetnom putne infrastrukture na području općine Kalesije u 2022 godinu, u odnosu na 2018.godinu ( nije vršena anketa po ovom osnovu, ista se planira vršit u toku 2018 godine; - Obezbjeđeno pouzdano vodosnadbjevanje ( 24 sata na dan) građani u svim visinskim zonama na području općine Kalesija do kraja 2020. godine; - Sav komunalni otpad na području općine Kalesija zbrinut u skladu sa propisima do kraja 2022. godine ; - Smanjeno zagađenje tla od otpadnih voda za 15% do 2022. godine u odnosu na 2018. godinu ( nije vršeno ispitivanje zagađenja tla , planira se izvršiti u zoku 2018. godine ). | - Stepen zadovoljstva zastanovnika kvalitetom putne infrastrukture na području općine Kalesija; - % stanovnika u svim visinskim zonama na području općine koji je pokriven pouzdanom uslugom vodosnadbjevanje ( 24 sata na dan); - % komunalnog otpada na području općinskoj je zbrinut u skladu sa vazećim propisima propisima; - Stepen zagađenja tla od otpadnih voda. |
| 3.2 Poboljšati kvalitet zraka primjenom mjera energeske efikasnosti | - Poboljšan kvalitet zraka za 15% do 2022.godine u odnosu na 2017. godinu | - Stepen usklađenosti parametara kvalitete zraka za propisanim standardim |
| 3.3 Unaprijediti upravljanje vodama i smanjiti rizike od poplava i klizišta | - Rizik od izlijevanja i plavljenja vodotoka rijeke Spreče, Gribaje, Dubnice i Tavne smanjiti za 20% do 2022. godine u odnosu na 2017. Godinu - Smanjiti obim materijalnih šteta na područjima općine koja su pogođena elementarnim nepogodama za 20% u periodu 2018-2022 u odnosu za period 2014-2017 | - Stepen rizika od izlijevanja i plavljenja vodotoka rijeke Spreče, Gribaje, Dubnice i Tavne. - Obim materijalnih šteta na područjima općine koja su pogođena elementarnim nepogodama |

### V.3.2. Usklađenost sa strateškim dokumentima viših nivoa

U oblasti zaštite okoliša, sektorski prioriteti općine Kalesija definirani su u skladu sa važećim strateškim dokumentima na nivou BiH i FBiH: Akcionim planom zaštite životne sredine Bosne i Hercegovine, Strategijom zbrinjavanja čvrstog otpada BiH, Federalnim planom upravljanjem otpadom 2012-2017, Strategijom zaštite okoliša FbiH, Strategijom upravljanjem vodama i Planom upravljanja šumama FBiH.

Svi sektorski ciljevi u Strategiji razvoja općine Kalesija su u skladu sa strateškim ciljem 5. u Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina: Uspostaviti funkcionalan sistem zaštite okoliša i održivog upravljanja prirodnim resursima.

### V.3.3. Inicijative međuopćinske saradnje

Općina Kalesija  će ostvariti međuopćinsku saradnju sa općinama Bratunac, Vlasenica, Šekovići, Srebrenica, Milići, Sapna i Osmaci u oblasti zbrinjavanja čvrstog otpada, konkretnije na projektu “Izgradnje međuopćinske deponije”.

Pored toga, saradnja sa susjednim općinama  uspostaviće se u u oblasti jačanja kapaciteta za prevenciju poplava i klizišta, konkretno na projektima „Izrada studije upravljanja vodotocima – snimanje svih kritičnih tačaka plavljenja” i „Izrada katastra klizišta”. Osim navedenih, projekti uređenja i čišćenja vodotokova koji su u nadležnosti lokalne samouprave, predstavljaće značajan segment u kojem će općina Kalesija  ostvariti saradnju sa općinama Živinice i Osmaci.

### V.3.4.	Programi, projekti i mjere.

Za realizaciju plana zaštita okoliša  općine  Kalesije  definisano je 40 projekata i mjera grupisanih u 8 programa:

| PROGRAM | MJERA/PROJEKAT |
| --- | --- |
| 3.1.1. PUTNA INFRASTRUKTURA | 3.1.1.1. Izgradnja puta Kalesija Gornja – Drvenice |
|  | 3.1.1.2. Izgradnja puta Kalesija – Krivača |
|  | 3.1.1.3. Izgradnja obilaznice u Kalesija Gradu |
|  | 3.1.1.4. Rekostrukcija i asfaltiranje lokalnih i netegorisanih puteva po MZ u skladu sa godišnjim programom održavanja i nekategorisanih puteva |
|  | 3.1.1.5. Izgradnja kružnih tokova Hidani i Omega |
|  | 3.1.1.6. Izgradnja puta Babina Luka – Vujani |
|  | 3.1.1.7. Izgradnja pješačkih staza uz magistralne i regionalne puteve |
| 3.1.2. VODOSNABDIJEVANJE | 3.1.2.1. Uraditi studiju / eloborat o vodosnadbjevanju cijelog područja Općine Kalesija sa posebnim akcenntom na nova izvorišta pitke vode. |
|  | 3.1.2.2. Unapređenje i automatizacija sistemaVodovodne mreže (telemetrija, zonska mjerenja gubitak, daljinsko očitavanje ) |
|  | 3.1.2.3. Realizacija projekta vodosnadbjevanja istočnog djela općine ( Memići, KalesijaGornja) |
|  | 3.1.2.4. Proširenje kapaciteta izvorišta Krušik |
|  | 3.1.2.5. Proširenje kapaciteta postrojenja kondicioniranje podzemnih voda sa izvorišta Krušik |
|  | 3.1.2.6. Izrada registra mjesnih, lokalnih i grupnih vodovodnih sistema |
|  | 3.1.2.7. Izgradnja i rekonstrukcija gradskih i mjesnih vodovoda |
| 3.1.3 UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM | 3.1.3.1. Izrada plana upravljanja otpadom |
|  | 3.1.3.2. Realizacija projekta sanacije i zatvaranja lokalne deponije Vis |
|  | 3.1.3.3. Proširenje sistema organizovanog odvoza otpada |
|  | 3.1.3.4. Izgradnja zelenih otoka za primarnu selekciju otpada i edukacija građana |
|  | 3.1.3.5. Materijalno- tehničko jačanje komunalnog preduzeća |
| - 3.1.4. KANALIZACIONA INFRASTRUKTURA | 3.1.4.1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju uređaja za prečišćavanje |
|  | 3.1.4.2. Izrada projektne dokumentacije za sekundarnu fekalnu kanalizacionu mrežu za cijelo područje općine Kalesija |
|  | 3.1.4.3. Izrada uređaja za prečišćavanje za: Kalesiju, Prnjavor, Miljanovci Dubnica-Mahmutovići |
|  | 3.1.4.4. Izgradnja primarnih kolektora fekalne kanalizacije za: Kalesija, Prnjavor, Miljanovci, Dubnica Mahmutovići |
|  | 3.1.4.5. Izgradnja primarnih kolektora fekalne kanalizacijeza: Vukovije Gornje, Tojšići, Kikači Hrasno Donje |
| - 3.2.1. PROVOĐENJE MJERA ENERGESKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU | 3.2.1.1. Utopljavanje zgrade„Bijeljinka“ |
|  | 3.2.1.2. Utopljavanje zgrade„Minimarket” |
|  | 3.2.1.3. Utopljavanje zgrade„Tuzlanka” |
|  | 3.2.1.4. Utopljavanje zgrade„Sprečanka” |
|  | 3.2.1.5. Utopljavanje zgrade„Tehnograd” |
|  | 3.2.1.6. Utopljavanje zgrade„Centar za socijalni rad“ i KP Komunalac |
|  | 3.2.1.7. Utopljavanje i zamjena stolarije objekata centralnih OŠ (Kalesija Centar, Memići, Tojšići, Vukovije, RainciGornji) |
| - 3.2.2. TOPLIFIKACIJA PODRUČJA OPĆINE | 3.2.2.1 Izrada projekta centralne gradske kotlovnice sa odabirom lokacije |
|  | 3.2.2.2. Izgradnja gradske kotlovnice |
|  | 3.2.2.3. Izgradnja gradskog toplovoda |
|  | 3.2.2.4. Edukacija građana o energetskoj efikasnosti sa izradom promotivnih afiša |
| - 3.3.1. UREĐENJE VODOTOKA | P 3.3.1.1. Izrada projekta uređenja korita rijeke Spreče |
|  | P 3.3.1.2. Uređenje korita rijeke Spreče |
|  | P 3.3.1.3. Nastavak uređenja korita rijeke Gribaje |
|  | P 3.3.1.4. Nastavak uređenja korita rijeke Dubnice |
|  | P 3.3.1.5. Čišćenje i održavanje kanalske mreže pored lokalnh puteva |
| - 3.3.2. SANACIJA KLIZIŠTA | 3.3.2.1. Izrada katastra svih klizišta na području općine Kalesija |
|  | 3.3.2.2. Izrada Elaborata i projekata sanacije klizišta po utvrđenim prioritetima (Jajići, Lipovice, Kikači, Horozovina) |
| - 3.3.3. UNAPRIJEĐENJE SISTEMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 3.3.3.1. Opremanje civilne zaštite |
|  | 3.3.3.2. Organizovanje edukacije za pripadnike CZ i javnosti |
|  | 3.3.3.3. Aktivnosti na deminiranju terena |

Ukupna očekivana ulaganja za realizaciju sektorskog plana životne sredine su: 25.855.000 KM.

# VI. Operativni dio

## VI.1. Plan implementacije strateških projekata i mjera za 3 godine (1+2)

Plan implementacije se popunjava u excel formi radi boljeg pregleda, lakšeg popunjavanja i mogućnosti printanja. Excel forma se dostavlja svim konsultantima i općinama/opštinama.

Pod „ukupni ishod“ upisuje se očekivani krajnji ishod sa završetkom realizacije projekta. Ukoliko se radi o projektu ili mjeri koji svake godine imaju isti ishod, moguće je upisati godišnji ishod uz napomenu da se radi o godišnjem ishodu.

| Veza sa strateškim ciljem/ ciljevima | Projekat/mjera i orjentacioni period realizacije (od xx do xx) | Ukupni ishodi | Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta) | Finansiranje iz općinskog budžeta |  |  |  | Finansiranje iz ostalih izvora |  |  |  | Nositelji implementacije | Veza sa budžetom i/ili oznaka ekst. izvora finansiranja | Opštinska služba odgovorna za praćenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | god. I | god. II | god. III | Ukupno (I+II+III) | god. I | god. II | god. III | ukupno (I+II+III) |  |  |  |
| SC1/SEC1.1. | P.1.1.1.1 Jačanje konkurentnosti na tržistu rada kroz stručno osposobljavanje | Najmanje 30 volontera su, nakon volonterskog rada, stekli stalno zaposlenje do 2022. godine; · Najmanje 20 osoba su, nakon učešća u programu prekvalifikacije ili dokvalifikacije, stekle stalno zaposlenje do 2022. godine | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za privredu i budžet |
| SC1/SEC1.1. | P 1.1.1.2. Projekti izgradnje u infrastrukturama Vukovije Gornje 3 zone, Petrovačko polje, Krušik 2 zone, Tojšići, Kalesija grad, Ćeteništa, Memići 2 zone | Najmanje po 1 novo preduzeće započelo rad u svakoj uređenoj poslovnoj zoni od 2017. do 2022. godine | 900,000 |  |  |  | - | 900,000 |  |  | 900,000 | Općina Kalesija | Ostalo | Općinski načelnik |
| SC1/SEC1.1. | P 1.1.1.3. Podrška mladim putem stipendiranja i kreditiranja | Najmanje 20 mladih osoba, koje posjeduju kvalifikacije u deficitarnim zanimanjima, stekle su stalno zaposlenje u periodu 2017.-2022. godina · Najmanje 20 stipendiranih i kreditiranih studenata/ učenika, su po završetku školovanja stekli stalno zaposlenje u periodu | 400,000 | 130,000 | 130,000 | 140,000 | 400,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |
| SC1/SEC1.1. | P 1.1.1.4. Projekat neformalnog obrazovanja omladine i odraslih | Najmanje 10 osoba, koje su pohađale program neformalnog obrazovanja u periodu od osnivanja institucije do kraja 2022. godine, steklo stalno zaposlenje | 18,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | Općina Kalesija | JLS; Donatori | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |
| SC1/SEC1.2. | P 1.2.1.1. Organizovanje edukacija i događaja sa ciljem animiranja poljoprivrednika i unapređenja poljoprivredne djelatnosti | Broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava povećan za 7% do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za privredu i budžet |
| SC1/SEC1.2. | P 1.2.1.2. Projekat edukacije u oblasti proizvodnje voća | Površina poljoprivrednog zemljišta pod (aktivnim) voćnjacima povećana za 5% do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu; · Broj sadnica voćki povećan za 10% do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za privredu i budžet |
| SC1/SEC1.2. | P 1.2.1.3. Edukativno – ekonomski projekat u oblasti voćarstva - RASADNIK | Površina poljoprivrednog zemljišta pod (aktivnim) voćnjacima povećana za 5% do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu; · Broj sadnica voćki povećan za 10% do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 90,000 |  |  | 30,000 | 30,000 | 30,000 |  | 30,000 | 60,000 | Općina Kalesija | JLS; Ostalo | Služba za privredu i budžet |
| SC1/SEC1.2. | P 1.2.1.4. Projekti edukacije poljoprivrednika i privrednika u oblasti novih tehnologija i propisa | Broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava povećan za 7% do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu Broj registrovanih obrta i privrednih društava povećan za 4 % do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za privredu i budžet |
| SC1/SEC1.2. | P 1.2.2.1 Projekti plasteničke proizvodnje povrća | Broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava povećan za 10% do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 150,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 75,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 75,000 | Općina Kalesija | JLS; Ostalo | Služba za privredu i budžet |
| SC1/SEC1.2. | P 1.2.2.2 Izgradnja infrastrukture sa ciljem unapređenja otkupa voća i povrća - HLADNJAČA | Povećan udio poljoprivrednih proizvoda koji se uspješno plasira na tržištu za 30% u 2022. godini u odnosu na 2017. godinu | 200,000 |  | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 | Općina Kalesija | JLS ; Drzava | Služba za privredu i budžet |
| SC1/SEC1.2. | P 1.2.3.1 Uređenje poljoprivrednog zemljišta sa ciljem stvaranja uslova za unapređenje poljoprivredne proizvodnje | U poljoprivrednoj proizvodnji zastupljeno najmanje 10 novih poljoprivrednih kultura do 2022. godine u odnosu na 2017. Godinu · Broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava povećan za 4% do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 240,000 |  |  |  | - | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 | Općina Kalesija | Kanton | Služba za privredu i budžet |
| SC1/SEC1.2. | P 1.2.3.2 Projekat izgradnje Sistema za navodnjavanje | Ukupni godišnji prinosi u poljoprivredi povećani za 25% u 2022. godini u odnosu na 2017. godinu | 1,200,000 | 20,000 |  |  | 20,000 | 393,333 | 393,333 | 393,334 | 1,180,000 | Općina Kalesija | Donatori | Služba za privredu i budžet |
| SC1/SEC1.3 | P 1.3.1.1 IFAD Projekat | Ukupni godišnji prinosi u poljoprivredi povećani za 25% u2022. godini u odnosu na 2017. godinu | 150,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 | Općina Kalesija | JLS; Donatori | Služba za privredu i budžet |
| SC1/SEC1.3 | P 1.3.1.2 Projekat izrade studije o mineralnim resursima Općine Kalesija | Pokretnuta najmanje jedna investicija u oblasti eksploatacije mineralnih resursa do 2022. godine | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za privredu i budžet |
| SC1/SEC1.3 | P 1.3.2.1 Projekat – Pokretanje biznis centar za mlade u oblasti Informacionih tehnologija | Formirano i pokrenuto najmanje 5 startup biznisa u okviru biznis centra za mlade do 2022. godine | 110,000 |  | 10,000 | 10,000 | 20,000 |  | 45,000 | 45,000 | 90,000 | Općina Kalesija | JLS; Ostalo | Služba za privredu i budžet |
| SC1/SEC1.3 | P 1.3.2.2 Projekat animiranja dijaspore sa ciljem novih ulaganja na području općine Kalesija | Pokrenuto najmanje 10 novih investicija od strane predstavnika dijaspore do 2022. godine | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Općinski načelnik |
| SC1/SEC1.4 | P 1.4.1.1. Uspostavljanje registra i kategorizacija kulturno-historijskog naslijeđa | Na osnovu informacija iz registra, pokrenuto najmanje 5 projekata za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa do 2022. godine | 18,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | Općina Kalesija | JLS; Kanton; Država | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |
| SC1/SEC1.4 | P 1.4.1.2 Promocija turizma i kulturno-historijskog naslijeđa općine Kalesija | Broj turista povećan za 10% u 2022. godini u odnosu na 2017. godinu | 20,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 14,000 | Općina Kalesija | JLS; Kanton | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |
| SC1/SEC1.4 | P 1.4.2.1 Projekat uređenja lokaliteta sa kulturno – historijskim naslijeđem (DUBNICA) | Broj turista povećan za 10% u 2022. godini u odnosu na 2017. godinu | 50,000 |  |  |  | - | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 50,000 | Općina Kalesija | Donatori | Općinski načelnik |
| SC1/SEC1.4 | P 1.4.2.2. Projekat uređenja lokaliteta “SPREČA” I “VIS” u funkciji povećanja turističke ponude | Broj turista povećan za 10% u 2022. godini u odnosu na 2017. godinu | 100,000 | 20,000 | 80,000 |  | 100,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Općinski načelnik |
| SC1/SEC1.4 | P 1.4.2.3. Projekat izgradnje Turističko – ugostiteljskog projekta “ADRENALIN PARK VIS” | Broj turista povećan za 10% u 2022. godini u odnosu na 2017. godinu | 336,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 246,000 | Općina Kalesija | JLS; Ostalo | Općinski načelnik |
| SC2/SEC2.1 | P 2.1.1.1. Razvoj, održavanje i poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom BAS EN ISO 9001:2000 | Uspostavljene sve strukture i sistemi za internu kontrolu kvaliteta svih administrativnih usluga do kraja 2022 godine | 20,000 |  | 20,000 |  | 20,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Općinski načelnik |
| SC2/SEC2.1 | P 2.1.1.2. Poboljšanje upravljanja ljudskim resursima | Povećana prosječna ocjena rada uposlenika u 2022. godini za 10% u odnosu na 2018. godinu | 26,700 |  | 13,300 | 13,400 | 26,700 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |
| SC2/SEC2.1 | P 2.1.1.3. Projekat osnivanja kancelarije za privrednike i dijasporu | Za minimalno 30 poduzetnika i predstavnika dijaspore godišnje se pružaju relevantne informacije o mogućnostima ulaganja, mjerno u periodu nakon uspostave kancelarije za privrednike i dijasporu | 52,000 |  | 16,000 | 16,000 | 32,000 |  | 10,000 | 10,000 | 20,000 | Općina Kalesija | JLS; Ostalo | Općinski načelnik |
| SC2/SEC2.2 | P 2.2.1.1. Uvođenje nove informacijsko-komunikacijske tehnologije | Uvedeno 10 novih administrativnih usluga za građane i privrednike do kraja 2022 godine | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |
| SC2/SEC2.2 | P 2.2.1.2. Stvaranje prostornih, tehničkih i materijalnih uslova za efikasan rad općinskih službi | Uvedeno 10 novih administrativnih usluga za građane i privrednike do kraja 2022 godine | 180,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 180,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |
| SC2/SEC2.2 | P 2.2.1.3. Projekat uređenja prostorija MZ-a – mjesnih ureda, poboljšanje uslova rada u MZ i izgradnja pristupnih rampi za invalide | Za 1100 sa invaliditetom olakšan pristup javnim objektima u MZ (mjesnim uredima) do kraja 2022. godine Za 1100 sa invaliditetom olakšan pristup javnim objektima u MZ (mjesnim uredima) do kraja 2022. godine;• Kvalitetiji pristup građanstvu u pogledu pružanja usluga • Olakšan pristup osobama sa invaliditetom u javne objekte | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |
| SC2/SEC2.2 | P 2.2.1.1. Projekat završetka sportske dvorane | Broj sportskih klubova povećan za 10% do kraja 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 1,980,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 1,530,000 | Općina Kalesija | JLS; Ostalo | Općinski načelnik |
| SC2/SEC2.2 | P 2.2.1.2. Projekat izgradnje novih, sanacija i opremanje postojećih sportskih poligona u svim MZ | Broj sportskih klubova povećan za 10% do kraja 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 300,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | Općina Kalesija | JLS; Ostalo | Općinski načelnik |
| SC2/SEC2.2 | P 2.2.1.3. Uspostava godišnjeg kalendara kulturnih i sportskih manifestacija | Realizovano 15 % višekulturnih i sportskih manifestacija godišnje, u skladu sa kalendarom manifestacija, do kraja 2022. godine | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |
| SC2/SEC2.2 | P 2.2.1.4. Projekat pomoći i podrške udruženjima građana putem objavljivanja javnog poziva za projekte, prema utvrđenim kriterijima sa fokusom na razvoj kulture I sporta | Broj aktivnih udruženja građana na području općine povećan za 10% do kraja 2022. godine u odnosu na 2017. godinuBroj volontera, angažovanih na projektima udruženja građana na području općine, povećan za 30% godišnje mjereno 2022. godine u odnosu na 2017. godinu Broj volontera, angažovanih na projektima udruženja građana na području općine, povećan za 30% godišnje mjereno 2022. godine u odnosu na 2017. godinu; | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |
| SC2/SEC2.2 | P 2.2.1.5. Projekat izgradnje gradskog bazena-I faza; | Najmanje 3000 djece/ omladine/ građana koriste bazen nakon izgradnje i stavljanja u funkciju bazena, počev od 2022. godine | 90,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Općinski načelnik |
| SC2/SEC2.2 | P 2.2.1.6. Projekat izgradnje sportskog poligona zatvorenog tipa sa umjetnom travom. | 600 školske djece (ili građana) se bavi sportom u zimskom periodu svake godine nakon izgradnje poligona, počev od 2020. godine | 150,000 |  |  |  | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | Općina Kalesija | Ostalo | Općinski načelnik |
| SC2/SEC2.2 | P 2.2.1.7. Izmještanje gradskog fudbaskog stadiona (I faza: rješavanje imovinsko-pravnih odnosa) | Izgrađen gradski stadion površine 10.000m2 Nabavljena oprema za fudbal I atletiku;Gradski fudbalski klub organizuje 10% više treninga u toku godine na novom stadionu, nakon izgradnje stadiona, počev od 2025. godine | 300,000 |  |  |  | - |  |  | 300,000 | 300,000 | Općina Kalesija | Ostalo | Općinski načelnik |
| SEC2/SEC2.2 | P 2.2.2.1. Projekat izgradnje novog školskog objekta sa obdaništem i sportskom dvoranom u Kalesiji (OŠ Kalesija); | Prosječno 100 djece predškolskog uzrasta koristi obdanište godišnje, nakon izgradnje objekta, do kraja 2022. godine; Prosječno 800 školske djece koristi sportski poligon u toku godine za nastavu tjelesnog odgoja i vannastavne aktivnosti, nakon izgradnje objekta, do kraja 2022. godine | 2,400,000 |  |  |  | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 400,000 | 2,400,000 | Općina Kalesija | Donatori | Općinski načelnik |
| SC2/SEC2.2 | P 2.2.2.2. Rekonstrukcija i sanacija krovova školskih objekata u OŠ Rainci Gornji, OŠ Tojšići, OŠ Vukovije, OŠ Memići | Školske prostorije u prosjeku toplije za 30% u zimskom periodu do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 320,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 100,000 | 100,000 | 90,000 | 290,000 | Općina Kalesija | JLS; Kanton | Općinski načelnik |
| SC2/SEC2.2 | P 2.2.2.3. Izgradnja područne škole Rainci Donji (OŠ Rainci Gornji) | U prosjeku, u toku svake školske godine,100 djece ne pješači više od 3 km do škole, u periodu od izgradnje škole do 2022. godine | 186,000 |  |  |  | - | 186,000 |  |  | 186,000 | Općina Kalesija | Donatori | Općinski načelnik |
| SC2/SEC2.2 | P 2.2.2.4. Utopljavanje postojećih školskih objekata | Školske prostorije u prosjeku toplije za 30% u zimskom periodu do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 1,000,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | 100,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 | Općina Kalesija | JLS; Kanton | Općinski načelnik |
| SC2/SEC2.2 | P 2.2.2.5. Osnivanje odjeljenja osnovne muzičke škole pri OŠ Kalesija | Najmanje 20 učenika uspješno završi muzičku školu svake godine od osnivanja muzičke škole | 20,000 | 10,000 | 10,000 |  | 20,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za opću upravu i društvene djelatnost |
| SC2/SEC2.2 | P 2.2.3.1. Prostorno proširenje BKC-a za potrebe biblioteke | Povećan broj članova biblioteke za 15% do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 90,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Općinski načelnik |
| SC2/SEC2.2 | P2.2.3.2. Mobilna biblioteka | Povećan broj članova biblioteke za 15% do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 50,000 |  |  | 50,000 | 50,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za opću upravu i društvene djelatnost |
| SC2/SEC2.2 | P 2.2.3.3. Međunarodna smotra folklora | Povećan broj učesnika smotre (kulturno-umjetničkih društava) za 10% do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 25,000 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 25,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za opću upravu i društvene djelatnost |
| SC2/SEC2.2 | P2.2.3.4. Projekat održavanja kulturno-sportskih manifestacija po mjesnim zajednicama | Najmanje 10 (misli se na pravne subjekte, a ne na pojedince: NVO, KUD-ovi, ustanove,MZ...)organizatora i učesnika se uključuje u manifestacije svake godine u periodu 2017-2022. godina | 22,000 | 7,333 | 7,333 | 7,333 | 22,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za opću upravu i društvene djelatnost |
| SC2/SEC2.2 | P2.2.3.5. Kulturna manifestacija Ikre | Povećan broj učesnika manifestacije za 10% do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 20,000 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 20,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za opću upravu i društvene djelatnost |
| SC2/SEC2.2 | P2.2.3.6. Pozorišni festival | Povećan broj predstava za 20% do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 20,000 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 20,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za opću upravu i društvene djelatnost |
| SC2/SEC2.2 | P2.2.3.7. Tradicionalni festivali: Kalesijsko i Tojšićko ljeto | Povećan ukupan broj učesnika festivala za 10% do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za opću upravu i društvene djelatnost |
| SC2/SEC2.2 | P 2.2.3.8. Festival izvorne muzike | Povećan ukupan broj učesnika festivala za 20% do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za opću upravu i društvene djelatnost |
| SC2/SEC2.2 | P 2.2.3.9. Projekat osnivanja zavičajnog muzeja | Broj posjetilaca muzeja povećava se svake godine za 5%, mjereno od godine u kojoj muzej počne sa radom | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za opću upravu i društvene djelatnost |
| SC2/SEC2.3 | P 2.3.1.1. Projekat izgradnje ambulante u Tojšićima | Kvalitetnija i pristupačnija zdravstvena zaštita osigurana za 6000 građana, koji gravitiraju ambulanti u Tojšićima, do kraja 2022. godine | 280,000 | 93,333 | 93,333 | 93,333 | 280,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Općinski načelnik |
| SC2/SEC2.3 | P 2.3.1.2. Projekat izgradnje ambulante u MZ Vukovije Donje | Kvalitetnija i pristupačnija zdravstvena zaštita osigurana za 4000 građana, koji gravitiraju ambulanti u MZ Vukovije Donje, do kraja 2022. godine | 180,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 180,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Općinski načelnik |
| SC2/SEC2.3 | P 2.3.2.1. Izgradnja objekata za socijalno stanovanje | 79 osoba (ili porodica) – socijalnih kategorija žive u humanijim uslovima do kraja 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 1,680,000 | - | - | - | - | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 1,680,000 | Općina Kalesija | Donatori | Općinski načelnik |
| SC2/SEC2.3 | P 2.3.2.2. Projekat evidencije Romske populacije i njihovih potreba | Realizovan najmanje 1 projekat godišnje za poboljšanje uslova življenja Romske populacije, u skladu sa snimljenim potrebama ove populacije, počev od 2018. godine (od kreiranja baze podataka) | 5,000 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 5,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za opću upravu i društvene djelatnosi |
| SC2/SEC2.3 | P 2.3.2.3. Projekat jednokratne novčane pomoći u novcu i naturalnim davanjima | Najmanje 380 socijalno ugroženih građana – korisnika novčane pomoći i naturalnih davanja riješi po jedan problem godišnje, zahvaljujući primljenoj pomoći, u periodu 2018-2022. godina | 60,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za opću upravu i društvene djelatnosi |
| SC2/SEC2.3 | P 2.3.2.4. Izrada projekta socijalne karte za općinu Kalesija | Realizovan najmanje 1 projekat godišnje za poboljšanje uslova življenja socijalno ugroženih građana, u skladu sa socijalnom kartom, počev od 2020. godine (nakon izrade socijalne karte) | 147,667 |  | 33,333 | 33,334 | 66,667 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 81,000 | Općina Kalesija | JLS; Kanton | Služba za opću upravu i društvene djelatnosi |
| SC2/SEC2.3 | P 2.3.2.5. Projekat dnevne brige za stara lica bez porodičnog staranja | Najmanje 110 starih osoba – socijalnih kategorija žive u humanijim uslovima do kraja 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 45,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za opću upravu i društvene djelatnosi |
| SC2/SEC2.3 | P 2.3.2.6. Projekat kućna njega i pomoć u kući | Najmanje 300 lica u stanju potrebe za kućnom njegomžive u humanijim uslovima do kraja 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za opću upravu i društvene djelatnosi |
| SC3/SEC3.1 | P 3.1.1.1. Izgradnja put Kalesija Gornja - Drvenice | Asfaltirani put svakodnevno koristi 300 građana počev od 2020 godine | 1,710,000 | - | - | - | - | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 1,710,000 | Općina Kalesija | Država | Općinski načelnik |
| SC3/SEC3.1 | P 3.1.1.2. Izgradnja puta Kalesija - Krivača | Za 500 građana omogućen bolji i efikasniji pristup poljoprivrednom zemljištu, postojećim privrednim subjektima i kvalitetnija povezanost sa općinom Živinice počev od 2019 godine | 568,000 | 50,000 | 50,000 |  | 100,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 468,000 | Općina Kalesija | JLS; Država | Općinski načelnik |
| SC3/SEC3.1 | P3.1.1.3. Izgradnja obilaznice u Kalesija Gradu. | Obilaznicu svakodnevno koristi 400 građana počev od 2020 godine | 1,000,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 400,000 | Općina Kalesija | JLS; Država | Općinski načelnik |
| SC3/SEC3.1 | P3.1.1.4. Rekostrukcija i asfaltiranje lokalnih i netegorisanih puteva po MZ u skladu sa godišnjim programom održavanja i sanacije lokalnih i nekategorisanih puteva | Za 30000 građana omogućeno efikasno kretanje lokalnim putevima, bez zastoja u saobraćaju, počev od 2021 godine | 500,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 250,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 250,000 | Općina Kalesija | JLS; Ostalo | Općinski načelnik |
| SC3/SEC3.1 | P3.1.1.5. Izgradnja kružnih tokova Hidani i Omega | Za 6500 građana omogućeno efikasno kretanje na području općine, bez zastoja u saobraćaju na lokacijama Hidani i Omega, počev od 2022 godine | 200,000 | 50,000 | 50,000 | - | 100,000 | 50,000 | 50,000 |  | 100,000 | Općina Kalesija | JLS; Država | Općinski načelnik |
| SC3/SEC3.1 | P3.1.1.6. Izgradnja put Babina Luka –Vujani. | Asfaltirani put svakodnevno koristi 2,5 građana počev od 2021 godine | 180,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 | Općina Kalesija | JLS; Ostalo | Općinski načelnik |
| SC3/SEC3.1 | P3.1.1.7. Izgradnja pješačkih staza uz Magistralne i regionalne puteve | Novoizgrađene pješačke staze svakodneno koristi 1000 građana i školske djece, počev od 2020 godine | 1,260,000 | - | - | - | - | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 1,260,000 | Općina Kalesija | Država | Općinski načelnik |
| SC3/SEC3.1 | P 3.1.2.1. Uraditi studiju / eloborat o vodosnadbjevanju cijelog područja Općine Kalesija sa posebnim akcentom na nova izvorišta pitke vode. | Započeli projekti 3.1.2.2. – 3.1.2.7. | 60,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Općinski načelnik |
| SC3/SEC3.1 | P 3.1.2.2. Unapređenje i automatizacija sistema Vodovodne mreže (telemetrija, zonska mjerenja gubitak, daljinsko očitavanje ). | Smanjeni gubici vode u mreži za 10% do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 150,000 | - | - | - | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | Općina Kalesija | Javna preduzeća | Općinski načelnik |
| SC3/SEC3.1 | P 3.1.2.3. Realizacija projekta vodosnadbjevanja istočnog djela općine (Memići, Kalesija Gornja) | 1500 novih domaćinstava priključeno na sistem javnog vodosnabdijevanja do 2022. godine | 300,000 |  | 100,000 | 200,000 | 300,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Općinski načelnik |
| SC3/SEC3.1 | P 3.1.2.4. Proširenje kapaciteta izvorišta Krušik | 1500 građana prima uslugu vodosnabdijevanja bez redukcija, počev od 2022 godine | 100,000 | 33,333 | 33,333 | 33,333 | 100,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Općinski načelnik |
| SC3/SEC3.1 | P 3.1.2.5. Proširenje kapaciteta postrojenja kondicioniranje podzemnih voda sa izvorišta Krušik. | 350 novih domaćinstava priključeno na sistem javnog vodosnabdijevanja do 2022. godine | 216,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 126,000 | Općina Kalesija | JLS; Kanton | Općinski načelnik |
| SC3/SEC3.1 | P 3.1.2.6. Izrada registra mjesnih, lokalnih, i grupni vodovodnih sistema. | Realizovan projekat 3.1.2.7. | 5,000 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 5,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.1 | P 3.1.2.7. Izgradnja i rekonstrukcija gradskih i mjesnih vodovoda | 350 novih domaćinstava priključeno na sistem javnog vodosnabdijevanja do 2022. godine | 100,000 |  | 50,000 | 50,000 | 100,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.1 | P 3.1.3.1. Izrada plana upravljanja otpadom | Inicirani projekti 3.1.3.2. - 3.1.3.5. | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.1 | P 3.1.3.2. Realizacija projekta sanacija i zatvaranja lokalne deponije Vis. | Sanirana i zatvorena lokalna deponija | 1,000,000 | 50,000 | - | - | 50,000 | 350,000 | 350,000 | 250,000 | 950,000 | Općina Kalesija | JLS; Ostalo | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.1 | P 3.1.3.3. Proširenje sistema organizovanog odvoza otpada | Stepen naplate za uslugu odvoza otpada je povećan za 30% do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.1 | P 3.1.3.4. Izgradnja zelenih otoka za primarnu selekciju otpada i edukacija | Ostvaren godišnji prihod od prodaje sekundarnih sirovina u iznosu najmanje 10000 KM, počev od 2020godine | 330,000 | - | - | - | - | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 330,000 | Općina Kalesija | Ostalo | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.1 | P 3.1.3.5. Materijalno- tehničko jačanje komunalnog preduzeća | Stepen naplate za uslugu odvoza otpada je povećan za 30% do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 180,000 | 30,000 | - | - | 30,000 | 150,000 |  |  | 150,000 | Općina Kalesija | JLS; Donatori | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.1 | P 3.1.4.1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju uređaja za prečišćavanje | Izgrađen sistem prikupljanja i tretmana otpadnih voda za područje grada Kalesije i okolnih MZdo 2022. godine | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Općinski načelnik |
| SC3/SEC3.1 | P 3.1.4.2. Izrada projektne dokumentacije za sekundarnu fekalnu kanalizacionu mrežu za cijelo područje općine Kalesija | Izgrađen sistem prikupljanja i tretmana otpadnih voda za područje grada Kalesije i okolnih MZdo 2022. godine | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Općinski načelnik |
| SC3/SEC3.1 | P 3.1.4.3. Izrada uređaja za prečišćavanje za: Kalesiju, Prnjavor, Miljanovci, Dubnica-Mahmutovići | 2000 domaćinstava u naseljima Kalesija, Prnjavor, Miljanovci, Dubnica-Mahmutovići priključeno na kanalizacionu mrežu iz koje se otpadne vode prečišćavaju u uređaju za prečišćavanje, do 2022. godine | 1,360,000 |  | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 960,000 | Općina Kalesija | JLS; Ostalo | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.1 | P 3.1.4.4. Izgradnja primarnih kolektora fekalne kanalizacije za: Kalesija, Prnjavor, Miljanovci, Dubnica-Mahmutovići | 5500 domaćinstava u naseljima Kalesija, Prnjavor, Miljanovci, Dubnica-Mahmutovići priključeno na kanalizacionu mrežu iz koje se otpadne vode prečišćavaju u uređaju za prečišćavanje, do 2022. godine | 2,040,000 |  | 500,000 | 400,000 | 900,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 1,140,000 | Općina Kalesija | JLS; Donatori | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.1 | P 3.1.4.5. Izgradnja primarnih kolektora fekalne kanalizacije za: Vukovije Gornje, Tojšići, Kikači; Hrasno Donje | 2500 domaćinstava u naseljima Vukovije Gornje, Tojšići, Kikači; Hrasno Donje priključeno na kanalizacionu mrežu i poboljšali su sanitarne uslove življenja, do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 2,000,000 | - | - | - | - |  | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | Općina Kalesija | Kredit | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.2 | P 3.2.1.1. Utopljavanje zgrade „Bijeljinka“ | Smanjena potrošnja fosilnih goriva za grijanje javnih zgrada na području općine za 30% godišnje 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 70,000 |  | 6,000 | - | 6,000 | 64,000 |  |  | 64,000 | Općina Kalesija | JLS; Privatni izvori | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.2 | P 3.2.1.2. Utopljavanje zgrade „Minimarket” | Smanjena potrošnja fosilnih goriva za grijanje javnih zgrada na području općine za 30% godišnje 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 30,000 | - | 3,000 | - | 3,000 |  | 27,000 |  | 27,000 | Općina Kalesija | JLS; Privatni izvori | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.2 | P 3.2.1.3. Utopljavanje zgrade „Tuzlanka” | Smanjena potrošnja fosilnih goriva za grijanje javnih zgrada na području općine za 30% godišnje 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 35,000 |  |  | 3,500 | 3,500 |  |  | 31,500 | 31,500 | Općina Kalesija | JLS; Privatni izvori | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.2 | P 3.2.1.4. Utopljavanje zgrade „Sprečanka” | Smanjena potrošnja fosilnih goriva za grijanje javnih zgrada na području općine za 30% godišnje 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 70,000 |  |  | 7,000 | 7,000 |  |  | 63,000 | 63,000 | Općina Kalesija | JLS; Privatni izvori | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.2 | P 3.2.1.5. Utopljavanje zgrade „Tehnograd” | Smanjena potrošnja fosilnih goriva za grijanje javnih zgrada na području općine za 30% godišnje 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 70,000 |  |  | 7,000 | 7,000 |  |  | 63,000 | 63,000 | Općina Kalesija | JLS; Privatni izvori | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.2 | P 3.2.1.6. Utopljavanje zgrade „Centar za socijalni rad“ i KP Komunalac. | Smanjena potrošnja fosilnih goriva za grijanje javnih zgrada na području općine za 30% godišnje 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 25,000 |  | 20,000 | - | 20,000 |  | 5,000 |  | 5,000 | Općina Kalesija | JLS; Javna preduzeća | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.2 | P 3.2.1.7. Utopljavanje i zamjena stolarije objekata centralnih OŠ. ( Kalesija Centar, Memići, Tojšići, Vukovije, Rainci Gornji. ) | Smanjena potrošnja fosilnih goriva za grijanje javnih zgrada na području općine za 30% godišnje 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 1,000,000 | 33,333 | 33,333 | 33,334 | 100,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 | Općina Kalesija | JLS; Kanton | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.2 | P 3.2.2.1 Izrada projekta centralne gradske kotlovnice sa odabirom lokacije | Realizovan projekat 3.2.2.2. | 15,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Općinski načelnik |
| SC3/SEC3.2 | P 3.2.2.2. Izgradnja gradske kotlovnice | 300 stambenih jedinica na području grada priključeno na gradski toplovod do 2022. godine | 616,000 |  | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 576,000 | Općina Kalesija | JLS; Donatori | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.2 | P 3.2.2.3. Izgradnja gradskog toplovoda | 300 stambenih jedinica na području grada priključeno na gradski toplovod do 2022. godine | 616,000 |  | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 576,000 | Općina Kalesija | JLS; Donatori | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.2 | P 3.2.2.4. Edukacija građana o energetskoj efikasnosti sa izradom promotivnih afiša | Smanjena potrošnja fosilnih goriva za grijanje domaćinstava na području općine za 5% godišnje 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Općinski načelnik |
| SC3/SEC3.3 | P 3.3.1.1. Izrada projekta uređenja korita rijeke Spreče | Realizovan projekat 3.3.1.2. | 25,000 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 25,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Općinski načelnik |
| SC3/SEC3.3 | P 3.3.1.2. Uređenje korita rijeke Spreče | 10 domaćinstava u dolini rijeke Spreče nije ugroženo od poplava do 2022. godine | 1,200,000 | - | - | - | - | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 | Općina Kalesija | Donatori | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.3 | P 3.3.1.3. Nastavak uređenje korita rijeke Gribaje | 50 domaćinstava u dolini rijeke Gribaje nije ugroženo od poplava do 2022. godine | 200,000 |  |  |  | - | 70,000 | 70,000 | 60,000 | 200,000 | Općina Kalesija | Država | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.3 | P 3.3.1.4. Nastavak uređenje korita rijeke Dubnice | 15 domaćinstava u dolini rijeke Dubnice nije ugroženo od poplava do 2022. godine | 100,000 | - | - | - | - | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 100,000 | Općina Kalesija | Država | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.3 | P 3.3.1.5. Čišćenje I održavanje kanalske mreže pored lokalnh puteva | Nije registrovano izlijevanje vode iz kanalske mreže pored lokalnih puteva u periodu 2017.-2022. godina | 120,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.3 | P 3.3.2.1. Izrada katastra svih klizišta na području općine Kalesija | Započeo projekat 3.3.2.2. | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.3 | P 3.3.2.2. Izrada Elaborata I projekata sanacije klizišta po utvrđenim prioritetima (Jajići, Lipovice, Kikači, Horozovina) | Urađene projektne aplikacije za sanaciju prioritetnih klizišta i podnesene višim nivoima vlasti radi dobijanja finansijske podrške do 2019 godine | 80,000 | 26,667 | 26,667 | 26,667 | 80,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Općinski načelnik |
| SC3/SEC3.3 | P 3.3.3.1. Opremanje civilne zaštite | Povećana brzina reakcije civilne zaštite u uslovima elementarnih nepogoda za 20% do 2022. godine u odnosu na 2017. godinu | 120,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.3 | P 3.3.3.2. Organizovanje edukacije za pripadnike CZ i javnosti | U skladu sa Planom zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine izvršeno imenovanje 44 povjerenika CZ u stambenim zgradama i naseljima do 2022. godine | 4,000 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 4,000 | - |  |  | - | Općina Kalesija | JLS | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| SC3/SEC3.3 | P 3.3.3.3. Aktivnosti na deminiranju terena | Na deminiranim površinama nema opasnosti po život građana – do kraja 2022. godine nije zabilježena nijedna nesreća od mina na području općine | 1,248,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 | 376,000 | 376,000 | 376,000 | 1,128,000 | Općina Kalesija | JLS; Država | Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu |
| UKUPNO: |  |  |  | 33,379,367 | 1,911,666 | 2,903,299 | 2,716,901 | 7,531,867 | 8,915,333 | 8,668,333 | 8,263,834 |  |  |  |

## VI.2. Plan organizacionih i ljudskih kapaciteta za implementaciju, praćenje i vrednovanje strategije

U toku izrade Strategije razvoja u Općini Kalesija nije bila uspostavljena jedinica za upravljanje razvojem (JURA). Postojali su pojedinačni referati koji se bave pojedinim razvojnim sektorima: jedan referat za poduzetništvo (stručni savjetnik za plan, analizu  i  poduzetništvo u okviru Odsjeka za poljoprivredu i poduzetništvo, Služba za poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove); jedan referat za zaštitu okoliša (viši stručni saradnik za komunalne poslove i ekologiju u okviru Odsjeka za komunalne poslove, Služba za prostorno planiranje, građenje i komunalne poslove) i jedan referat za društveni sektor (viši referent za društvene djelatnosti i rad sa mladima u okviru Odsjeka za društvene djelatnosti i opću upravu, Služba za opću upravu, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica).

Rukovodstvo Općine je prepoznalo potrebu da uspostavi funkcionalniju sistematizaciju, koja bi omogućila sistematsko praćenje realizacije pojedinačnih projekata i Strategije u cjelini. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Kalesija, koji je Općinski načelnik usvojio 10.10.2017. godine, proširen je opis poslova stručnog savjetnika za ekonomski razvoj, plan i analizu u pravcu jačanja koordinacione uloge stručnog savjetnika sa stručnim saradnicima iz oblasti razvoja, Agencijom za razvoj općine Kalesija i drugim institucijama. Ovo se može smatrati prelaznim rješenjem, a u narednom periodu planira se uvođenje posebne organizacione strukture, u skladu sa preporukama MiPro metodologije za uspostavljanje jedinice za upravljanje razvojem. Buduće rješenje je u okviru Stručne službe općinskog načelnika formatirati Odsjek za investicije i upravljanjem razvojem, koji će biti direktno zadužen za sve procese upravljanja razvojem, uključujući kontinuiranu vertikalnu i horizontalnu komunikaciju unutar općinskog organa, te sa ostalim bitnim akterima na području općine. U saradnji sa drugim općinskim službama, Odsjek za investicije i upravljanjem razvojem koordiniraće pripremu i usklađivanje okvirnih i godišnjih programa rada službi i plana budžeta u skladu sa prioritetima iz strategije kako bi se osigurala povezanost plana realizacije strategije sa finansijskim okvirom. Odsjek za investicije i upravljanjem razvojem će voditi ukupne evidencije iz oblasti ključnih indikatora razvoja, sektorsko-strateških indikatora, kao i programsko-projektnih indikatora, definisanih Strategijom razvoja općine koristeći varijabli za praćenje indikatora.

Za aktivnosti eksterne koordinacije i komunikacije, izradiće se Plan komunikacije i promocije Strategije, u saradnji sa višim referentom za informisanje. Pri izradi ovog Plana koristiće se iskustva i rješenja iz faze izrade Strategije razvoja, stečena kroz prikupljanje ocjena, mišljenja i prijedloga od strane zainteresovanih aktera putem općinske web stranice i društvenih mreža.

Važnu ulogu u implementaciji, praćenju i vrednovanju strategije imaće Partnerstvo za razvoj općine Kalesija, uspostavljeno 26.09.2017. godine. Partnerstvo je bilo uključeno u proces izrade Strategije, omogućujući doprinos zainteresovanih lokalnih aktera kroz dva organizovana sastanka: na prvom sastanku razmatran je nacrt strateške platforme, a na drugom sastanku razmatran je nacrt kompletne Strategije razvoja. Partnerstvo čine, pored predstavnika općinskog vijeća  i izvršne vlasti, predstavnici javnih ustanova, poslovnog sektora, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, sportskih i organizacija za kulturu, žena, marginalizovanih kategorija stanovništva (izbjegli, raseljeni, povratnici, dijaspora, nacionalne manjine i dr.),  kao i drugi relevantni akteri koji su se odazvali pozivu za Partnerstvo.

U planu rada Partnerstva za razvoj predviđeno je da se Partnerstvo u fazi implementacije Strategije sastaje najmanje dva puta godišnje, kako bi razmatrali godišnje izvještaje o  implementaciji i učestvovali u ažuriranju trogodišnjeg plana implementacije. Ukoliko se ukaže potreba, Partnerstvo može da se sastane i više puta godišnje. Osim sjednica, Partnerstvo će, po potrebi, koristiti i druge modalitete rada (radionice, okrugle stolove, panel rasprave, forume, i dr.). Za pružanje operativne podrške radu Partnerstva biće zadužena jedinica za upravljanje razvojem.

Kontrolno vrednovanje implementacije Strategije razvoja izvršiće se na kraju petogodišnjeg perioda implementacije (2022. godine), a finalno vrednovanje u posljednjoj godini perioda implementacije Strategije. U okviru kontrolnog vrednovanja izvršiće se redefinisanje sektorskih ciljeva i sektorskih planova, te provjera validnosti strateških ciljeva. Finalno vrednovanje će poslužiti kao podloga za novi ciklus strateškog planiranja.

Tabela ___. Pregled osnovnih aktivnosti i odgovornosti za implementaciju Strategije

| Osnovne uloge i odgovornosti za implementaciju , praćenje, vrednovanje i izvještavanje |  |
| --- | --- |
| Aktivnosti(*) | Nadležnost (ko?) / |
| Priprema/ažuriranje Kalendara aktivnosti Jedinice za upravljanje razvojnim aktivnostima | Inicijator i vlasnik procesa: Rukovodilac JURA-e ili Koordinator razvojnog tima RT-a Nosioci i učesnici procesa: Ostali službenici JURA-a/RT-a |
| Definisanje prioriteta na osnovu strateško-programskih dokumenata za naredni 1+2 planski ciklus | Inicijator i vlasnik procesa: Rukovodilac JURA-e(**) ili Koordinator razvojnog tima (RT) zajedno sa Kabinetom grado/načelnika Nosioci i učesnici u procesu: Rukovodioci nadležnih službi/odjeljenja JLS; Kolegij načelnika JLS; Ostali službenici JURA/RT |
| Priprema trogodišnjih/godišnjih planova rada službi, uključujući projekte iz strategije razvoja i vezane redovne aktivnosti | Inicijator i vlasnik procesa: Rukovodioci nadležnih službi/odjeljenja JLS Nosioci i učesnici u procesu: Rukovodilac JURA-e ili Koordinator RT-a |
| Izrada Trogodišnjeg/Godišnjeg plana rada JLS | Inicijator i vlasnik procesa: Rukovodilac JURA-e ili Koordinator RT-a zajedno sa Kabinetom grado/načelnika Nosioci i učesnici u procesu: Kolegij načelnika JLS |
| Uključivanje strateških projekata i aktivnosti u plan Budžeta (za narednu godinu) | Inicijator i vlasnik procesa: Rukovodilac Službe/Odjeljenja za budžet i finansije Nosioci i učesnici procesa: Rukovodilac JURA-e/Koordinator RT-a; Kolegij načelnika JLS |
| Usklađivanje trogodišnjih/godišnjih planova rada službi/odjeljenja i Trogodišnjeg/Godišnjeg plana rada JLS sa usvojenim Budžetom (za narednu godinu) | Inicijator i vlasnik procesa: Rukovodilac JURA-e ili Koordinator RT-a zajedno sa Kabinetom grado/načelnika Nosioci i učesnici procesa: Rukovodioci nadležnih službi/odjeljenja; Kolegij načelnika JLS |
| Usvajanje Godišnjeg plana rada JLS (za narednu godinu) | Inicijator i vlasnik procesa: Načelnik JLS Nosioci i učesnici u procesu:Općinsko vijeće ili Skupština opštine |
| Razrada projekata iz Godišnjeg plana rada JLS | Inicijator i vlasnik procesa: Rukovodilac JURA-e ili Koordinator RT-a Nosioci i učesnici procesa: Ostali službenici JURA-e/RT-a, Nadležne službe/odjeljenja |
| Praćenje i privlačenje eksternih izvora finansiranja projekata | Inicijator i vlasnik procesa: Rukovodilac JURA-e ili Koordinator RT-a Nosioci i učesnici procesa: Nadležne službe/odjeljenja; Ostali službenici JURA-e/RT-a |
| Praćenje provođenja Godišnjeg plana rada JLS i ostvarenja strateških i sektorskih ciljeva | Inicijator i vlasnik procesa: Rukovodilac JURA-e ili Koordinator RT-a Nosioci i učesnici procesa: Ostali službenici JURA-e/RT-a; Šefovi službi/odjeljenja |
| Izrada godišnjih izvještaja o radu službi/odjeljenja | Inicijator i vlasnik procesa: Rukovodioci službi/odjeljenja Nosioci i učesnici procesa: Kolegij načelnika JLS; Rukovodilac JURA-e ili Koordinator RT-a; Ostali službenici JURA-e/RT-a |
| Uključivanje Partnerske grupe u praćenje provođenja strategije lokalnog razvoja | Inicijator i vlasnik procesa: Rukovodilac JURA-e ili Koordinator RT-a Nosioci i učesnici u procesu: Ostali službenici JURA-e/RT-a; Partnerska grupa/Razvojni tim |
| Priprema i razmatranje Izvještaja o razvoju (za prethodnu godinu) | Inicijator i vlasnik procesa: Rukovodilac JURA-e ili Koordinator RT-a Nosioci i učesnici u procesu: Ostali službenici JURA-e/RT-a; Rukovodioci službi/odjeljenja |
| Priprema i razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu JLS (za prethodnu godinu) | Inicijator i vlasnik procesa: Rukovodilac JURA-e ili Koordinator RT-a zajedno sa kabinetom grado/načelnika Nosioci i učesnici procesa: Rukovodioci službi/odjeljenja; Kolegij načelnika JLS |
| Usvajanje i objavljivanje Izvještaja o razvoju (za prethodnu godinu) | Inicijator i vlasnik procesa: Načelnik JLS Nosioci i učesnici procesa: Općinsko vijeće ili Skupština opštine |
| Usvajanje i objavljivanje Godišnjeg izvještaja o radu JLS (za prethodnu godinu) | Inicijator i vlasnik procesa: Načelnik JLS Nosioci i učesnici procesa: Općinsko vijeće ili Skupština opštine |
| Ostale važne aktivnosti: - Redovno ažuriranje web stranice JLS u domenu informacija koje se odnose na razvojne aktivnosti - Redovni kontakti sa višim nivoima vlasti - Uspostavljanje i unaprijeđenje međuopćinske/međuopštinske saradnje - Pokretanje procesa finalne evaluacije strategije razvoja | Inicijator i vlasnik procesa: Rukovodilac JURA-e ili Koordinator RT-a Nosioci i učesnici: Ostali službenici JURA-e/RT-a |

Napomene:

(*) Predviđene aktivnosti se odnose na godišnji ciklus planiranja, praćenja, vrednovanja i izvještavanja i za svaki naredni ciklus se ponavljaju. Aktivnosti su u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH koji je stupio na snagu u mjesecu maju 2017. godine.  Rokovi za izvršenje predviđenih aktivnosti se preuzimaju  iz provedbenih uredbi Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH i Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine, kao i internog regulatornog okvira JLS.  Partnerska grupa se uključuje minimalno jednom godišnje u praćenje provođenja startegije lokalnog razvoja.

(**) JURA je jedinica za upravljanje razvojem. Do uspostave Odsjeka za investicije i upravljanjem razvojem u okviru Stručne službe općinskog načelnika, ulogu preuzima Razvojni tim (RT).

# VII. Prilozi

Svi prilozi su sastavni dio Strategije razvoja, a nalaze se u posebnim dokumentima.

## Prilog 1: Integrirani pregled Strategije razvoja za period 2018.-2022.

## Prilog 2: Таbеlе vаriјаbli zа prаćеnjе indikаtоrа Strategije razvoja 2018.-2022.

## Prilog 3: Prоcјеnа finansiranja Strategije razvoja 2018.-2022.

## Prilog 4: Plan implementacije strateških projekata i mjera za 3 godine (1+2) u excelu

## Prilog 5: Projektne fiše

Tuzlanski kanton zauzima površinu od 2.649 km² (10,1% teritorije FBiH ili 5,17% teritorije BiH). Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine, na području kantona živi 443.053 stanovnika. Kanton se sastoji od 13 općina (Banovići, Čelić, Doboj-Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Teočak, Tuzla, Živinice), a njegovo sjedište je u Tuzli.

Općina je prije rata zauzimala površinu od 272 km², a potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma njena površina je smanjena za 71 km², odnosno 15 prijeratnih kalesijskih naselja je pripalo Republici Srpskoj.

Prosječna stopa prirodnog priraštaja u FBiH za posljednje tri godine je iznosila 1,64 promila (Stope prirodnog kretanja stanovništva, Zavod za statistiku FBiH).

Indeks socioekonomskog razvoja lokalnih zajednica FBiH, Federalni zavod za programiranje razvoja, 2015.

Nerazvijenim općinama smatraju se općine s indeksom razvijenosti koji ima vrijednosti između 50 i 75, a izrazito nerazvijene općine smatraju se općine sa indeksom razvijenosti ispod 50.

Podaci iz općinske uprave Kalesija. Nakon 2015 Federalni zavod za programiranje razvoja ne vrši izračun BDP-a po jedinicama lokalne samouprave.

Indeks socioekonomskog razvoja lokalnih zajednica FBiH, Federalni zavod za programiranje razvoja, maj 2016.

Lekcije iz Bosne i Kosova, Inicijativa za evropsku stabilnost, februar 2002.

Tri regulaciona plana za uže gradsko područje, jedan za MZ Tojšići i jedan za MZ Memići.

Ranije su takse bilo dvostruko manje, a Odluka OV je predviđala i kategorije oslobođene plaćanja taksi.

Službene novine FBiH, br. 49/15.

Služba za urbanizam, geodetske, imovinsko-pravne poslove i infrastrukturu se suočava sa značajnim brojem neriješenih predmeta.

Načelnik i općinski pravobranioc nemaju status državnog službenika, nego su izborni dužnosnici.

Od ukupnog broja zaposlenih 30 je državnih službenika, a 55 je namještenika

Od ukupno 19 zaposlenih žena,  jedna je na rukovodećoj poziciji.

Trenutno su zaposleni Bošnjaci i jedno lica srpske nacionalnosti,

Pravilnik predviđa 38 zaposleniha sa VSS, dok općinska administracija zapošljava 30 osobu sa VSS,.

Svaki od sekretara radi sa šest do sedam mjesnih zajednica.

Za 2016. godini u budžetu je predviđeno i dodijeljeno 66.000 KM za rad MZ, a ista suma je planirana i u 2017. godini.

To su: Udruženje „Zlatni ljiljan“,  Eko-pokret „Zeleni“, Udruženje logoraša, UG „Osmijeh nade“, Udruženje Roma, UG „Citizen“, UG penzionera, Udruženje građana „Patriotska liga“, Jedinstvena organizacija boraca, Udruženje ratnih vojnih invalida, Udruženje porodica šehida i poginulih boraca, Udruženje demobilisanih boraca, Udruženje zarobljenika, Bošnjačka zajednica kulture (BZK) „Preporod“

UG kojima su dodijeljeni grantovi: Udruženje „Zlatni ljiljan“, Eko-pokret „Zeleni“, UG „Osmijeh nade“, Udruženje logoraša, Crveni križ, Udruženje Roma, Udruženje građana „Citizen“, UG penzionera.

Grantovi neprofitnim organizacijama - 44.000 KM, grantovi vjerskim zajednicama - 8.000 KM, grantovi iz oblasti kulture - 10.000 KM, grant Lokalnoj izbornoj komisiji - 43.000 KM, Crveni križ - 6.000 KM, Asocijacija mladih - 2.000 KM, Merhamet i Narodna kuhinja - 2.000 KM, grantovi iz oblasti sporta - 65.000 KM.

Grantovi neprofitnim organizacijama - 64.000 KM, grantovi iz oblasti kulture - 15.000 KM, grantovi iz oblasti sporta – 100.000 KM, grantovi vjerskim zajednicama - 8.000 KM, grant Lokalnoj izbornoj komisiji - 25.000 KM.

Mogućnost prisustvovanja sjednicama OV, učešća na okruglim stolovima, javnim raspravama i tribinama.

Službeni novine FBiH, br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09

Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 5/12, 7/14, 11/15 i 13/16

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kalesija je osnovana 1981. godine od strane Skupštine općine Kalesija, kao radna organizacija čija je tadašnja uloga bila provođenje socijalne, dječije i porodične zaštite na području općine Kalesija. U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu Skupština općine Kalesija svojom Odlukom broj: 01/1-013-15/93 od 13.03.1993. godine a Općinsko vijeće Kalesija svojom Odlukom broj: 01-05-2-3879/02 od 26.11.2002. godine zadržalo je pravo osnivača radi pružanja stručnih i drugih usluga korisnicima socijalne, dječije i porodične zaštite u skladu sa Zakonom i drugim zakonskim propisima.

Budžetom za 2017. godini planiran je  iznos u visini od 269.500 KM.

Stvarni povratnik je onaj koji se vratio i stalno živi u svojoj kući.

Primjera radi u Domu zdravlja izgrađen je prilaz za invalidna kolica, ali samo do prizemlja zgrade, a dječiji dispanzer je na prvom spratu.

Mjesne zajednice u kojima rade područne ambulante: Tojšići, Memići, Vukovije Donje, Vukovije Gornje ; Hrasno Donje, Gojčin Donji Rainci  i Rainci Gornji.

DZ ima 15 timova porodičme medicine: 6 u Kalesiji, 1 u Memićima;  3 u Tojšićima; Vukovijama Gornjim; Vukovijama Donjim; Hrasnu Donjem; Raincima Gornjim; Raincima Donjim .

U Specijalističko-konsultativnoj službi radi specijalista za plućne bolesti, 1 internista, 2 pedijatar,1 epidemiolog, ginekolog, psihijatar, neurilog, specijalista medicine rada, radiolog, otorinolaringolog, dermatolog, specijalista fizikalne medicine.

U Patronažnoj službi radi 1 viši medicinski tehničar, 2 medicinske sestre uz ispomoć ljekara iz ostalih službi.

Na specijalizaciji je ljekar za psihijatar :ljekar za urgentu medicinu ljekar za porodičnu medicinu

Autobusna liniju s Kalesijom nije nikad uspostavljena zbog lošeg puta na jednoj dionici, koja ne pripada MZ Seljublje, a gdje su naseljeni Romi koji nisu finansijski sposobni da kroz projekat „marka na marku“ pokrenu izgradnje puta s Općinom.

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakon o srednjem obrazovanju, Službene novine TK, br. 8/2015.

Nadležni općinski organ dostavlja osnovnim školama spisak školskih obveznika za upis u redovnu osnovnu školu, te daje prijedlog za školsko područje sa kojeg je redovna osnovna škola obavezna da primi školske obveznike.

U općinskom budžetu za 2016. i 2017. godinu predviđeno je po 93.000 KM za isplate stipendija i sredstva za podršku obrazovanju romske i druge djece u visini od 10.000 KM. Osim toga, svake godine iz općinskog budžeta izdvajaju se sredstva za podršku provođenju obaveznog predškolskog programa, za 2017.godinu planirana su sredstva od 22.300 KM.

Škola u Raincima i škola u Kalesiji imaju djelomično riješene mokre čvorove.

Djeca dolaze iz Sapne, Zvornika, Teočaka, Osmaka.

U MZ Seljublje postoji četverogodišnja škola, a djeca starijeg uzrasta pješače do škole 9 km, jer nema organiziranog prevoza. CSR plaća prevoz za 65 učenika koji potiču iz socijalno ugroženih porodica.

U 2017. godini, u JP ViK bilo je 18 zaposlenika, sa sljedećom kvalifikacionom strukturom: VSS  – 4 zaposlenika; SSS  – 5 zaposlenika; VKV – 1 zaposlenik i KV  –  8 zaposlenika. JP ViK raspolaže opremom za građevinske radove i za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže.

Podaci općinske Službe za prostorno planiranje i građenje i komunalne poslove

Podaci općinske Služba za prostorno planiranje i građenje i komunalne poslove

Podaci općinske Službe za prostorno planiranje i građenje i komunalne poslove, 2017.g.

Podaci općinske Službe za prostorno planiranje i građenje i komunalne poslove

Pored kategoriziranih puteva, općina Kalesija ima i razvijenu mrežu nekategoriziranih puteva, od kojih je većina asfaltirana.

Zakon o cestama Federacije Bosne I Hercegovine (''Sl.novine Federacije BIH'', br.12/10, 16/10 I 66/13)

Podaci – Služba za prostorno planiranje i građenje i komunalne poslove

Službeni glasnik općine Kalesija Broj: 5/07

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 39/03, 22/06 i 43/10

Službene novine TK, broj 10/08

Rješenje o utvrđivanju broja i jačine štabova službi zaštite i spašašavanja i jedinica civilne zaštite na području općine kalesija broj:02/5-44-15/08

Izvor: Budžet općine Kalesija, 2014, 2015, 2016.godina

Plan upravljanja otpadom 2012-2017 (''Sl.glasnik općine Kalesija'', br 4/13)

Odluka o obaveznom prikupljanju I odvozu otpada na području općine Kalesija  (''Sl.glasnik općine Kalesija'', br 6/13)

Odluka o komunalnom redu   (''Sl.glasnik općine Kalesija'', br 7/01, 5/09 i 6/17)

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za deponovanje čvrstog komunalnog otpada   (''Sl.glasnik općine Kalesija'', br 2/16)

Iznos je uvećan u odnosu na rebalans budžeta za 2016. godinu za 11,49% zbog ostvarenja grantova od viših nivoa vlasti u 2016. godini,i prenesenih sredstava iz 2016.godine koji se nisu mogli planirati u 2016. godini

SWOT je akronim engleskih riječi: Strengths (snage), Weaknesses (slabosti), Opportunities (prilike) i Threats (prijetnje)